## DIFERENCIAS (hidden)
Proyecto | TOTAL PPI | Diferencias
3075 | 188629.9945 | #REF!
208 | 46860.2645 | #REF!
3075 | 16912 | #REF!
471 | 29280 | #REF!
943 | 1910.88 | #REF!
404 | 13556.24 | #REF!
1174 | 7858.6168 | #REF!
TOTAL PPI | 305007.9959 | #REF!

## SOPORTE REPROGRAMACIÓN $ 2017 (hidden)
COMPONENTE DE INVERSIÓN
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
METAS PLAN DE DESARROLLO 2016-2020
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 13/10/2016 POAI 2017
01 | Pilar: Igualdad de Calidad de Vida
04' | Programa: Familias Protegidas y Adaptadas al Cambio Climático
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales. | Reasentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 7683.4886 | 18626.6248 | 6806.2293 | 11820.3955 | 13809.1486 | 17749.2805 | 14361.5145 | 18301.6464 | 10478.5678 | 14418.6997 | 64959.3444 | 64959.3444
|  |  | Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR- | 20566.5057 | 25383.216 | 14746.165 | 10637.051 | 13199.2723 | 16744.956 | 11766.2085 | 15311.8921 | 1509.2123 | 5054.896 | 72424.4149 | 72424.4149
|  |  | Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda | 56.1 | 224.9072 | 82.1818 | 142.7254 | 233.9035 | 281.4786 | 243.2596 | 290.8348 | 252.99 | 300.5651 | 1011.1603 | 1011.1603
|  |  | Atender el 100% de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria | 4832.2331 | 15542.712 | 8510.651 | 7032.061 | 10548.4964 | 12892.5168 | 4354.0999 | 6698.1202 | 1866.0428 | 4210.0632 | 37143.5843 | 37143.5843
|  |  | Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo | 1892.9711 | 4978.152 | 1819.0329 | 3159.1191 | 2537.8814 | 3590.9211 | 2639.3967 | 3692.4364 | 1043.0896 | 2096.1293 | 13091.4907 | 13091.4907
| Total 3075 |  |  | 35031.2985 | 64755.612 | 31964.26 | 32791.352 | 40328.7023 | 51259.1529 | 33364.4792 | 44294.9299 | 15149.9025 | 26080.3532 | 188629.9945 | 188629.9945 | 188629.9945 | 0
02' | Pilar: Democracia Urbana
14 | Programa: Intervenciones Integrales del Hábitat
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
208 | Mejoramiento de Barrios |  | Estructurar proyectos en 5 Hectáreas para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario
|  | Mejorar la Infraestructura en espacios públicos a Escala Barrial en los Territorios priorizados para la accesibilidad de todos los ciudadanos a un Hábitat. | Contribuir 100% al Mejoramiento de barrios a través de los Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat. | 2310.5661 | 2534.25 | 2292.763 | 241.487 | 2195.5 | 2275.9957 | 2159 | 2239.4957 | 0 | 80.4957 | 9199.3161 | 9199.3161
|  |  | Contribuir 100% al Mejoramiento de barrios a través de los Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat. | 6931.6984 | 7602.75 | 6878.289 | 724.461 | 6586.5 | 6827.987 | 6477 | 6718.487 | 10063 | 10304.487 | 37660.9484 | 37660.9484
| Total 208 |  |  | 9242.2645 | 10137 | 9171.052 | 965.948 | 8782 | 9103.9827 | 8636 | 8957.9827 | 10063 | 10384.9827 | 46860.2645 | 46860.2645 | 46860.2645 | 0
7328 | Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, mediante la asistencia técnica, social y financiera realizada a los ciudadanos de estratos 1 y 2 de Bogotá, tanto para la operación del subsidio distrital de vivienda en especie en zona urbana y rural, así como para la obtención de licencias de construcción y/o actos reconocimiento, con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna. | Realizar 7.600 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | 843.2305 | 1469.4447 | 1115.224 | 354.2207 | 1272.8735 | 1390.947 | 1252.025 | 1370.0986 | 1458.6482 | 1576.7218 | 6296.2219 | 6296.2219
|  |  | Realizar 6,800 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | 607.2305 | 1058.0628 | 803.009 | 255.0538 | 916.5231 | 1001.541 | 901.5113 | 986.5292 | 1050.2888 | 1135.3067 | 4533.6164 | 4533.6164
|  |  | Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas. | 814.539 | 1419.4925 | 1077.313 | 342.1795 | 1229.6035 | 1343.6633 | 1209.4637 | 1323.5235 | 1409.063 | 1523.1228 | 6082.1617 | 6082.1617
| Total 7328 |  |  | 2265 | 3947 | 2995.546 | 951.454 | 3419 | 3736.1513 | 3363 | 3680.1513 | 3918 | 4235.1513 | 16912 | 16912 | 16912 | 0
471 | Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios públicos o privados, ocupados con viviendas de interés social, a través de estrategias y mecanismos de cooperación, con el fin de, cerrar la gestión urbanística, lograr la obtención del título de propiedad y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias; de esta manera facilitar el acceso a los beneficios que otorga la ciudad legal. | Obtener 10.000 títulos de Predios | 1039 | 5710 | 4252.861 | 1457.139 | 9082 | 9567.713 | 4634 | 5119.713 | 1739 | 2224.713 | 22204 | 22204
|  |  | Entregar 8 zonas de Cesión | 257 | 527 | 392.514 | 134.486 | 580 | 624.8287 | 296 | 340.8287 | 111 | 155.8287 | 1771 | 1771
|  |  | Hacer el cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 2758 | 2547 | 1897.029 | 649.971 | 0 | 216.657 | 0 | 216.657 | 0 | 216.657 | 5305 | 5305
| Total 471 |  |  | 4054 | 8784 | 6542.404 | 2241.596 | 9662 | 10409.1987 | 4930 | 5677.1987 | 1850 | 2597.1987 | 29280 | 29280 | 29280 | 0
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
42 | Programa: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
943 | Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción | Fortalecer en la entidad, la cultura de la transparencia, la probidad y ética de lo público, a través de la implementación de estrategias y acciones que permitan elevar las capacidades de los(as) servidoras en un entorno virtuoso. | Implementar el 100% de plan de acción para la transparencia y las comunicaciones. | 341.4 | 250.08 | 305.814 | 55.734 | 216.672 | 198.094 | 213.072 | 194.494 | 248.304 | 229.726 | 1269.528 | 1269.528
|  |  | Implementar el 100% del plan de acción de Servicio a la Ciudadanía | 22.6 | 166.72 | 203.876 | 37.156 | 144.448 | 132.0627 | 142.048 | 129.6627 | 165.536 | 153.1507 | 641.352 | 641.352
| Total 943 |  |  | 364 | 416.8 | 509.69 | 92.89 | 361.12 | 330.1567 | 355.12 | 324.1567 | 413.84 | 382.8767 | 1910.88 | 1910.88 | 1910.88 | 0
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
43 | Programa: Modernización institucional
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
404 | Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | Fortalecer en la Entidad una cultura orientada a la calidad, a través de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes y el desarrollo de estrategias de difusión y capacitación que permitan elevar las capacidades de los servidores de la CVP, así como el suministro del equipamiento tecnológico, físico y dotacional necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de los planes de acción que de allí se deriven | Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | 81.0796 | 104.2 | 236.871 | 132.671 | 90.28 | 46.0563 | 88.78 | 44.5563 | 103.46 | 59.2363 | 467.7996 | 467.7996
|  |  | Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | 2066.9204 | 2969.7 | 6750.823 | 3781.123 | 2572.98 | 1312.6057 | 2530.23 | 1269.8557 | 2948.61 | 1688.2357 | 13088.4404 | 13088.4404
| Total 404 |  |  | 2148 | 3073.9 | 6987.694 | 3913.794 | 2663.26 | 1358.662 | 2619.01 | 1314.412 | 3052.07 | 1747.472 | 13556.24 | 13556.24 | 13556.24 | 0
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
44 | Programa:Gobierno y ciudadanía digital
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO GENERAL | META 2016-2020 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016-2020
|  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO CUOTA GLOBAL | DIFERENCIA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | AJUSTADO
1174 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación | Fortalecer, innovar e integrar los sistemas información en la entidad, que permitan tener datos con calidad, oportunidad y confiablidad; garantizando información y comunicación para la toma de decisiones gerenciales, dentro una infraestructura tecnológica adecuada y un soporte integral. | Implementar el 100% Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información. | 1477.7368 | 1719.3 | 2892.932 | 1173.632 | 1489.62 | 1098.4093 | 1464.87 | 1073.6593 | 1707.09 | 1315.8793 | 7858.6168 | 7858.6168
| Total 1174 |  |  | 1477.7368 | 1719.3 | 2892.932 | 1173.632 | 1489.62 | 1098.4093 | 1464.87 | 1073.6593 | 1707.09 | 1315.8793 | 7858.6168 | 7858.6168 | 7858.6168 | 0
|  |  |  | 54582.2998 | [9 empty] | 305007.9959 | 305007.9959 | 0
1074.2237

## Noviembre 2019
COMPONENTE DE INVERSIÓN
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
METAS PLAN DE DESARROLLO 2016-2020
01 | Pilar: Igualdad de Calidad de Vida
04' | Programa: Familias Protegidas y Adaptadas al Cambio Climático
[15 empty] | 1000000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS | META 2016-2020 | INDICADOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | MAGNITUD META PROGRAMADA | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Dirección de Reasentamiento | Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales. | 1. Generar las condiciones presupuestales necesarias que permitan reasentar a los hogares en riesgo, de manera tal, que ello incentive la oferta de vivienda de interés prioritario en la ciudad para su atención en el corto plazo. 2. Lograr que las familias vinculadas al programa de reasentamientos seleccionen una unidad habitacional de reposición definitiva, seguros y en condiciones dignas, así como técnica y jurídicamente viables. 3. Salvaguardar la vida de las familias declaradas en alto riesgo no mitigable a través de la modalidad de relocalización transitoria. 4. Adquirir los predios declarados en riesgo mediante la aplicación del Decreto 511 de 2010. 5. Entregar a las familias declaradas en riesgo, su predio de reposición definitiva en óptimas condiciones técnicamente y jurídicamente viables, seguros y en condiciones dignas. | Reasentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Número de hogares reasentados | Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente. | 1436 | 565 | 5193.9827 | 4172.3767 | 1771 | 1045 | 9288.5279 | 9269.49 | 832 | 255 | 10671.0868 | 9668.8585 | 1646 | 1597 | 10835.4651 | 8892.5197 | 489 | 7126.854 | 4000 | 3462 | 43115.9165 | 32003.2449
[5 empty] | Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR- | Número de VUR asignados |  | 333 | 439 | 20057.5666 | 18516.5622 | 220 | 221 | 11882.5553 | 11851.9868 | 330 | 319 | 13077.8605 | 11356.3227 | 404 | 349 | 14373.4677 | 13479.0283 | 45 | 6599.999 | 1428 | 1328 | 65991.449 | 55203.9001
[5 empty] | Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda | No. de hogares con selección de vivienda |  | 201 | 277 | 54.545 | 54.545 | 668 | 683 | 102.76 | 100.805 | 351 | 285 | 148.423 | 148.423 | 568 | 559 | 61.388 | 61.388 | 289 | 278.812 | 2102 | 1804 | 645.928 | 365.161
[5 empty] | Atender el 100% de las familias que se encuentran en relocalización transitoria | Indice de eficiencia de relocalización |  | 100% | 72% | 4832.2331 | 4699.1189 | 100% | 94% | 7110.651 | 7012.2827 | 100% | 100% | 6874.5168 | 6078.1745 | 100% | 91.63% | 7331.1865 | 7221.6202 | 100% | 8233.208 | 100% | 71.53% | 34381.7954 | 25011.1964
[5 empty] | Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo | No. de predios en alto riesgo adquiridos |  | 60 | 52 | 4892.9711 | 3555.5607 | 34 | 38 | 2055.6837 | 2055.6837 | 41 | 42 | 2630.3622 | 1918.1476 | 145 | 145 | 1102.5534 | 973.2032 | 93 | 4000 | 370 | 277 | 14681.5704 | 8502.5952
[5 empty] | Atención al 100% de las familias localizadas en el predio vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingreso al programa. | Porcentaje de Familias localizadas en el predio vereditas atendidas |  | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 100% | 62.5% | 2566.5567 | 1983.9288 | 100% | 100% | 9019.4006 | 8838.3555 | 100% | 100% | 2376.6929 | 2376.6929 | 0 | 0 | 0% | 87.5% | 13962.6502 | 13198.9772
[5 empty] | Pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos. | Porcentaje de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos pagados |  | N.A. | N.A. | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 100% | 100% | 848.6824 | 428.3429 | 1 | 392.222 | 100% | 1 | 1240.9044 | 428.3429
| Total 3075 | [8 empty] | 35031.2985 | 30998.1635 |  |  | 33006.7345 | 32274.1771 |  |  | 42421.6499 | 38008.2818 |  |  | 36929.436 | 33432.7953 |  | 26631.095 |  |  | 174020.2139 | 134713.4177
02' | Pilar: Democracia Urbana
14 | Programa: Intervenciones Integrales del Hábitat
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS | META 2016-2020 | INDICADOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | MAGNITUD META PROGRAMADA | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
208 | Mejoramiento de Barrios | Dirección de Mejoramiento de Barrios | Mejorar la Infraestructura en espacios públicos a Escala Barrial en los Territorios priorizados para la accesibilidad de todos los ciudadanos a un Hábitat. | 1. Ejecutar los Proyectos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a Escala Barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat. 2. Ejecutar los Proyectos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a Escala Barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat. | Contribuir 100% al mejoramiento de barrios a través de los Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat. | Porcentaje de avance en el mejoramiento de barrios a través de los Procesos de Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados | Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente. | 100% | 40% | 1223.1183 | 1161.6879 | 100% | 95.2% | 1564.9921 | 1542.052 | 100% | 100% | 1406.5912 | 1386.3047 | 100% | 97.22% | 1237.3594 | 1125.5 | 100% | 833.71 | 100% | 66.48% | 6265.7711 | 5215.5446
[5 empty] | Contribuir 100% al Mejoramiento de barrios a través de los Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat. | Porcentaje de avance en el mejoramiento de barrios a través de los Procesos de Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados |  | 100% | 40% | 8319.1462 | 8174.6807 | 100% | 40% | 10968.7173 | 10793.9907 | 100% | 100% | 9301.8702 | 9182.3475 | 100% | 50.91% | 3822.6237 | 3066.503 | 100% | 6107.112 | 100% | 46.18% | 38519.4694 | 31217.522
[5 empty] | Desarrollar el 100% de las intervenciones de infraestructura priorizadas en el convenio interadministrativo No. 618 de 2018 | Porcentaje de ejecución las intervenciones de infraestructura priorizadas en el convenio interadministrativo No. 618 de 2018 |  | N.A. | N.A. | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 100% | 43.5% | 14225.502 | 12237.4712 | 20% | 2102.032 | 100% | 43.5% | 16327.534 | 12237.4712
[5 empty] | Pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos. | Porcentaje de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos pagados |  | N.A. | N.A. | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 100% | 47.41% | 1619.6479 | 1554.6479 | 100% | 1177.59 | 100% | 47.41% | 2797.2379 | 1554.6479
| Total 208 | [8 empty] | 9542.2645 | 9336.3687 |  |  | 12533.7094 | 12336.0427 |  |  | 10708.4614 | 10568.6523 |  |  | 20905.133 | 17984.1221 |  | 10220.444 |  |  | 63910.0123 | 50225.1857
7328 | Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, mediante la asistencia técnica, social y financiera realizada a los ciudadanos de estratos 1 y 2 de Bogotá, tanto para la operación del subsidio distrital de vivienda en especie en zona urbana y rural, así como para la obtención de licencias de construcción y/o actos reconocimiento, con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna. | 1. Ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de la Asistencia técnica, social y financiera, a los hogares beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda localizados en zona urbana y rural, en cumplimiento de las estrategias de intervención establecidas para dar tratamiento a las modalidades del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie. 2. Realizar la supervisión a la interventoría de obra de los proyectos de mejoramiento de vivienda desarrollados mediante el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie SDVE, con el fin de garantizar la calidad, el cumplimiento y la estabilidad de las obras. 3. Brindar acompañamiento técnico, jurídico y social a los hogares inscritos al Programa de Mejoramiento de Vivienda, para la consecución y/o trámite de Licencia de Construcción y/o Acto de Reconocimiento, encaminados al mejoramiento de su vivienda. 4. Gestionar las acciones necesarias con entidades, organizaciones, profesionales individualizados y en general todo agente que intervenga en la ejecución total o parcial de los proyectos de mejoramiento de vivienda a nivel Distrital y Nacional. | Realizar 41,510 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | Número de asistencias técnicas, jurídicas y sociales realizadas en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas | Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente. | 500 | 509 | 641.7085 | 622.5518 | 11600 | 11651 | 2165.6889 | 2163.7999 | 11450 | 11678 | 1557.5393 | 1557.5393 | 10500 | 10500 | 3077.9603 | 2941.1602 | 7172 | 1725.155 | 41510 | 34338 | 9168.052 | 7285.0512
[5 empty] | Realizar 8.761 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | Número de visitas realizadas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas |  | 3492 | 3517 | 641.7085 | 622.5518 | 4610 | 4613 | 1489.0361 | 1489.0361 | 350 | 361 | 409.733 | 409.733 | 195 | 150 | 233.1897 | 99.0345 | 75 | 392.083 | 8761 | 8641 | 3165.7502 | 2620.3554
[5 empty] | Realizar 342 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas. | Número de radicaciones de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento realizadas |  | 28 | 44 | 981.583 | 870.9805 | 68 | 68 | 900.721 | 900.721 | 82 | 82 | 2098.7464 | 2098.7464 | 76 | 76 | 1358.0205 | 1233.65 | 72 | 1682.762 | 342 | 270 | 7021.833 | 5104.0979
[5 empty] | Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda. | [14 empty] | 1 | 0 | 110.9275 | 0 |  |  | 1 | 0 | 110.9275 | 0
| Total 7328 | [8 empty] | 2265 | 2116.0841 |  |  | 4555.446 | 4553.557 |  |  | 4066.0187 | 4066.0187 |  |  | 4780.098 | 4273.8447 |  | 3800 |  |  | 19466.5627 | 15009.5045
471 | Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Dirección de urbanizaciones y Titulación | Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios públicos o privados, ocupados con viviendas de interés social, a través de estrategias y mecanismos de cooperación, con el fin de, cerrar la gestión urbanística, lograr la obtención del título de propiedad y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias; de esta manera facilitar el acceso a los beneficios que otorga la ciudad legal. | 1. Promover el derecho a la propiedad, determinando y cuantificando la situación de titularidad predial en el Distrito Capital. 2. Realizar las gestiones necesarias para escriturar los predios de proyectos urbanísticos desarrollados por la CVP. 3. Cerrar los Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP 4. Dar continuidad a los mecanismos de coordinación interinstitucionales para la transferencia de zonas de cesión de los proyectos constructivos de la CVP. 5. Desarrollar estrategias e instrumentos que faciliten el acompañamiento social, técnico, jurídico y financiero a las familias objeto de atención en el proyecto de titulación y urbanizaciones. | Obtener 10.000 títulos de Predios | Número de predios titulados | Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente. | 1001 | 1001 | 1768.5455 | 1356.4836 | 1000 | 690 | 3740.221 | 3634.9599 | 2500 | 2500 | 4639.3536 | 4639.3536 | 3000 | 414 | 7887.6469 | 7020.4608 | 2809 | 6796.686 | 10000 | 4605 | 24832.453 | 16651.2579
[5 empty] | Entregar 9 zonas de Cesión | Número de zonas de cesión entregadas |  | 1 | 1 | 297.1555 | 266.1192 | 3 | 3 | 174.0299 | 54.2079 | 1 | 1 | 2989.8527 | 2542.5029 | 3 | 0 | 589.9145 | 468.7804 | 1 | 2599.885 | 9 | 5 | 6650.8376 | 3331.6103
[5 empty] | Hacer el cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | Número de proyectos constructivos y de urbanismo con cierre |  | 3 | 3 | 1687.834 | 1517.0851 | 1 | 0 | 2339.1979 | 2288.7374 | 1 | 0 | 2347.9296 | 2336.1419 | 3 | 0 | 5342.2324 | 1497.4561 | 1 | 826.34 | 7 | 3 | 12543.534 | 7639.4205
| Total 471 | [8 empty] | 3753.535 | 3139.6878 |  |  | 6253.4488 | 5977.9052 |  |  | 9977.136 | 9517.9984 |  |  | 13819.7938 | 8986.6972 |  | 10222.911 |  |  | 44026.8246 | 27622.2887
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
42 | Programa: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS | META 2016-2020 | INDICADOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | MAGNITUD META | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
943 | Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Fortalecer en la entidad, la cultura de la transparencia, la probidad y ética de lo público, a través de la implementación de estrategias y acciones que permitan elevar las capacidades de los(as) servidoras en un entorno virtuoso. | 1. Diseñar e implementar acciones integrales de lucha contra la corrupción, con acciones definidas, orientadas al cumplimiento de la gestión de manera eficaz, eficiente y transparente, que permita elevar la percepción ciudadana de transparencia y la confianza en la Entidad y en los servidores públicos. 2. Diseñar e implementar mecanismos permanentes de interlocución con la ciudadanía que promuevan eficientemente el control social y la participación de los ciudadanos que acceden a los servicios ofrecidos por la CVP | Implementar el 100% de plan de acción para la transparencia y las comunicaciones. | Porcentaje de implementación de plan de acción para la transparencia y las comunicaciones | Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. | 100% | 100% | 347.471 | 347.2011 | 100% | 100% | 458.189 | 456.2224 | 100% | 100% | 893.2847 | 789.8359 | 100% | 90.3% | 590.2117 | 590.2117 | 100% | 689.747 | 100% | 78.06% | 2978.9034 | 2183.471
[5 empty] | Implementar el 100% del plan de acción de Servicio a la Ciudadanía | Porcentaje de implementación del plan de acción de servicio a la ciudadanía | Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad. | 100% | 100% | 16.529 | 7.36 | 100% | 100% | 51.501 | 51.345 | 100% | 100% | 93.7763 | 93.7763 | 100% | 80.45% | 101.4035 | 101.4035 | 100% | 110.253 | 100% | 76.09% | 373.4628 | 253.8848
| Total 943 | [8 empty] | 364 | 354.5611 |  |  | 509.69 | 507.5674 |  |  | 987.061 | 883.6122 |  |  | 691.6152 | 691.6152 |  | 800 |  |  | 3352.3662 | 2437.3558
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
43 | Programa: Modernización institucional
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS | META 2016-2020 | INDICADOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | MAGNITUD META | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
404 | Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Fortalecer en la Entidad una cultura orientada a la calidad, a través de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes y el desarrollo de estrategias de difusión y capacitación que permitan elevar las capacidades de los servidores de la CVP, así como el suministro del equipamiento tecnológico, físico y dotacional necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de los planes de acción que de allí se deriven | 1. Integrar de manera armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA, conforme a los lineamientos establecidos en las normas y leyes vigentes 2. Garantizar la prestación de los servicios de apoyo logístico que permita la correcta operación de las áreas administrativas y misionales de la Caja de Vivienda Popular 3. Desarrollar las actividades administrativas y técnicas que permiten un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Caja 4. Organizar, dirigir y ejecutar las operaciones financieras, contables, de tesorería, presupuesto y recaudo de la Caja de Vivienda Popular | Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión, con relación a los componentes establecidos normativamente | Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua | 100% | 100% | 79.8681 | 79.8681 | 100% | 100% | 1390.5904 | 1381.3594 | 100% | 100% | 2333.6726 | 2327.2133 | 100% | 93.22% | 1183.5506 | 854.1285 | 100% | 2958.04 | 100% | 78.64% | 7945.7217 | 4642.5693
[5 empty] | Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | Porcentaje de implementación de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad. | 100% | 100% | 2471.2683 | 2397.7367 | 100% | 99.39% | 5900.5469 | 5574.7518 | 100% | 100% | 3979.2984 | 3979.2063 | 100% | 90.85% | 6396.5538 | 5622.6942 | 100% | 5535.782 | 100% | 78.05% | 24283.4494 | 17574.3889
[5 empty] | Pagar el 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos | Porcentaje de pagos de pasivos exigibles | Garantizar los servicios de apoyo administrativo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad | [12 empty] | 100% | 100% | 5.1268 | 5.1268 |  |  | 100% | 100% | 5.1268 | 5.1268
| Total 404 | [8 empty] | 2551.1364 | 2477.6048 |  |  | 7291.1373 | 6956.1112 |  |  | 6312.971 | 6306.4196 |  |  | 7585.2311 | 6481.9495 |  | 8493.822 |  |  | 32234.2978 | 22216.9583
07' | Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
44 | Programa:Gobierno y ciudadanía digital
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS | META 2016-2020 | INDICADOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS
[8 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO EN MILLONES |  | MAGNITUD META |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | MAGNITUD META | MAGNITUD META EJECUTADA | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
[8 empty] | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programdo | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
1174 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Fortalecer, innovar e integrar los sistemas información en la entidad, que permitan tener datos con calidad, oportunidad y confiablidad; garantizando información y comunicación para la toma de decisiones gerenciales, dentro una infraestructura tecnológica adecuada y un soporte integral. | 1. Modernizar la infraestructura tecnológica de la Caja de la Vivienda Popular. 2. Integrar los Sistema de Información de la Entidad para el suministro de información con calidad, oportunidad y confiabilidad. 3. Fortalecer, mantener y actualizar los sistemas de información, para garantizar el control, manejo, confiabilidad y calidad de los datos registrados, facilitando la gestión de la entidad en el cumplimiento de su misión. 4. Mejorar el servicio de soporte a los diferentes actores que utilizan herramientas tecnológicas y de información, cumpliendo con acuerdos de niveles de servicio establecidos. | Implementar el 100% Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información. | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas de información | Adoptar soluciones tecnológicas de punta que correspondan a las necesidades de la entidad y que contribuyan al alcance de las metas institucionales | 100% | 83.55% | 1074.2237 | 1072.8383 | 100% | 96.5% | 2972.932 | 2969.6685 | 100% | 99.9% | 5169.319 | 3510.322 | 100% | 92.3% | 3345.8774 | 2597.492 | 100% | 3800 | 100% | 74.45% | 16362.3521 | 10150.3208
| Total 1174 | [8 empty] | 1074.2237 | 1072.8383 |  |  | 2972.932 | 2969.6685 |  |  | 5169.319 | 3510.322 |  |  | 3345.8774 | 2597.492 |  | 3800 |  |  | 16362.3521 | 10150.3208