## RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de Corte: Diciembre/2017
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DLPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Realizar seguimiento a la rendición de cuentas, de cada una de las Direcciones Misionales en la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Actas Listados de Asistencia Informes Presentaciones Registros Fotográficos Redes Sociales Publicación en la Página de la entidad del Informe de Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas - 2017 http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | Para el mes de Diciembre – 2017, se efectúo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular, en la cual se expuso la efectiva gestión adelantada por cada uno de los proyectos de la entidad. Para este evento se estructuró la información, las presentaciones, la confirmación de asistentes, formatos que debían llevarse al evento, logística para la ejecución de la misma, y todos los temas concernientes a la correcta realización de la Audiencia, con la participación de todas las áreas de la entidad. El Informe y los soportes de la Rendición, fueron publicados previamente, en la página web, redes sociales, pantallas, correos masivos, entre otros, para consulta de las partes interesadas o para posibles temas de interés que debían incluirse, con el fin de dar respuesta a todos los requerimientos. Las Áreas han reportado oportunamente cada uno de los espacios con la ciudadanía, teniendo en cuenta no solo los espacios de Rendición de cuentas permanente, si no otros espacios de participación ciudadana, como foros de inicio, foros de cierre, visitas de campo para entrega de documentos, información de requisitos, entre otras; todos los encuentros han sido publicados en la página web d ela entidad para hacer transparente la información. La Oficina Asesora de Planeación, solicita de forma periódica a las Direcciones, la importancia de la entrega oportuna de la información sobre encuentros con la ciudadanía y/o Rendición de Cuentas permanente, para ser publicado en la página web de la entidad y la evaluación, que se debe ejecutar para cada espacio con la ciudadanía, cumpliendo así con los lineamientos de la Ley de Transparencia. | 100%
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo (1) escenario para la vigencia 2017). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Escenario o evento con participación ciudadana programado | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | Las actividades correspondientes a la programación de 2 eventos de participación ciudadana denominados "Acuerdos de Sostenibilidad" en la Localidad de Usaquén, fueron ejecutadas por los contratistas 592 y 598 de 2015, con el seguimiento por parte del equipo de trabajo por componente social designado por la Dirección de Mejoramiento de Barrios. Primer Seguimiento: Según las obligaciones en los pliegos de condiciones, se guía al contratista a la organización y logística para las convocatorias y eventos de las entregas misionales acordadas previamente en los comités. Las actividades más representativas desarrolladas son: la entrega de volantes y voz a voz y el registro queda en actas de comité. | 100%
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2017). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | serv-cv11\titulaciònyurbanizaciones\rendiciòndecuentas2017\noviembre10de2017\ | Durante el periodo Septiembre-Diciembre, se ha realizado 1 evento con la ciudadanía, cuyo objetivo fue realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios públicos o privados, ocupados con viviendas de interés social, a través de estrategias y mecanismos de cooperación, con el fin de lograr la obtención del título de propiedad. En el evento realizado el 10 de noviembre se tenía prevista la entrega de 79 títulos, cuyo proceso de titulación se realizó entre los meses de julio a octubre del presente año. | 100%
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2017). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | Desde la Dirección de Reasentamientos y con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Cubrimiento de la notificación a las familias, que serán reasentadas en el Perpetuo Socorro. En el mes de Octubre, se inicio el proceso, para cumplir con el Decreto 457 - VEREDITAS, continuando con las actividades, se realizó en el mes de Noviembre, alistamiento para las familias que recibirían viviendas. Se entregaron las escrituras de Viviendas, a 121 familias, en colores de Bolonia, etapa II, manzana 2A y 2B. Para el mes de Diciembre, se realizó ENTREGA VUR - de la Dirección de REASENTAMIENTOS PALMITAS, LOCALIDAD DE KENNEDY. Se promovió el ENCUENTRO con la CIUDADANIA - Lanzamiento de Manos Productivas Durante el cuatrimestre, se publicaron entrevistas e historias de familias que han sido reasentadas, en diferentes medios. Se realizó la publicación de entrevistas e historias de familia, para familias reasentadas, fuera de Bogotá. Se realizó la Rendición de Cuentas de la Entidad, en la cual se compartió con la ciudadanía, los avances y logros, efectuados por la Dirección de Reasentamientos. Todos los encuentros fueron publicados en la página web de la entidad y/o redes sociales. http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 100%
4 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo cuatro (4) para la vigencia 2017). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 | El primer encuentro ciudadano con Urbanizaciones y Titulación está planeado para el 3 de junio de 2017. Sin embargo la Oficina de Comunicaciones divulgó a la ciudadanía las preguntas frecuentes sobre los trámites de mejoramiento de vivienda https://twitter.com/CVPBogota/status/857271184802680832. Primer periodo: A la fecha no se han programado escenarios o eventos de participación ciudadana por parte de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Segundo periodo: Según informe enviado a la OAP sobre los encuentros sostenidos con la ciudadanía, la DMV a la fecha ha realizado el foro de inicio de obras del proyecto Franja de Adecuación de la localidad de Usaquén en el cual se ejecutaran 55 Subsidios. Con el grupo de Asistencia Técnica de la Dirección, se realizo la socialización a beneficiarios los diferentes temas concernientes al proceso de Asistencia Técnica para el trámite de solicitud de licencia de construcción y/o acto de reconocimiento. En el marco de la estructuración del Convenio 496 se han realizado 10 reuniones con los líderes de las JAC de los territorios de Borde Rural y Borde Soacha de la localidad de Ciudad Bolívar y Usminia de la localidad de Usme y adicionalmente se han realizado 4 encuentros con los beneficiarios donde se ha realizado la recolección de documentos a los posibles aspirantes al subsidio de mejoramiento de vivienda. En el junio se realizó el ENCUENTRO CIUDADANO con el objetivo de presentar un informe de gestión de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, y hacer entrega de 317 Mejoramiento de Vivienda en la Localidad de Usme. La OAC realizó dos videos sobre Mejoramiento de Vivienda, Ver video “317 hogares habitan en una mejor vivienda” https://www.youtube.com/watch?v=1Viz8DTnA8E&feature=share “Vivir mejor sí es posible en la Bogotá Mejor Para Todos” : https://www.youtube.com/watch?v=vmGKbew50rs En el período se realizaron tres jornadas de "Soluciones CVP" , un espacio de participación ciudadana que tiene como objetivo dialogar con los aspirantes al subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Especie y apoyarlos en la recolección de los documentos requeridos a dueños o poseedores de predios en la Localidad de Usme para ser evaluados en la estructuración de Mejoramiento de Vivienda. La oficina Asesora de Comunicaciones realizó divulgación y promoción del espacio Soluciones CVP por redes sociales y su página web. Ver http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/m%C3%A1s-de-600-personas-han-acudido-al-llamado-de-la-cvp http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/seguimos-buscando-futuros-beneficiarios-de-mejoramiento-de-vivienda, Enlaces de promoción en redes sociales: https://twitter.com/CVPBogota/status/903321281608736768, https://twitter.com/CVPBogota/status/902973019995373568, https://twitter.com/CVPBogota/status/902205870930526209. Tercer periodo: Durante el ultimo periodo de la Vigencia, la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, en el marco de las actividades del Convenio No. 496, realizó cuatro jornadas de "Soluciones CVP", los días 1 y 10 de septiembre, 12 de octubre y 2 de noviembre, actividades desarrolladas con beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad. Durante el mes de noviembre, la Dirección de Mejoramiento de Vivienda realizó 3 foros de cierre de obras así: El día de 15 de noviembre de 2017 realizó el foro de cierre de obras del proyecto CVP 2015 - BOSA CENTRAL - BOSA - HAB. El día de 21 de noviembre de 2017 realizó el foro de cierre de obras del proyecto CVP 2015 - TIBABUYES - SUBA - HAB y el día de 22 de noviembre de 2017 se realizó el foro de cierre de obras de los proyectos CVP 2015 - VERBENAL - USAQUEN - HAB y CVP 2015 - FRANJA DE ADECUACION - USAQUEN - HAB. Adicionalmente, el día 16 de diciembre la Caja de Vivienda Popular realizó la jornada de rendición de cuentas, donde el Director de Mejoramiento de Vivienda expuso el cumplimiento a la fecha de cada una de las metas programadas en el Proyecto de Inversión 7328. | 100%
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas | Durante el periodo se generaron piezas en lenguaje claro para la ciudadanía, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad, redes sociales, y diferentes medios de información, sobre los encuentros de participación ciudadana, rendición de Cuentas, Transparencia y entregas de avance de las Direcciones Misionales . Las evidencias se encuentran en http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas Evidencias en http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2017 http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas El registro fotográfico se encuentra además en la Carpeta de RdC 2017 | 100%
2 | Generar dialogo de doble vía con la ciudadanía | Comunicaciones/ Misionales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Videos, post, contenido e informes que evidencien dicho diálogo | Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, llevada a cabo el 16 de Diciembre, se logró un diálogo de doble vía con la ciudadanía asistente. Los videos de la Audiencia que son memoria visual, muestran cuando la ciudadanía pregunta y los directivos se dirigen a explicar y responder las inquietudes de los asistentes. Las evidencias se encuentran en la página web de la entidad en las secciones de noticias misionales, rendición de cuentas y participación ciudadana: http://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Ver videos en : https://youtube.com/user/CVPBogota Además, se generaron espacios de dialogo con la ciudadanía en los diferentes encuentros de participación ciudadana relacionados en el último corte, según lo programado por las Direcciones Misionales. Las evidencias se encuentran en la página web de la entidad en las secciones de noticias misionales, rendición de cuentas y participación ciudadana: http://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Ver videos en : https://youtube.com/user/CVPBogota | 100%
3 | Incentivar la cultura de la rendición y petición de cuentas a través de una campaña permanente de divulgación | Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de estrategia de comunicación de espacios ciudadanos y rendición de cuentas | Monitoreo de prensa, videos y registro fotográfico, informes de redes sociales relacionados con rendición de cuentas | La entidad realizó el 16 de Diciembre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para lo cual se desarrolló una estrategia de comunicaciones que incluyó la elaboración de piezas gráficas, contenido publicado en página web, presentaciones en power point, la producción de videos con contenido enmarcado en el Informe de Gestión y contenido para las redes sociales. Evidencias en http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2017 http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas El registro fotográfico se encuentra además en la Carpeta de RdC 2017 | 100%
4 | Realizar Acuerdos de Sostenibilidad (mínimo 4 Acuerdos de Sostenibilidad) | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2017-02-01 | 2017-12-30 | Acuerdo de Sostenibilidad con la Comunidad | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD | Se realizaron 2 eventos de participación ciudadana y de rendición de cuentas, en la localidad de Usaquén, específicamente en el barrio la Llanurita II el día 7 de junio de 2017 y en el barrio Horizontes el día 19 de julio de 2017, logrando firmar los Acuerdos de Sostenibilidad entre la Entidad, la Junta de Acción Comunal y la Alcaldía Local. En el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, se firmó 3 Acuerdos de Sostenibilidad con la comunidad beneficiada en los barrios el Espino, San Francisco y Bosa Islandia. | 100%
5 | Sensibilizar y socializar a los(as) servidores(as) públicos y ciudadanos(as) sobre el procedimiento que se debe realizar para llevar acabo la rendición de cuentas o para los escenarios o eventos de participación ciudadana | Directores(as) de los procesos misionales en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Servidores(as) públicos y ciudadanos (as) sensibilizados en el proceso que se debe llevar a cabo para realizar una rendición de cuentas o escenario o evento de participación ciudadana | Documentos relacionados: memorandos, correos, pagina web e informes | La entidad ha sensibilizado a los servidores públicos sobre el procedimiento que debe realizarse para la rendición de cuentas y espacios con la ciudadanía, mediante memorandos enviados a las Direcciones Misionales, informando sobre el trámite y evidencias que deben surtirse para entregar la información de manera correcta y en los tiempos oportunos. Lo entregado en el corte ha sido publicado en la carpeta de Calidad y en la pagina web de la entidad. La Oficina Asesora de Comunicaciones socializó el procedimiento de rendición de cuentas y espacios con las ciudadanía a través de la presentación en una Jornada de Inducción que realizó la Subdirección Administrativa. Adicionalmente se realizó un test que fue divulgado por correo masivo a fin de que los funcionarios y contratistas se enteraran de los puntos más importantes de la práctica de Rendir Cuentas a la Ciudadanía. Adicionalmente, y se divulgó la pieza gráfica de invitación a través de las pantallas de TV de la entidad. correo masivo, salva pantallas de cada PC Las evidencias se encuentran en la Carpeta de Rendición de Cuentas | 100%
6 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la rendición de cuentas | Director(a) de Reasentamientos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informe de Rendición de Cuentas en el Formato Institucional | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | Desde la Caja de la Vivienda Popular, se creo link en la página, invitando a la ciudadanía a validar el informe preliminar de Rendición de cuentas y a participar con temas de interés, para ser tratados en el encuentro realizado por la secretaría de Hábitat, dentro del tiempo establecido (1 mes antes) Una vez entregado el memorando, reiterando la importancia de informar a la Oficina Asesora de Planeación los encuentros con la ciudadanía, esperamos que se tenga reporte de cada espacio, para publicar l a información en la página web de la entidad. Con memorando 2017IE18350 se envía a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Rendición de Cuentas del encuentro con la ciudadanía realizado el día 17 de noviembre del 2017. | 100%
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2017-02-01 | 2017-12-30 | Encuesta de satisfacción del evento o escenario realizada | 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. | La Dirección de Mejoramiento de Barrios, proyectó, revisó y aprobó, el informe del evento de participación ciudadana en la socialización de los avances en los estudios y diseños en la localidad de Ciudad Bolívar , y en la rendición de cuentas realizada en la localidad de Usaquén. A demás de la entrega formal de dichos informes a la Oficina Asesora de Planeación para la debida publicación en la página web de la Entidad. | 100%
2 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | serv-cv11\titulaciònyurbanizaciones\rendiciòndecuentas2017\noviembre10 | Para el evento del 10 de noviembre se efectuaron 13 encuestas para los cuales los tres interrogantes que componen el ítem de participación tuvieron como respuesta muy alto y alto en su mayoría donde los ciudadanos consideran que así fue su participación en el desarrollo de la audiencia, la asistencia de las personas y la importancia que esta tiene. Para el ítem 2 los ciudadanos califican en su mayoría en muy alto y alto la claridad y calidad de los temas tratados, la organización general y la logística del encuentro con la ciudadanía recibió una calificación entre muy alta y alta en su mayoría , la evaluación al nivel de satisfacción con el lenguaje utilizado durante el encuentro con la ciudadanía y los canales para convocar a dicho evento. | 100%
3 | Evaluar el proceso de la rendición de cuentas | Asesor de Control Interno | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | El Área de Control Interno asitió a la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, realizada el 16 de diciembre de 2016. El Informe del evento y su evaluación se encuentran en proceso de revisión y elaboración. | 50% |  | El Informe será entregado en el mes de Febrero - 2018
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), mínimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Se realizó informe en el mes de mayo de rendición de cuentas del encuentro realizado con la ciudadanía el día 10 de mayo. El 22 de mayo se publicó en la página de la CVP. Reporte realizado por Myriam España por correo electrónico el día 22-09-2017. Reporte realizado por Myriam España por correo electrónico el día 03-11-2017 (julio - octubre) | 100% | Evidencias : \\serv-cv11\calidad\35. PARTICIPACION CIUDADANA\EVIDENCIAS\REASENTAMIENTOS HUMANOS
5 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), mínimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Primer periodo: A la fecha no se han programado escenarios o eventos de participación ciudadana por parte de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Segundo Periodo: El día de 10 de junio de 2017, se realizó por parte de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, el foro de cierre de obras de los proyectos de la Localidad de Usme que comprende los proyectos CVP 2015 - DANUBIO AZUL - CHIGUAZA – HAB, CVP 2015 - COMUNEROS - USME – HAB, CVP 2015 - VILLA ROSITA - USME – HAB, CVP 2015 - GRAN YOMASA - USME – HAB y CVP 2015 - VIOLETAS - USME – HAB, el cual contó con la participación de 88 personas, a los cuales se les informó sobre la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos desarrollados y se realizó la presentación de algunos registros fotográficos sobre el antes y después de las obras realizadas en algunos de los hogares beneficiados. En la ejecución de estos proyectos se tenia proyectado ejecutar 378 Subsidios de Mejoramiento de Vivienda en Especie, representando una inversión de cuatro mil trescientos ochenta y cuatro millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos pesos ($ 4.384.157.400) m/cte, lo cual ha beneficiado a mas de 1.250 personas. por lo anterior se realizo el Informe de gestión foro de cierre de la localidad de Usme - rendición de cuentas permanente, el cual fue enviado mediante memorando 2017IE9524 el día 21 de junio de 2017. Tercer Periodo: El día de 15 de noviembre de 2017, se realizó por parte de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, el foro de cierre de obras del proyecto CVP 2015 - BOSA CENTRAL - BOSA - HAB, en la ejecución de este proyecto se tenia proyectado ejecutar 53 Subsidios de Mejoramiento de Vivienda en Especie, representando una inversión de seiscientos catorce millones setecientos nueve mil novecientos pesos($ 614.709.900) m/cte. El día de 21 de noviembre de 2017, se realizó por parte de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, el foro de cierre de obras del proyecto CVP 2015 - TIBABUYES - SUBA - HAB, en la ejecución de este proyecto se tenia proyectado ejecutar 43 Subsidios de Mejoramiento de Vivienda en Especie, representando una inversión de cuatrocientos noventa y ocho millones setecientos veintiséis mil novecientos pesos ($ 498.726.900) m/cte. Adicionalmente el día de 22 de noviembre de 2017, se realizó por parte de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, el foro de cierre de obras de los proyectos CVP 2015 - VERBENAL - USAQUEN - HAB, en la ejecución de este proyecto se tenia proyectado ejecutar 35 Subsidios de Mejoramiento de Vivienda en Especie, representando una inversión de cuatrocientos cinco millones novecientos cuarenta mil quinientos pesos ($ 405.940.500) m/cte. y CVP 2015 - FRANJA DE ADECUACION - USAQUEN - HAB, en la ejecución de este proyecto se tenia proyectado ejecutar 55 Subsidios de Mejoramiento de Vivienda en Especie, representando una inversión de seiscientos treinta y siete millones novecientos seis mil quinientos pesos ($ 637.906.500) m/cte. A los cuales se les informó sobre la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos desarrollados y se realizó la presentación de algunos registros fotográficos sobre el antes y después de las obras realizadas en algunos de los hogares beneficiados. Además se les realizó durante la realización del evento, se logro encuestas a mas de 40 personas, las cuales dieron su punto de vista del evento en cuanto a la participación, temas tratados, organización general y logística y además del nivel de satisfacción con el lenguaje utilizado durante el evento. Adicionalmente, el día 16 de diciembre la Caja de Vivienda Popular realizó la jornada de rendición de cuentas, donde el Director de Mejoramiento de Vivienda expuso el cumplimiento a la fecha de cada una de las metas programadas en el Proyecto de Inversión 7328, dentro de las cuales se hicieron mas de 12.000 visitas de asistencia técnica a hogares, las cuales permitieron identificar 1.436 nuevos hogares para acceder al subsidio de mejoramiento de vivienda, donde se harán obras por mas de $ 17.000 millones de pesos, favoreciendo a mas de 3.700 personas. En cuanto a las visitas de supervisión a la interventoría de obra de los proyectos en ejecución, se han realizado a la fecha 7.896 visitas, lo cual ha permitido supervisar 1.468 obras terminadas a 30 de noviembre de 2017. Para el proceso de asistencia técnica, se ha logrado radicar 112 solicitudes de licencias de construcción ante curadurías urbanas entre julio de 2016 y noviembre de 2017. Durante la realización del evento, se logro encuestar a mas de 80 personas, las cuales dieron su punto de vista del evento en cuanto a la participación, temas tratados, organización general y logística y además del nivel de satisfacción con el lenguaje utilizado durante el evento. | 100%