## TRANSPARENCIA
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fecha de Corte: |  |  |  | Fecha de Corte: Diciembre 2017
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Evaluación Índice de Transparencia | OFICINAS ASESORAS DE PLANEACIÓN, COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - CID OFICINA TIC'S | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Plan de Acción - Informe de Evaluación entregado por Transparencia por Colombia | Actas de entrega de información Informe | Ranking de entidades % de calificación en los componentes a evaluar | Se formuló Plan de Acción, se identificaron las oportunidades de mejora, se creó una matriz con dicha información que fue socializada con las áreas corresponsables y se recibió libreta de precalificación para ser revisada a fin de enviar réplicas de acuerdo con las evidencias que tenga la entidad para aumentar la calificación general del Índice de Transparencia | 100% | Se adjunta cronograma CVP de la Evaluación de Transparencia que muestra los pasos a seguir pos envío del formulario diligenciado
2 | Publicar y divulgar los canales de comunicación de la entidad con el público. | COMUNICACIONES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Publicación de los medios de contacto con la entidad en página web. | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | PUBLICACIÓN | Se cumple con la Ley de Transparencia 1712 de 2014 en cuento a Mecanismos de Contacto con el sujeto obligado. Se comunicaron los canales sociales de la entidad para que más ciudadanos accedan a la información pública, divulgada a través de las redes sociales. En las redes sociales se divulga el Botón de Transparencia y en las Ferias de Transparencia realizadas durante los días 15, 16 y 21 de Diciembre se han adelantando acciones como la instalación de una Carpa de Transparencia y Servicio al Ciudadano que informa a la ciudadanía sobre mecanismos de contacto, y se atienden PQRS. Ver enlace Web Ley de Transparencia http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano Ver informe de Carpa de Transparencia en http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | 100%
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
3 | Validar la Información reportada por las áreas de la Entidad, frente a la ejecución, atendiendo los requerimientos de manera oportuna, de quien lo solicite | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes veraces | Informes | No. de informes revisados/No. total de informes requeridos en el periodo. | Se realizó la verificación de la Información reportada mensualmente, por los proyectos en FUSS, haciendo las observaciones y sugerencias pertinentes a cada una de las áreas, para hacer entrega y publicación de información veraz a la ciudadanía y a quien lo requiera. | 100% | Se realizó la solicitud mensual a todas las áreas de la entidad, para recordar los plazos de entrega y las características que debe contener la información suministrada, previo a la fecha de vencimiento del plazo establecido.
4 | Divulgar a través de campañas de comunicación externa visual y en lenguaje más amigable las preguntas frecuentes de los PQR 's con sus respectivas respuestas | COMUNICACIONES CON APOYO DE SERVICIO AL CIUDADANO | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Informe de ejecución de campaña e impactos a la ciudadanía | Piezas comunicativas de la campaña que apunten a divulgar sistemáticamente las preguntas y respuestas frecuentes sobre programas misionales | Número de preguntas y respuestas diseñadas en pieza comunicativa. Y Número de post o tuits publicados con su respectiva evidencia gráfica, de redes sociales. | Se realizaron piezas comunicativas, las cuales fueron divulgadas en redes sociales, sobre herramientas PQR's, para facilitar el acceso a la ciudadanía. Se divulgó el enlace web, sobre las preguntas frecuentes de cada Dirección Misional, en las diferentes redes sociales. http://www.cajaviviendapopular.gov.co/files/Servicio-al-ciudadano/Solicitudes%20de%20acceso%20a%20la%20informacion/2017/07-Solicitudes_Acceso_a_la_Informacion_Publica_julio2017.pdf | 100%
5 | Publicar las solicitudes de acceso a la información tramitadas por servicio al ciudadano. | COMUNICACIONES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Publicación de las solicitudes de acceso a la información. | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | PUBLICACIÓN | Se publicaron los informes de solicitudes de información de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017. El avance se verifica en el enlace de la página web CVP http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 100%
6 | Hacer visibles los procesos de contratación de la entidad , a través de la página web y promoción en redes sociales | COMUNICACIONES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Publicación de procesos de contratación de la entidad , en el botón de Transparencia, de acuerdo a la ley 1712 - 2014. | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/publicacion-de-la-informacion-contractual | PUBLICACIÓN | Durante todo el año 2017, se hicieron visibles los procesos de contratación, en la página web de la entidad, de manera que se tenga la información clara, veraz y a disposición de quien lo requiera. | 100%
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
7 | Emitir el lineamiento para que por cada dirección de la entidad se establezca un responsable para levantar la información de los activos de información de cada área y mantenerlo actualizado. | OFICINA TIC's | 2017-01-01 | 2017-05-31 | Activos de información publicados en la página Web de la entidad | Archivo publicado en la página Web http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.2 Registro de activos de información | PUBLICACIÓN | Se sigue haciendo seguimiento y actualización de la matriz de activos de información con el fin de incluir o eliminar aquellos elementos que surjan por nuevos procesos o sean obsoletos | 100%
8 | Publicar el esquema de publicación de información en la página Web. | COMUNICACIONES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Publicación del esquema | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información | PUBLICACIÓN | Se publicó el Esquema de publicaciones en formato abierto para consulta de la ciudadanía. Se actualizó el ítem que se agregó en el Período: Procesos de Contratación y los banners de No mas filas y Línea 195 Opción 1 Denuncia Anticorrupción http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Convocatoria-Cvp/procesos-de-contratacion | 100%
9 | Emitir el lineamiento para mantener actualizada la matriz de activos de información y solicitar concepto a la dirección jurídica para establecer la información como clasificada y reservada con el fin de publicar en la página Web. | OFICINA TIC's | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Publicación del Índice de la información clasificada y reservada en la página Web | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada | PUBLICACIÓN | Se realizo publicación del índice de información clasificada y reservada en la pagina Web de la entidad, el 24 de agosto de 2017, dando así cumplimiento total a la actividad . | 100%
10 | Programa de Gestión Documental | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PGD aprobado y actualizado mediante Acto Administrativo | Acto Administrativo de aprobación de actualización del PGD | Programa de Gestión Documental - 2017 | Se realizó la entrega a la Subdirección Administrativa del Programa de Gestión Documental, el cual se encuentra en revisión para posterior presentación ante el Comité. | 90% | Se tiene pendiente de revisión y aprobación el concepto por parte del Consejo Distrital de Archivo, el Acto Administrativo se gestionará, una vez se emita dicho concepto | 2018-05-01
11 | Tablas de Retención Documental. | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Tablas de Retención Documental convalidadas y actualizadas | TRD actualizada aprobada por Comité de Sistema Integrado de Gestión y radicación ante el Consejo Distrital de Archivos del instrumento | TRD ACTUALIZADA | Se surtió el trámite ante el comité del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
11 | Informe de solicitudes de acceso a la información | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informe de seguimiento a solicitudes de acceso a la información | Informe | Informe | A la fecha no se ha presentado solicitud alguna de acceso a la información contenida en el Archivo Central de la Entidad por parte de los ciudadanos. | 100%
12 | Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Resolución por medio de la cual se fijan los costos de reproducción de la información pública | Resolución expedida | Resolución | Está vigente la Resolución 0091 del 26 de enero de 2016, por medio de la cual se reglamenta el precio de la expedición de copias que sean solicitadas en el ejercicio del Derecho de Petición en la Caja de la Vivienda Popular. | 100%
13 | Continuar con los lineamientos GEL, de manera que Servicio al Ciudadano en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía. | SERVICIO AL CIUDADANO CON APOYO OFICINA TIC'S | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Informe de identificación trámites según Guía 3.1 de GEL Componente Transacción en Línea | Actas de reunión y entrega de de informe que de cuenta cuáles documentos y formularios , certificaciones etc., existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web | Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descarga identificados y con plan de acción GEL para su disposición en la página web | Se cuenta en la pagina con el modelo de contrato de arriendo que puede ser descargado desde la pagina web Se realizo la inscripción de tres servicios identificados en el SUIT , dos de la subdirección financiera y uno de la dirección de mejoramiento de vivienda; con el fin de virtualizar estos servicios a través de la publicación de los formularios para su descarga a través de la pagina web. | 90%
14 | Emitir el lineamiento para que por cada dirección de la entidad se establezca un responsable para levantar la información de los activos de información de cada área y mantenerlo actualizado. | OFICINA TIC'S | 2017-01-01 | 2017-05-31 | Activos de información publicados en la página Web de la entidad | Archivo publicado en la página Web http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.2 Registro de activos de información | PUBLICACIÓN | Se designo a un responsable del levantamiento de la matriz de activos de información | 100%
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
15 | Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Sistemas Servicio al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Medio de publicación con accesibilidad a la población en situación de discapacidad | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie los medios que fueron revisados y analizados y/o ajustados | Porcentaje de herramientas implementadas. | Se configuro el sistema digiturno SIMA para dar prioridad a las personas que requieran atención prioritaria según su situación. La contratista Yorely López realizó dos capacitaciones acerca de la atención de la comunidad sorda para la CVP, las cuales se llevaron a cabo los días 15 de febrero y 2 de marzo del 2017, asistiendo los 8 contratistas que hacen parte del proceso de Servicio al Ciudadano. | 100%
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
16 | Realizar campaña de divulgación o una pieza impresa que explique los detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público, para posteriormente ser divulgados, conforme a los lineamientos de Gobierno en Línea - Transparencia, | Servicio al Ciudadano con el apoyo del diseñador de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Piezas audiovisuales en el punto de atención al ciudadano dando a conocer los trámites y servicios que presta la CVP. | Piezas audiovisuales emitidas en el punto de Servicio al Ciudadano | Número de piezas emitidas al publico | Se realizo reunión con la oficina asesora de comunicaciones donde se gestiono la elaboración conjunta de piezas audiovisuales dando a conocer a la ciudadanía los procesos misionales con los que cuenta la entidad. Se establecen fechas de entrega y emisiones en el punto de Servicio al Ciudadano de la Caja de la Vivienda Popular. (se evidencia en acta de reunión) Se gestionó y logró la creación de cuatro (4), videos informativos donde se da a conocer los trámites y servicios que ofrecen las Direcciones Misionales: Dirección de Urbanizaciones y Titulación, Dirección de Reasentamientos Humanos, Dirección de Mejoramiento de Vivienda y Dirección de Mejoramiento de Barrios. Estos videos desde el mes de junio de la actual vigencia son emitidos a diario en el punto de atención al ciudadano del a entidad. | 100%