## Com. 2 EstratAntitrám Ajus1
2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [24 empty] | Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [20 empty] | Descripción de la acción | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Producto y/o beneficio | Evidencia | Descripción avance | % | Observaciones/ recomendaciones | Fecha de reprogramación
|  | NORMATIVO | [5 empty] | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | TECNOLÓGICOS | [5 empty] | INTEROPERABILIDAD
|  | Eliminación del trámite por norma | Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad | Eliminación del trámite por fusión de trámites | Reducción, incentivos o eliminación | Ampliación de la vigencia del productos y/o servicio | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de tiempo de duración | Extensión de horarios de atención | Ampliación de puntos de atención | Reducción de pasos para el ciudadano | Ampliación de canales de obtención de resultados | Estandarización de trámites o formularios | Optimización de procesos o procedimientos | Pago en línea | Formularios en línea | Envío de documentos electrónicos | Mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Firma electrónica | Trámite total en línea | Cadena de trámites | Ventanilla Única Virtual
1 | Trámite Postulación Programa(s) Reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo (REASENTAMIENTOS) | [5 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X | [8 empty] | Revisar, actualizar y publicar el trámite con los ajustes pertinentes. | Director (a) Reasentamientos | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos | 208-SADM-Ft 06 ACTA DE REUNIÓN Fecha: 9/11/2016 | En la última mesa de trabajo para hacer ajustes a la normatividad de reasentamientos, de las tres realizadas, se trataron los siguientes temas: 1. VUR variable o VUR de 70 SMLMV. 2. Asumir gastos de escrituración de vivienda. 3. Planteamiento del proceso de exportación en los casos del Decreto 511 y en virtud del Decreto 255 cuando se haya verificado el traslado a la nueva alternativa habitacional sin entrega del PAR, ni se haya iniciado u proceso para la entrega del mismo. 4. Causales de exclusión del programa. 5. Carga Probatoria. 6. Criterios de corresponsabilidad 7. Desistimiento tácito por inactividad frente al proceso | 40%
[23 empty] | Revisar, actualizar y publicar el procedimiento con los ajustes pertinentes. | Director (a) Reasentamientos | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Procedimiento ajustado acorde a los nuevos requerimientos | 208-SADM-Ft 06 ACTA DE REUNIÓN Fecha: 12/12/2016 | Se realizó una propuesta de formatos para la caracterización de la población. Así mismo, se modificó y publicó el formato "208-REAS-Ft-42 Notificación y Resolución VUR" | 70%
[23 empty] | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP | Director (a) Reasentamientos | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos en la plataforma SUIT | Plataforma del SUIT | El trámite se encuentra actualizado, de acuerdo a la normatividad vigente. | 100%
2 | Trámite Enajenación voluntaria de inmuebles (208-REAS-Pr-04 ADQUISICIÓN DE PREDIOS) | [5 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X | [8 empty] | Revisar, actualizar y publicar el trámite con los ajustes pertinentes. | Director (a) Reasentamientos | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos | Resolución 6986 de 2016 "Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 0062 de 2011 expedida por la Caja de Vivienda Popular, a través de la cual se adoptan los procesos y procedimientos derivados de la implementación del Decreto 511 de 2010" | Se realizó cambio a la normatividad y se expidió la Resolución 6986 de 2016 "Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 0062 de 2011 expedida por la Caja de Vivienda Popular, a través de la cual se adoptan los procesos y procedimientos derivados de la implementación del Decreto 511 de 2010" | 100%
[23 empty] | Revisar, actualizar y publicar el procedimiento con los ajustes pertinentes. | Director (a) Reasentamientos | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Procedimiento ajustado acorde a los nuevos requerimientos | Código: 208-REAS-Pr-04 PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PREDIOS | Se revisó el procedimiento de Adquisición de Predios y se encuentra acorde con la normatividad | 100%
[23 empty] | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP | Director (a) Reasentamientos | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos en la plataforma SUIT | Correo institucional remitido al líder del área funcional de Adquisición de Predios | Se solicitó al líder del área funcional de Adquisición Predial la revisión del trámite frente al cambio de normatividad. | 30%
3 | Trámite Postulación Bien(es) Fiscales Titulables a sus Ocupantes (TITULACIÓN POR EL MECANISMO DE PERTENENCIA | [5 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X | [8 empty] | Revisar, reestructurar, actualizar y publicar el trámite con los ajustes pertinentes según Normatividad vigente. | Director (a) Urbanizaciones y Titulación | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencia cuales fueron los ítems revisados y que requieren ser modificados | Se verificaron los procesos y procedimientos que estan establecidos dentro de la CVP para la dependencia de Urbanizacion y titulacion en los mecanismos de pertenencia y se debe de hacer reestructuracion del tramite con el fin de que se empiecen a ejecutar con las normas vigentes, tales como nuevo Plan de Desarrollo, el Codigo General del Proceso y demas procedimientos que se estan getionando con el fin de dar agilidad a este mecanismo. | 80%
[23 empty] | Revisar, reestructurar, actualizar y publicar el procedimiento con los ajustes pertinentes con base a las politica de procesos y procedimintos de la CVP en el area de Urbanizaciones y titulaciones. | Director (a) Urbanizaciones y Titulación | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Procedimiento ajustado acorde a los nuevos requerimientos | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencia cuales fueron los ítems revisados y que requieren ser modificados | Revisando el mapa de procesos, asi como las politicas de operación por procesos y procedimientos de la CVP, se han realizado ajustes con el fin de que se puedan crear nuevas politicas que cuadyuden en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo y el plan de accion en la dependencia de Urbanizacion y Titulacion, se debe de hacer una reestructuracion y actualizacion en dichos procesos con el fin de poder crear nuevas alternativas y dar eficiente cumplimiento a este mecanismo. | 80%
[23 empty] | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP | Director (a) Urbanizaciones y Titulación | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Trámite ajustado acorde a los nuevos requerimientos en la plataforma SUIT | Correo institucional , donde se establecen los cambios a realizar, para mantener actualizada la información. | De acuerdo a los parametros establecidos dentro de la entidad, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeacion la actualización en la plataforma SUIT para dar cumplimiento a este proceso ante el DAFP | 100%