## INFORMACIÓN (hidden)
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO |  | CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD | [12 empty] | DÍAS | MESES | AÑOS | DEPENDENCIA | CARGO | CARGO GENERAL
Gestión estratégica | Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad | Estratégico | Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo relacionado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la continuidad del negocio, la sostenibilidad y subsistencia de la entidad y organismo distrital en el corto, mediano y largo plazo | CONCEPTO | CALIF. | DESCRIPCIÓN | VALORACIÓN DESPUES DE CONTROLES |  | OBJETIVOS DE CALIDAD | TIPO DE INDICADOR | IMPACTO |  | FRECUENCIA MEDICION | PLAN DE MANEJO |  |  | 1 | ENERO | 2015 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECTOR (A) GENERAL | DIRECTOR (A) GENERAL
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Controlar la causación del perjuicio resultante de la acción u omisión de los servidores públicos, a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento. | Operativo | Son aquellos relacionados con la parte técnica que provienen de la operación cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de ellos se pueden encontrar deficiencias en los sistemas de información, insuficiencias en la comunicación o desarticulación en el modelo de operación, lo cual conduce a ineficiencias, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales. | Casi con certeza | 5 | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | CRITEROS | CALIF. | 1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las metas institucionales al servicio de la población sujeta de atención. | Eficacia | CRITEROS | CALIF. | Trimestral | CONCEPTO | CALIF. | DESCRIPCIÓN | 2 | FEBRERO | 2016 | CONTROL INTERNO | ASESOR CONTROL INTERNO | ASESOR
Comunicaciones | Contribuir a la transparencia de las actuaciones de la entidad, a través de la implementación de mecanismos de comunicación y el cumplimiento de obligaciones de información interna y externa | Financieros | Son aquellos que representen un daño económico a la entidad y organismo distrital y/o detrimento patrimonial. Pueden estar relacionados con temas tales como la ejecución presupuestal, pagos, ineficiencias operacionales o manejo de excedentes y bienes. | Probable | 4 | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias | Los controles existen , son efectivos y están documentados | 0.5 | 2. Promover una comunicación integral para construir relaciones de confianza con los actores con los cuales interactúa la entidad. | Eficiencia | Insignificante | 1 | Semestral | Evitar | 1 | Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. | 3 | MARZO | 2017 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA
Reasentamientos Humanos | Contribuir a la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y a la recuperación del espacio, a través de la ejecución de acciones de intervención integral. | Normativos | Son aquellos que se relacionan tanto con los daños generados por la violación de una prescripción u obligación legal, incumplimiento a políticas internas, como la volatilidad normativa. Dentro de este tipo se pueden agrupar los incumplimientos a obligaciones tributarias, a tiempos en la prestación de estados financieros a solicitudes de información y demás incumplimientos legales aplicables. | Posible | 3 | Podría ocurrir en algún momento | No existen controles, no son efectivos, no están documentados | 1 | 3. Promover la cultura de transparencia y probidad en desarrollo de los objetivos y procesos de la entidad. | Efectividad | Menor | 2 | Anual | Reducir | 2 | Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. | 4 | ABRIL | 2018 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | DIRECTOR (A)
Mejoramiento de Barrios | Ejecutar obras de intervención física a escala barrial y/o obras menores de espacio público en los barrios ubicados en las UPZs priorizadas por el sector Hábitat, mediante la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, que contribuyan a complementar el desarrollo urbano de la ciudad en zonas con alta vulnerabilidad. | Tecnología | Son aquellos que tienen que ver la capacidad de la entidad y organismos para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras en aras de garantizar el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales | Improbable | 2 | Pudo ocurrir en algún momento |  |  | 4. Adoptar soluciones tecnológicas de punta que respondan a las necesidades de la entidad y que contribuyan al alcance de las metas institucionales. |  | Moderado | 3 |  | Compartir o transferir | 3 | Reducir el efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. | 5 | MAYO | 2019 | DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS | DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Mejoramiento de Vivienda | Prestar asistencia técnica, legal y financiera que permita mejorar las condiciones constructivas y de habitabilidad de los inmuebles localizados en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Mejoramiento integral, con el fin de garantizar el derecho a la vida y a una vivienda digna. | Imagen | Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. | Raro | 1 | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales | TENDENCIA |  | 5. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en procesos y la mejora continua. |  | Mayor | 4 |  | Asumir | 4 | Queda un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. | 6 | JUNIO | 2020 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Urbanizaciones y Titulación | Asesorar técnica, jurídica y socialmente a las familias de estrato 1 y 2 que se encuentren ocupando bienes fiscales o privados en barrios legalizados para que obtengan, a través de los mecanismos establecidos por la ley, el título de propiedad de su vivienda. Definir el conjunto de acciones o actividades que permiten la generación de proyectos urbanísticos en los predios de la Caja de la Vivienda Popular. | Ambientales y de Salud Ocupacional | Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos que afectan el medio ambiente de la entidad y organismo distrital (la contaminación, ambientes poco saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla en cada proceso |  |  |  | Maximización |  |  |  | Catastrófico | 5 |  |  |  |  | 7 | JULIO | 2021 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONTRATISTA
Gestión Humana | Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la gestión de instrumentos administrativos que permitan mejorar las competencias y la calidad de vida de los funcionarios de la entidad. | Corrupción | Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio particular |  |  |  | Minimización | [9 empty] | 8 | AGOSTO |  | DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN | DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN
Administración, Seguimiento y Control de Recursos | Manejar los recursos administrativos y financieros de la Caja de la Vivienda Popular, a través de la adecuada programación de caja, la custodia de los bienes de propiedad de la entidad y el registro de las operaciones financieras y contables, de conformidad con los principios y normatividad legal vigente. | [15 empty] | 9 | SEPTIEMBRE |  | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)
Adquisición de Bienes y Servicios | Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad | [15 empty] | 10 | OCTUBRE |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID | DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID
Administración de la Información | Administrar el flujo de información de la entidad, a través de la implementación de lineamientos y mecanismos de control que permitan guardar la debida confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | [15 empty] | 11 | NOVIEMBRE |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SUBIDRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)
Evaluación de la Gestión | Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, y el resultado de la gestión, con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad | [15 empty] | 12 | DICIEMBRE |  | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | SUBIDRECTOR (A) FINANCIERO(A)
13
14
15
16

## INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
Fecha de Corte: 31 Agosto 2017
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Revisar y analizar el código de ética definido en la entidad | Subdirección Administrativa - Talento Humano- Director (a) de Urbanizaciones y Titulación | 2017-04-01 | 2017-12-10 | Código de Ética ajustado o eliminado acorde a las nuevas necesidades de la entidad | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar | El día 23 de junio de 2017 mediante correo electrónico se envió a todos los funcionarios y contratistas de la DUT la socialización del Codito de Ética | 80%
2 | Garantizar la confidencialidad de la información suministrada y producida por la entidad | Director (a) de Urbanizaciones y Titulación | 2017-03-01 | 31/12/207 | Oficio ajustado a las nuevas necesitadas de la entidad | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar | En el proceso de contratación de mayo a agosto de 2017 se han vinculado 8 contratistas teniendo en cuenta la cláusula de las Obligaciones generales del contratista No. 7 "Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la CVP de Bogotá DC y solo salvo expreso requerimiento autoridad competente podrá ser divulgado." | 100%
3 | Divulgación en distintos medios sobre Ley de Transparencia, destacando el botón " Transparencia" de la página web | Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | Se han realizado acciones para divulgar la Ley de Transparencia a través de redes sociales, capacitaciones en jornadas de inducción y a la ciudadanía durante los Encuentros de Participación Ciudadana | 66%
4 | Fomentar cultura de autocontrol, dentro de la entidad, de manera que se establezca compromiso por parte de los líderes de proceso, para llevar a cabo correctamente las herramientas del Sistema Integrado de Gestión. | Todos los Procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Herramientas con información veraz y oportuna, donde se evidencia el compromiso de los líderes de proceso. | Herramientas de Gestión http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | Se realizó capacitación MECI; uno de los puntos tratados fue el Auto control, como principio a sensibilizar a los servidores Públicos de la Entidad. Se envió por correo encuesta, a toda la entidad, para divulgar y concientizar la importancia del Auto control en las actividades ejecutadas por los servidores Públicos de la Entidad. | 66%
5 | Divulgar la Matriz anticorrupción constantemente, entre los grupos de interés y la ciudadanía, en los diferentes canales de la entidad. | COMUNICACIONES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Matriz Anti-corrupción | Pagina web y redes sociales | La Matriz Anti-corrupción ha sido divulgada, de acuerdo los lineamientos establecidos. Se tiene planeado hacer una divulgación en redes sociales y en los canales de la entidad a partir de septiembre con un enfoque en las acciones de mitigación del riesgo. | 66%
6 | Realizar mínimo dos (2) socializaciones a beneficiarios sobre el subsidio de estudio de suelos por parte del Equipo de Asistencia Técnica de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ciudadanos (as) socializados sobre el subsidio de estudio de suelos otorgado por la CVP a través de la DMV en el cual se explica en que consiste el tramite, los beneficios, la razón de ser del subsidio, los costos que se generan y los compromisos por pago de impuestos ante la Curaduría | 208-MV-Ft-38 ATENCIÓN INDIVIDUAL - VISITA DOMICILIARIA Y DE CONCERTACION Y 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD | Primer Periodo: El día 26 de enero de 2017 en las instalaciones de la CVP, se llevó a cabo reunión con los primeros 29 beneficiarios que fueron previamente visitados por el equipo de Asistencia Técnica, para el trámite de licencia de construcción y/o acto de reconocimiento. Con los beneficiarios que aceptaron el trámite se firmó un acta de inicio del proceso, en la cual se especificaba que la CVP otorgaría el estudio de suelos (en el marco del Convenio 600 firmado con el consorcio Estudios Bogotá 2016); y los compromisos que deberían asumir los beneficiarios hasta finalizar el trámite. Segundo Periodo: Durante este periodo no se presentaron socializaciones con beneficiarios del proceso de Asistencia Técnica. | 50%