## Comp. 4 AtenciónCiudadano
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Revisar y analizar mecanismos de comunicación que permitan mejorar la comunicación entre la Alta Dirección y las Dependencias Misionales | Dirección de Gestión Corporativa y CID | 2016-03-01 | 2016-07-30 | Acto administrativo de institucionalización del Comité Directivo. | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 | A través de la Resolución 3987 del 09 de agosto de 2016 se institucionalizó y organizó el Comité Directivo de la entidad y se notificó a los directores de las áreas misionales respecto al nuevo esquema de funcionamiento, el cual consiste en que mensualmente se realizarán reuniones en las cuales se llevará a cabo e el seguimiento y control a la planeación que conlleve al cumplimiento efectivo de la misionalidad y en consecuencia en fortalecimiento de la comunicación entre la alta Dirección y los procesos misionales. | 100%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
2 | Revisar y analizar los canales de atención establecidos con el fin de determinar si estos cumplen o no con las nuevas necesidades de los(as) ciudadanos(as) | Dirección de Gestión Corporativa y CID - Sistemas | 2016-03-01 | 2016-12-10 | Listado de necesidades identificadas por cada canal de atención | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 | Los Informes de asistencia por los diferentes canales de atención, se realizaron para la vigencia, analizando las oportunidades de mejora, de acuerdo a las necesidades identificadas por la entidad, en aras de mejorar la atención a la ciudadanía. Respecto al canal virtual a través de la Página Web Institucional se publica la información de interés para los ciudadanos se atendió el requerimiento de la Alta Consejería para las TIC's - Distrito, migrando la información a la plataforma de Joomla a Drupal, con el fin de garantizar la operatividad actual y evitar futuras contingencias por seguridad. Respecto al canal presencial se identificó que es necesario contar con expertos en lenguaje de señas y atención de población invidente par lo se están realizando los procesos precontractuales. Respeto al canal telefónico es necesario que todos los colaboradores respondan oportunamente las extensiones. | 100% |  | Se deben identificar y atender los requerimientos que permitan brindar una adecuada atención a la población en situación de discapacidad a través de todos los canales de atención.
TALENTO HUMANO
3 | Senbilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Servicio al Ciudadano | 29-jul-16 | 29-jul-16 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados en la política de tratamiento de datos de personales | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | En los procesos de inducción que se han llevado a cabo durante el año 2016 se realizado la sensibilización y socialización al grupo de participantes, sobre los componentes del proceso de servicio al ciudadano: organización; normatividad; canales de atención; aplicativos (CORDIS, SDQS) | 100%
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
4 | Sensibilizar y socializar la política de tratamiento de datos de personales de la entidad de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013 | Dirección de Gestión Corporativa y CID | 30-dic-16 | 30-dic-16 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados en la política de tratamiento de datos de personales | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | La Dirección de Gestion Corporarativa y Cid gestionó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una socialización y sensilbilizacióndirigida a funcionarios y contratistas de la CVP, la cual se realizó en las instalaciones de la entidad el 20 de abril de 2016,cuya tematica abordada fue:el régimen de protección de datos personales en Colombia y su marco normativo. Ley 1581 de 2012,Ley 1266 de 2008 Decreto1377 de 2013, Ley 1273 de 2009. | 100%
5 | Divulgar a los funcionarios y contratistas el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” Nota: Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015. | Servicio al Ciudadano | 29-jul-16 | 29-jul-16 | Divulgación a través de diferentes canales de comunicación interna (intranet) Presentación para los servidores | Print screen de la campaña publicada en la intranet 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | El profesional responsable de servicio al ciudadano realizó tres jornadas de socialización del decreto 1081 dirigida a los colaboradores de los procesos de la entidad. La socialización consistió en la exposición de los lineamientos fundamentales para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100%
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
6 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | En el periodo la atencion y calificaión de los ciudadano tien los siguinetes resultados: Septiembre se atendieron 3477, ciudadanos con una calificación 3.43; en octubre 2658 ciudadanos con calificación 3.72 y noviembre 2809, con calificación de 3.93 Se han elaborado los informes mensuales de asistencia y evaluación de los ciudadanos cuyos resultados para el segundo periodo son los siguientes: mayo el total de ciudadanos atendidos y que realizaron la evaluación son 3981 y la calificación fue de 3.99; junio total 4685 ciudadanos- calificación 3.99; julio 3880 ciudadanos-calificación 3.99 | 100%
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
7 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente al entregar información existente sobre derechos, deberes y mecanismos para las PQR´s basado en el manual de Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Capacitaciones realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 | Se llevó a cabo al taller se simplificación del documento, asisitendo por parte del servicio al ciudadano, dos personas El 09 de junio se llevó a cabo la capacitación y cualificación a los contratistas y funcionarios sobre el lenguaje humanizado y se han realizado capacitaciones funcionales sobre la herramienta virtual SDQS y mecanismo de atención de PQRS basados en el manual de servicio al ciudadano. | 100%
8 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Capacitaciones realizadas | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 o 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se realizó la consolidación mensual de los PQRS y su estado, de igual forma se realiza el seguimiento y control por medio del aplicativo alarmas tempranas. \\serv-cv11\corporativa\Servicio al Ciudadano. Evidencia en la pagina WEB. | 100%