## Respuestas de formulario 1
Reporte de seguimiento y recomendaciones para el cumplimiento metas Plan de Desarrollo - Artículo 3 - Decreto 215 de 2017
Marca temporal | Dirección de correo electrónico | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina Control Interno | Año | Periodo reportado | Meta Producto | Proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Observación o Conclusión 3 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Recomendación 3 | Categoría | Estado
2018-11-02 18:00 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 171 Titular 10.000 predios | 471 Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Obtener 10,000 Titulos de predios | Llama la atención que el proyecto de inversión para el cumplimiento de su meta 4 (obtener 10 mil títulos 2016-2020) haya programado titular 4.191 predios con corte al 31Dic2018, habiendo transcurrido ya para este periodo (corte al 30Sept 2018) el 58,33% del PDD, siendo una situación lógica el pensar que a mitad del PDD ya debiera llevarse cumplido entre el 50% y el 60% de lo programado para todo el Plan. De los 4.191 programados para titular de lo transcurrido del PDD al 30Sept2018, se ha cumplido con el 64,21%, es decir 2.691 predios titulados, tan solo 352 titulaciones más que con corte al 30Jun2018 y con una meta de 2.500 para el 2018, solo se han titulado 1.000 predios, apenas llegando al 40%. Respecto del total del PDD se presenta un avance del 26,91%, subiendo apenas un 3,52% desde junio a septiembre de 2018. Esta meta sigue en un altísimo riesgo de incumplimiento. | Como resultado del análisis de la información del avance presentado de la meta física en relación con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, se determina que existe incumplimiento o alto riesgo de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | De acuerdo con la información suministrada por el sistema PREDIS, se hizo una adición a contrato PSP. De acuerdo con la información suministrada por planeación, en el periodo (julio - septiembre), se proyectaron hacer 25 contratos y se suscribieron 9. Se adicionó el contrato de fiducia mercantil suscrito con Fiduciaria Tequendama S.A. hoy Fiduciaria GNB Sudameris S.A., Patrimonio Autónomo Atahualpa II en liquidación, de acuerdo con lo aprobado en el acta de junta ordinaria No. 1/2018 del 28 de junio de 2018. Constitución mediante escritura pública N° 1353 del 11/08/1993, ID 2-1-9880. Del PAA que se bajó de la página web, se evidencia desactualización tanto en la programación, como en el seguimiento del proyecto de inversión. Igualmente, se pagaron los costos de radicación y expedición de solicitud concepto de norma urbanística - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente norma NSR 10 para las licencias de construcción de los proyectos Arborizadora Baja Manzana 54 y manzana 55 y Arboleda Santa Teresita. El proyecto ha comprometido el 60,91% del presupuesto de la vigencia y girado el 66,68% de lo comprometido, al respecto se nota un ligero atraso en la ejecución presupuestal, sin embargo es preciso aclarar que el 29Ago2018, la CVP y la SDHT celebraron el Convenio Interadministrativo No. 000618 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de adelantar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Mirador de Ilimani", por valor de $17.125.501.439, respaldado con el CRP No. 1072 del 17 de agosto de 2018, expedido por el responsable de presupuesto de la SDHT. La cláusula cuarta del convenio establece que el primer desembolso por la suma de dos mil novecientos millones de pesos ($2.900.000.000) destinados a todas las actuaciones o gestiones necesarias para efectuar la adquisición predial encomendada, una vez la Dirección Distrital de Presupuesto apruebe el ajuste presupuestal y sea comunicada a la CVP. Estos recursos ya fueron adicionados al presupuesto total de la CVP razón por la cual se ve disminuido el porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto. Por lo anterior, la ejecución del proyecto "Mirador Ilimaní" impactará directamente magnitud de la meta "Entregar 8 Zonas de Cesión" pasando de ocho 8 a nueve 9 zonas de cesión a entregar durante el cuatrienio 2016 - 2020. Cabe resaltar que el plazo de ejecución del convenio No. 000618 es hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que la magnitud de la meta se incrementa en dicha vigencia. | 2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | El capítulo 3 Antecedentes y descripción de la situación actual, del documento de formulación técnica del proyecto 471 - Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones, versión 34 del 27 de septiembre de 2018 expresa en la situación actual que en el periodo 2008 – 2012 se logró la titulación de 6.574 predios y en el periodo 2012 – 2015 se logró la titulación de 4.892 predios, así las cosas, aunque la demanda de predios a titular se incremente, las acciones emprendidas por la CVP son ineficaces para cumplir con la meta programada para el cuatrienio 2016 – 2020, ya que de 10.000 predios a titular, al 30sep2018, se han logrado 2.691 predios, lo que corresponde al 26,91%, siendo que ya ha transcurrido el 58,33% del PDD. Por lo que se evidencia que existieron deficiencias en la planeación del proyecto, ya sea porque la meta programada fue ambiciosa respecto del grado de dificultad para lograr que un proyecto que depende en un alto porcentaje de terceros como son los beneficiarios del programa y de las oficinas de notariado y registro y de juzgados o ya sea porque los recursos programados para atender a la población beneficiaria fueron insuficientes para lograr un mayor avance por vigencia del Plan. | 5 - Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. | Poner en funcionamiento la herramienta SIMA, la cual, de acuerdo con lo reportado por la OAP, será el reemplazo del SISCO. Aquí se sube la información básica del plan de adquisiciones al sistema, para controlar las solicitudes de contratación que se radican a la Dirección Corporativa y CID, a la fecha se encuentran ingresadas en el sistema 776 líneas de plan adquisiciones. | 3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. | Realizar mesas de trabajo con la OAP, Financiera y el gerente del proyecto de inversión, junto con el Director General para realizar un análisis y establecer los retrasos y que desde la Alta Dirección y la Cabeza del Sector se propongan estrategias para apoyar desde el nivel directivo, el cumplimiento de la meta del proyecto. | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. | Buscar la inyección de recursos para fortalecer la operación del proyecto, realizar alianzas con las oficinas de registro de instrumentos públicos y notarías y solicitar apoyo de los juzgados para darle celeridad a los procesos de pertenencia. | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-11-02 19:22 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 171 Titular 10.000 predios | 471 Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Entregar 8 Zonas de Cesión, Hacer Cierre 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | De acuerdo con el documento de formulación técnica del proyecto versión 32 del 26-Jun-2018, para esta meta se propuso lograr el cierre de 4 proyectos constructivos y así finalizar la meta en el año 2017. Los proyectos eran: Arboleda santa Teresita, La Casona – Sierra Morena y Arborizadora Baja Mz 54 y Mz 55. Sin embargo, esto no se pudo lograr y la meta quedó incumplida (al cero 0%) con una ejecución presupuestal de $2.289 millones. El cierre de estos proyectos quedó aplazado para el año 2018, sin que al corte se haya alcanzado aún el 100% de ninguno de los proyectos, estando en el siguiente avance con corte al 30-Sep-2018: Arboleda santa Teresita con un porcentaje de ejecución de 88,27%, La Casona – Sierra Morena con un avance de obra de 97% y arborizadora Baja Mz 54 y Mz 55 con un avance de obra de 96,36%. En estos proyectos se vienen adelantando las obras de urbanismo externo para la terminación de las obras, siendo que a junio se indicó en el informe de SEGPLAN que se entregaría la totalidad de estos proyectos durante el segundo semestre de 2018, consolidando así el incumplimiento de la meta. No se pudo obtener información sobre la información exacta de las ocho (8) zonas de cesión de las 12 que están pendientes de entrega. Se consultó (predis, FUSS, Segplan, Ficha EBI, Documento de formulación técnica del proyecto, informes de gestión y el PAA), sin que se llegara a conocer esta información. Los únicos datos con los que se cuenta sobre esta meta es que en 2016 se ejecutó al 100%, entregando una zona de cesión indeterminada y que se ejecutó el 89,55% del presupuesto ($266 millones), igualmente en 2017 se entregaron 3 zonas de cesión, cumpliendo la meta al 100% y ejecutando recursos por $54 millones llegando al 31,15% de la meta propuesta en la ejecución de recursos. Para la presente vigencia se tiene proyectado entregar una (1) zona de cesión, la cual se encuentra al 100% con corte al 30-Sep-2018 y con una ejecución de recursos de $90 millones. Respecto de esta meta se observa que la programación y ejecución de la meta física no guarda relación con los recursos ejecutados, ya que para cumplir la meta en el año 2016 (1 zona de cesión), se invirtieron $266 millones, para el año 2017 (3 zonas de cesión) se invirtieron apenas $54 millones y en lo que va corrido del año 2018, teniendo solamente como meta una zona de cesión, que ya se cumplió se han invertido $90 millones. De acuerdo con lo reportado en el FUSS se ha realizado: Arboleda Santa Teresita: En el mes de julio de 2018 se realizó la entrega de la zona de cesión del “Equipamiento Comunal” del Desarrollo Arboleda – Santa Teresita. | Habiendo terminado la primera mitad del año, no se evidencia avance alguno en la meta 6, ya que los 4 proyectos que conforman la meta tuvieron un escaso avance en el tercer trimestre del año. La meta 5 ya se cumplió, pero se adicionó el proyecto de inversión en esa meta en $2.900 millones, para ejecutar en el proyecto Mirador Ilimaní, sin embargo, no se indica si estos recursos se comprometerán durante el último trimestre del año, lo que pone en riesgo la ejecución presupuestal y física de esta meta del proyecto de inversión. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | La programación total de los recursos de la meta 5 - Entregar 9 Zonas de Cesión es de $4.055 millones, incluyendo aquí la adición al proyecto por $2.900 millones producto del convenio con la SDHT para el proyecto “Mirador Ilimaní” y se han ejecutado $410, es decir el 10,11% y la meta física ya tiene un avance del 55,55%. La falta de coherencia se refleja en la entrega de 3 zonas de cesión en 2017, empleando para ello apenas $54 millones, siendo el 31,15% del presupuesto de esa vigencia para esa meta y en cambio en los años 2016 y 2018 se programó la entrega de 1 zona de cesión por cada año, invirtiendo $266 millones en 2016 y $90 millones en lo que va corrido del año 2018. La programación total de los recursos de la meta 6 - Hacer Cierre 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP es de $7.156 millones y se han ejecutado $5.736, es decir el 80,15% y la meta física tiene apenas un avance del 42,86%. Al corte no se ha alcanzado aún el 100% de ninguno de los proyectos, estando en el siguiente avance con corte al 30-Sep-2018: Arboleda santa Teresita con un porcentaje de ejecución de 88,27%, La Casona – Sierra Morena con un avance de obra de 97% y arborizadora Baja Mz 54 y Mz 55 con un avance de obra de 96,36%. | 3 - Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Una vez revisada la información entregada por la Oficina de Planeación se observa que lo reportado en el FUSS – Formato Único de Seguimiento Sectorial, no coincide con la información reportada en el sistema SEGPLAN, siendo que se encuentra un desfase para los tiempos reportados. | 4 - La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Se ha evidenciado que la Subdirección Financiera presenta frecuentemente en diferentes escenarios, el avance y estado de la ejecución presupuestal (vigencia, reservas y pasivos), sin embargo, hace falta el análisis de esta información frente al avance en la ejecución física de las metas de los proyectos de inversión, por lo que se recomienda que desde la Oficina Asesora de Planeación se presenten estos análisis a la Alta Dirección, los gerentes de los proyectos y que en conjunto con la Subdirección Financiera se entreguen los resultados analizados a la alta Dirección para la toma de decisiones | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Articular las herramientas de seguimiento a la gestión física y presupuestal con las que cuenta la entidad, ya que al verificar la información de planeación y seguimiento al Plan anual de Adquisiciones, lo reportado en el FUSS y la información que arroja el sistema PREDIS, se logró identificar que muestran información relevante de la ejecución de lo planeado para el proyecto, pero dichas herramientas no se encuentran debidamente actualizadas en términos de lo programado y/o lo ejecutado, por lo que es necesario que se articule el diligenciamiento de dichas herramientas. | Emplear los mecanismos de seguimiento con los cuales ya cuenta la entidad |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-11-02 21:41 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 404 Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | Ejecutar el 100 % Del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | Las acciones adelantadas se detallan a continuación: • Aplicación de las Tablas de Retención Documental: se cumplió en el 100% la meta anual y se levantaron las actas correspondientes a cada uno de los dieciséis procesos de la CVP. • Instrumentos archivísticos: se logró un avance del 66.0% en la meta anual establecida para la actualización y/o elaboración de estos instrumentos y otros documentos como Plan de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos, Sistema Integrado de Conservación, Modelo de requisitos para la gestión de documentos y Reglamento Interno de Archivos. • Se obtuvo la renovación del Certificado de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 • Cumplimiento del 100% de llaves ahorradoras en la sede administrativa, contrato de cambio o reparación de hidrosanitarios. • Se realizaron inscripciones de PINES de obras de proyectos misionales, para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición. • Se enviaron reportes de residuos aprovechables a la UAESP. • Se realizó gestión de RESPEL con Gestor Ambiental Autorizado. • Ejecución de la Semana Ambiental Distrital. • Se consolidó el informe de visita de control y evaluación PIGA 2017. • Creación de usuarios VIVANTO de la Red Nacional de Información, que consolida toda la información de los diferentes sistemas de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas -SNRIV-, con las restricciones de seguridad y confidencialidad de la información respectiva, en la Caja de la Vivienda Popular. | De conformidad con los registros del sistema PREDIS, se realizaron 25 contratos y 2 adiciones, información que no concuerda con lo reportado por la OAP, quienes indican que se programaron 38 contratos y que se suscribieron 19, por lo que esta información denota fallas en la programación y seguimiento al PAA. Del PAA que se bajó de la página web, se evidencia desactualización tanto en la programación, como en el seguimiento del proyecto de inversión. | 2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | Se alcanzó el 81,17% de los objetivos propuestos para el año, con lo que se eleva al 56,23% la ejecución acumulada de la meta cuatrienal, y en lo que lleva del PDD va con un avance del 93,72%. Se ha comprometido el 58,8% del presupuesto. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  | Poner en funcionamiento la herramienta SIMA, la cual, de acuerdo con lo reportado por la OAP, será el reemplazo del SISCO. Aquí se sube la información básica del plan de adquisiciones al sistema, para controlar las solicitudes de contratación que se radican a la Dirección Corporativa y CID, a la fecha se encuentran ingresadas en el sistema 776 líneas de plan adquisiciones. | 3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. | Detallar con mayor profundidad los indicadores establecidos para determinar el avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión en el documento de formulación técnica de los proyectos de inversión, de tal modo que sean claros para todas las partes interesadas. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-11-02 21:55 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 404 Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | Garantizar el 100 % De los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | Las acciones adelantadas se detallan a continuación: • Depuración de la base de datos de inmuebles: los valores reflejados en la contabilidad corresponden a los avalúos suministrados por el área administrativa. • Marco normativo contable: se finalizó el registro en la matriz de los saldos iniciales al 01 de enero de 2018 y de acuerdo con lo anterior se cargó satisfactoriamente en el módulo LIMAY y SAE/SAI. • Saneamiento de cartera: se avanzó según lo programado en la depuración de fallecidos. • Se definió la situación jurídica de 25 bienes inmuebles de propiedad de la entidad. • Realización de talleres y programas para brindar apoyo y capacitaciones a los colaboradores de la entidad, en comparendos ambientales y separación en la fuente con el apoyo de la UAESP, como realizar una rendición de cuentas con apoyo de Veeduría Distrital, cultura ciudadana con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, recreación y deporte. • Talleres en educación financiera a los sociales de la entidad y beneficiarios bajo el marco de responsabilidad social de la Entidad financiera Bancompartir. Trabajo interinstitucional para talleres Marco Jurídico de la Tenencia y protección de animales de compañía con el Instituto de Protección y Bienestar Animal IDPYBA. | De conformidad con los registros del sistema PREDIS, se realizaron 25 contratos y 2 adiciones, información que no concuerda con lo reportado por la OAP, quienes indican que se programaron 38 contratos y que se suscribieron 19, por lo que esta información denota fallas en la programación y seguimiento al PAA. Del PAA que se bajó de la página web, se evidencia desactualización tanto en la programación, como en el seguimiento del proyecto de inversión. | 2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. | Se alcanzó el 86,28% de los objetivos propuestos para el año, con lo que se eleva al 57,13% la ejecución acumulada de la meta cuatrienal, y en lo que lleva del PDD va con un avance del 95,22%. Se ha comprometido el 84,86% del presupuesto. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se observaron alrededor de 15 contratos que corresponden a funcionamiento o que deberían estar financiados por los proyectos de inversión misionales que alcanzaron los $1.500 millones, esto denota que el proyecto de inversión se encuentra inadecuadamente formulado y que existen fallas en su planeación. | 5 - Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. | Poner en funcionamiento la herramienta SIMA, la cual, de acuerdo con lo reportado por la OAP, será el reemplazo del SISCO. Aquí se sube la información básica del plan de adquisiciones al sistema, para controlar las solicitudes de contratación que se radican a la Dirección Corporativa y CID, a la fecha se encuentran ingresadas en el sistema 776 líneas de plan adquisiciones. | 3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. | Detallar con mayor profundidad los indicadores establecidos para determinar el avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión en el documento de formulación técnica de los proyectos de inversión, de tal modo que sean claros para todas las partes interesadas. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-11-02 22:24 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 208 Mejoramiento de barrios | Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial | Existen debilidades en la planeación al generar una gran cantidad de recursos en reservas presupuestales y que con seguridad también pasan a pasivos exigibles, lo que genera el castigo del presupuesto de la vigencia en la cual se cancelen esos pasivos. El proyecto de inversión no realiza una adecuada planeación, al iniciar los estudios de mercado en el primer tercio del año, esperando casi hasta medio año para sacar los procesos de selección, procesos que son demorados y se viene adjudicando hacia el último tercio del año, trayendo como consecuencia la constitución de reservas y que la ejecución del contrato inicie hacia fin de año o en la vigencia siguiente. | De acuerdo con el sistema predis, durante el tercer trimestre de 2018, se realizaron 6 adiciones, 3 contratos de obra y 9 contratos de PSP, siendo que, según lo informado por la OAP, debían haberse suscrito 40 compromisos e informa que se suscribieron 29, sin que ello se hubiere logrado, por lo que se denotan fallas en la programación del PAA, igualmente en términos generales el seguimiento al PAA se ha realizado adecuadamente para este proyecto, teniendo unas fallas menores, al no haber hecho seguimiento completo a los CRP expedidos. | Debilidades en el seguimiento al Plan anual de adquisiciones. | El gerente del proyecto de inversión indica, que este es un proyecto de largo plazo, es decir que la inversión en dinero, solamente rinde frutos al cabo de 2 o tres años, por lo que apenas en el año 2018, está entregando obras que se contrataron en las vigencias 2015 y 2016, así mismo pasa con los estudios y diseños que al ser contratados, no necesariamente significarán una obra en el corto plazo, ya que éstos son entregados a la SDHT para la incorporación en un banco de estudios y diseños y de allí prioriza aquellos que ejecutará la CVP, razón por la cual la conclusión del órgano de control es que el proyecto no cuenta con una eficiente planeación y así mismo sus indicadores no permiten evidenciar en tiempo real, lo que está sucediendo con los recursos comprometidos y girados, ya que la ejecución presupuestal no se realiza al mismo tiempo que la ejecución de la meta física, al ir ésta retrasada. De acuerdo con lo observado, la ejecución física del proyecto se realiza con los recursos que están en reservas presupuestales y otra porción en pasivos exigibles. Se han generado compromisos presupuestales y se han aprobado giros o pagos, pero no se evidencia el cumplimiento de la meta física. | 6 - La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. | La meta 15 - Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, que es de medición constante, en el acumulado del PDD muestra un cumplimiento de tan solo el 33,23%, ya que en 2016 cumplió apenas al 40%, en 2017 al 95,2% y en lo corrido de 2018 va en un avance del 30,96%. El promedio de los años 2016 al 2018 es de 55,38%. La meta 16 - Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, que también es de medición constante, presenta en el acumulado del PDD apenas un 33,64%, siendo que en los años 2016 y 2017 cumplió al 40% y en lo corrido de 2018 lleva un avance del 88,23%. El promedio de los años 2016 al 2018 es de 56,07%. | 1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Para dar cumplimiento a la programación del PAA es necesario que se fortalezca la etapa previa a los procesos contractuales, ya que el recurso humano es de vital importancia para la estructuración de los procesos y su posterior seguimiento, es importante que este recurso sea lo primero que se planifique y que se coordine y apoye con el recurso humano del proceso de adquisición de bienes y servicios para así darle celeridad a la contratación. Igualmente se recomienda establecer en el Plan de Acción de Gestión anual de la dependencia, los plazos y cronogramas de trabajo que permitan hacer seguimiento a la ruta crítica para lograr contratar de la manera planificada, disminuyendo las reprogramaciones y logrando reducir el tiempo en la etapa previa al proceso y en la etapa precontractual, desde la estructuración del proceso hasta la firma del acta de inicio del contrato. | 2 - Fortalecer la planeación del proceso contractual. | Fortalecer los instrumentos de medición que detallen, describan y faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas del proyecto de inversión. En atención a que los réditos del proyecto de inversión se dan en el largo plazo, es necesario que se detalle el avance de las obras en relación con la ejecución de los recursos desde el momento en el cual fueron comprometidos y su giro, y que se desarrolle un indicador que permita medir el avance físico de los estudios y diseños y de las obras en relación con los recursos con los cuales se viene adelantando estas obras. | Fortalecer los instrumentos de medición que detallen, describan y faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas del proyecto de inversión. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-11-02 22:34 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 7328 Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | Realizar 22,900 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas., Realizar 8,610 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | En lo transcurrido de la vigencia 2018, la Dirección de Mejoramiento de Vivienda ha ejecutado las siguientes actividades: 1. En el marco de las actividades programadas del Convenio No. 575, a la fecha se han realizado DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO (10.705) asistencia técnica, jurídica y social, en las áreas de Intervención Integral de Mejoramiento Bosa La Libertad, Tibabuyes Bilbao de la localidad de Suba, Buenavista de la localidad de Usaquén, Ciudad de Cali de la localidad de Kennedy, Centro Alto de la localidad de Santafé, Cerros Nororientales de la localidad de Usaquén y Lomas de la Localidad de Rafael Uribe Uribe. Como producto de estas asistencias se ha logrado estructurar 335 diagnósticos individuales de hogares opcionados para ser beneficiarios del subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento habitacional, radicados en la SDHT. 2. En lo transcurrido del año los profesionales técnicos y sociales, han realizado DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS (282) visitas para supervisar la interventoría de las obras de Mejoramiento de Vivienda de los proyectos de la vigencia 2015 que se encuentran en ejecución, con el fin de garantizar su terminación y entrega; para el mes de septiembre no se reportaron obras terminadas. 3. El grupo de profesionales del proceso de asistencia técnica de la DMV, han realizado un total de 67 radicaciones de solicitudes de licencia de construcción y/o acto de reconocimiento ante Curaduría Urbana. Adicionalmente, en cuanto a la obtención de licencias, a la fecha se tienen CIENTO TRECE (113) licencias de construcción obtenidas de los proyectos radicados entre el 2016 y 2018. Adicionalmente esta meta fue aumentada en la vigencia teniendo en cuenta que mensualmente se ha identificado un aumento en las solicitudes de trámite de licencia de construcción y/o acto de reconocimiento que se radican en la Caja de Vivienda Popular, por tal motivo la magnitud de la meta de los trámites radicados ante Curaduría Urbana, paso de 68 a 82. Durante la ejecución del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" esta meta presenta un avance del 93.89%. | Una vez revisado el PAA publicado en la página web, frente al entregado mediante oficio a Control Interno, se evidenció que no existe un adecuado seguimiento a la programación de las contrataciones a suscribir y el plan en términos del seguimiento se encuentra desactualizado. Se han realizado en el tercer trimestre 3 adiciones y 110 contratos de PSP. La OAP comunicó que se programaron 94 contratos y que solo se hicieron 40, sin embargo, esta información no es consistente con la información reflejada en PREDIS. | Debilidades en el seguimiento al Plan anual de adquisiciones. | El proyecto presenta una sobre ejecución en las metas así: Meta 24 - Realizar 22,900 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat. Terminó el 2016 con 509 al 101,8%, el 2017 con 11.651, cumpliendo al 100,44% y en el año 2018 con corte al 30 de junio, lleva 9.102 de 10.600 asistencias programadas, llegando ya al 85,87%. De las 22.900 asistencias programadas en el cuatrienio, ya van realizadas 21.262, alcanzando el 92,85%, cabe aclarar que esta meta tiene contemplados recursos para las vigencias 2019 y 2020. Es muy probable que esta meta se finalice al culminar el año 2018, siendo así será necesario que los recursos del proyecto se reduzcan o se direcciones hacia el cumplimiento de las otras metas del proyecto. Meta 25 - Realizar 8,610 visitas para supervisar las interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat. Terminó el año 2016 al 100,72% el 2017 al 100,07%y a mitad del año 2018 ya tiene un avance del 92,35%, completando en total 8.287 visitas de supervisión a las interventorías. Se prevé que esta meta finalice en el año 2018 y que, teniendo recursos programados, éstos sean retirados o dirigidos al cumplimiento de la meta 26 del proyecto. Meta 26 - Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas. Esta meta cumplió en 2016 al 157,14%, en 2017 al 100% y a mitad del año 2018, ya completa el 69,12%. Le meta cuenta con recursos para todo el cuatrienio y lleva un cumplimiento total del 53%. Sobre este proyecto se puede concluir que las metas fueron subestimadas y que es necesario reformularlo, incluyendo mayor cantidad de unidades de meta o adicionar metas una vez se cumplan las que están avanzadas. | Subestimación de las metas por debilidades en la planeación del proyecto de inversión. |  |  | Sobre este proyecto se puede concluir que las metas fueron subestimadas y que es necesario reformularlo, incluyendo mayor cantidad de unidades de meta o adicionar metas una vez se cumplan las que están avanzadas. | Adicionar metas al proyecto una vez se cumplan las actuales o adicionar unidad de meta a las existentes. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-11-03 10:59 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Reasentar 4,000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Teniendo en cuenta que se presentaron retrasos en las entregas de los proyectos de construcción que debieron ser entregados en el segundo trimestre del año, entre los cuales están: La Casona, Villanova, Portón de Buenavista, Ícaro y Torres de San Rafael I, razón por la cual no se logra el cumplimiento de la meta para el 75% del 2018, se puede afirmar que esta meta de este proyecto de inversión se encuentra en riesgo de incumplimiento al depender de la entrega de metas de los proyectos de construcción de vivienda. Durante la vigencia 2018, se han reasentado 165 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en razón a fenómenos de remoción en masa, deslizamiento e inundación, con el fin de proteger su derecho fundamental a la vida y contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida, al ser trasladados a alternativas habitacionales de reposición legalmente viables y técnicamente seguras. En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se han realizado 1.775 reasentamientos que equivale al 44,38% de ejecución total de la meta del PDD, llevando tan solo el 19,83% de ejecución de la meta propuesta para el año 2018 de reasentar 165 familias. La Dirección de Reasentamientos de la Entidad, ha solicitado reuniones con la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales con el fin de que estas últimas den celeridad al trámite y expedición de los certificados de habitabilidad para realizar las entregas de las viviendas que se encuentran retrasadas. Se intensificará el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los proyectos propios y con oferentes privados. Se examinará la oferta de unidades habitacionales a las familias de la resolución 740 de 2018 (Polígono 123 - Caracolí) que ingresen al programa de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular. La SDHT ha informado que está en trámite la declaración de incumplimiento de los proyectos Torres de San Rafael I y II, San Miguel II y Colores de Bolonia Etapa 2B. | La meta proyecto 13 - Reasentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, que también es la meta producto del PDD cuenta con un avance acumulado del 44,38%, teniendo reasentadas 1.775 familias de las 4.000 programadas en el cuatrienio. Para lo que va corrido de la vigencia se programó el reasentamiento de 832 familias y se cuentan tan solo 165 al 30 de septiembre. Esta meta depende de la terminación de 4 proyectos de vivienda, de los cuales solamente se tiene avance en La Casona con un 97% de avance de obra, avance que es el mismo registrado al corte del 30 de junio. Esta opción abarca aquellas situaciones en las que, como resultado del análisis de la información del avance presentado de la meta física en relación con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, se determina que existe incumplimiento o alto riesgo de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | La Dirección de Reasentamientos de la Entidad, ha solicitado reuniones con la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales con el fin de que estas últimas den celeridad al trámite y expedición de los certificados de habitabilidad para realizar las entregas de las viviendas que se encuentran retrasadas. Se intensificará el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los proyectos propios y con oferentes privados. Se examinará la oferta de unidades habitacionales a las familias de la resolución 740 de 2018 (Polígono 123 - Caracolí) que ingresen al programa de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular. La SDHT ha informado que está en trámite la declaración de incumplimiento de los proyectos Torres de San Rafael I y II, San Miguel II y Colores de Bolonia Etapa 2B. | Obtener apoyo desde otros sectores, trabajando en equipo para el logro de la meta PDD |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-11-03 11:52 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Atender 100 % de familias localizadas en el predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingresos al programa., Atender 100 % de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria, Adquirir predios 370 Hogares localizados en zonas de alto riesgo, Asignar Valor Único de Reconocimiento 1,428 Hogares localizados en zonas de alto riesgo, Seleccionar 2,102 Unidades de Vivienda Familias vinculadas al programa de reasentamientos | - Se asignaron 57 VUR a hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, equivalente al 17,27% de cumplimiento. Este beneficio les permite a los hogares acceder a una solución de vivienda de reposición, ofrecida por el mercado inmobiliario, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, previa viabilización técnica y jurídica, realizada por la Caja de la Vivienda Popular. - Como parte del proceso de Reasentamientos, se realizaron 31 adquisiciones prediales vía Decreto 511 de 2010, logrando el cumplimiento del 75,61% de 41 previstos acorde a la reprogramación de la meta, la cual al 30 de junio era de 26 predios y había llegado a 19. - Se ha logrado que 232 hogares seleccionen su vivienda en los proyectos Ícaro, Arboleda Santa Teresita, Arborizadora Cra.38 Mz. 55, Torres de San Rafael II, La Casona, San Miguel II y en vivienda usada. Lo anterior, equivale al 66,1% de avance de la meta fijada para la vigencia. Del total del PDD 1.192 familias han seleccionado vivienda, de las 2.102 previstas para el Plan, llegando a un cumplimiento para el 30 de septiembre del 56,71%. - Se ha logrado beneficiar al 75% de las familias atendidas en el programa de reasentamientos bajo la modalidad de relocalización transitoria, las cuales han sido afectadas por una emergencia o un riesgo inminente determinado o definido por el IDIGER o por actos administrativos y sentencias judiciales, con el fin de salvaguardar y proteger su vida, mientras se logra una solución definitiva a su condición de riesgo a través de la reubicación definitiva. A la fecha, se atendieron 1.095 familias de las cuales 160 pertenecen a población indígena. - Entre las vigencias 2017 y 2018, en el marco del Decreto 457 de 2017 "Por el cual se crea e implementa el programa de acompañamiento para la mitigación de las acciones derivadas de la recuperación del predio denominado VEREDITAS, ubicado en la localidad de Kennedy", la entidad logró realizar la caracterización de las 208 ocupaciones identificadas al iniciar el programa, de las cuales se han logrado atender 78, logrando asignar el instrumento financiero a 154 beneficiarios, que cumplieron los requisitos de ingreso al programa. | El proyecto de inversión en general cuenta con retrasos y avanza lentamente, las metas 19 a 23 stán levemente por debajo de lo esperado, ya que deberían llevar en promedio entre el 55% y el 65% de avance general del PDD y en lo corrido el Plan llevan un acumulado de 50,21%, 32,7% y 56,71%, en las que son metas de suma. Respecto de aquellas que son constantes, se indica un cumplimiento del 75% y 100%, sin embargo es preciso conocer el indicador puntual para afirmar que cuentan con un adecuado cumplimiento. | 3 - Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Analizando solamente el año 2018, las únicas metas que no presentan una buena ejecución presupuestal son la de asignación de VUR con un 25,07% y la de adquisición de predios con el 59,29%, de resto tienen una adecuada ejecución presupuestal. | Adecuada ejecución presupuestal | Nuevamente se observa que la información reportada por la OAP no coincide en términos de las contrataciones proyectadas y las realizadas. OAP indicó que se proyectaron 146 contratos y que se habían realizado 75, siendo que revisada la información en PREDIS, para el trimestre se suscribieron 33 contratos y 2 adiciones. No se encuentra un adecuado seguimiento al PAA y el mismo publicado en la Web, no se encuentra actualizado. | 4 - La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Articular las herramientas de seguimiento a la gestión física y presupuestal con las que cuenta la entidad, ya que al verificar la información de planeación y seguimiento al Plan anual de Adquisiciones, lo reportado en el FUSS y la información que arroja el sistema PREDIS, se logró identificar que muestran información relevante de la ejecución de lo planeado para el proyecto, pero dichas herramientas no se encuentran debidamente actualizadas en términos de lo programado y/o lo ejecutado, por lo que es necesario que se articule el diligenciamiento de dichas herramientas. | Emplear los mecanismos de seguimiento con los cuales ya cuenta la entidad. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-11-03 12:30 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 943 Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción | Implementa 100 % De Plan de acción para la transparencia y las comunicaciones, Implementa 100 % Plan de acción de Servicio a la Ciudadanía. | Durante la vigencia 2018 se tiene un avance del 75,02% de la meta, la cual se evidencia a través de las siguientes acciones adelantadas por la entidad: - Registro de publicaciones, cargas de contenido para actualizar la página web y al Botón de Transparencia, sensibilización en la Jornada de Inducción CVP a nuevos funcionarios públicos, adicionalmente, se llevaron a cabo dos sensibilizaciones, acerca del Derecho al Acceso a la Información Pública, Datos Abiertos en el marco Distrital entre funcionarios y contratistas de la Caja de la Vivienda Popular. - Se trabajó en la herramienta de Plan de Mejoramiento con la Oficina Asesora de Planeación, acerca de la gestión y mejoras de resultados en la Evaluación del Índice de Transparencia para la CVP. - Se realizó actualización y chequeo directo en página web a fin de verificar publicación de Directorio de Contratistas, publicación de Banner del Certificado de Calidad ICONTEC, Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 2018, garantizándose el derecho de la información a través de la página web. - Sobre el Plan de accesibilidad se publicaron videos subtitulados en carteleras digitales, garantizando el derecho al acceso de la información a población con discapacidad auditiva, adicionalmente, se realizó actualización del Registro de Publicaciones. - Se realizaron cargas de contenidos de imágenes y videos digitales, se realizó un registro de charlas a víctimas del conflicto, carnet para nuevos funcionarios, inducción para contratistas, semana de la bicicleta (mecánica bici). Reconocimiento personal limpieza, charla día acceso a la información, se realizaron cargas de contenido para actualizar la página web y al Botón de Transparencia. - En otra acción de divulgación interna, se dio a conocer mediante correos electrónicos a funcionarios y contratistas de la entidad, los aspectos sobresalientes que desarrolla la entidad, como: Medidas de Seguridad CVP, ¡Feliz Cumpleaños a la Capital!, ¡Participa! Semana CVP Lucha Anticorrupción, - Sensibilización Datos Abiertos, Reglas de ORO de buen Servidor Público, Festival de verano, Invitación al Lanzamiento de la bienal y Jornada de Apropiación de la Ciudad, entre otros. Lo que permitió incrementar el conocimiento y empoderamiento institucional, que para lo corrido el 2018 ya son 120 estratégicas divulgadas por este medio, Se realizaron videos testimoniales de familias beneficiarias que recibieron títulos de propiedad, de beneficiarios de La Unión que recibieron oficialmente sus viviendas. Las piezas fueron divulgadas a través de las redes sociales de la CVP (Facebook, Twitter, Instagram). | Proyecto de inversión en sus dos metas constantes con cumplimiento en 2016 y 2017 al 100% según programación de meta física, así mismo en la vigencia 2018 presentan un adecuado avance con el 72% y el 75,02%, la meta PDD se encuentra al 55% acumulado y para lo programado de la vigencia, va en un 91,67%. Los recursos fueron ejecutados en 2016 para la meta 3 al 99,92%, en 2017 al 99,57% y en 2018 van en el 61,42%, lo cual refleja total coherencia con el avance de la meta física. Respecto de la meta 4 los recursos se ejecutaron en 2016 al 44,53%, en 2017 99,71%. Con corte al 30 de junio se habían ejecutado el 95,72% de los recursos programados por valor de $93 millones. Con corte al 30 de septiembre se redujo el presupuesto de la meta de $97 millones a los $93 que ya se habían ejecutado, completando así el 100% de la ejecución de los recursos proyectados para la meta en la presente vigencia, guardando igualmente coherencia con el avance físico de la meta. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Respecto del cumplimiento del PAA se encontró que se suscribieron 9 contratos en enero. Se tenía previsto realizar 4 contratos en el tercer trimestre, siendo que solamente se suscribieron 2. La información de la programación y el seguimiento al proyecto de inversión es adecuada y las herramientas de gestión (predis, FUSS, Segplan, Ficha EBI, Documento de formulación técnica del proyecto, informes de gestión y el PAA ) son coherentes entre sí. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento es coherente y consistente con el avance físico de la meta |  |  | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas del proyecto de inversión | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-11-03 13:13 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 30 de Septiembre | 92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | 1174 Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación | Implementar 100 por ciento Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información. | Durante la vigencia 2018 se tiene un avance del 54,65% en la meta programada, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones: Adquisición del licenciamiento de Office y de Buzones de Correo electrónico y se realizaron instalaciones y actualizaciones para los equipos tecnológicos de la entidad. Se continuarán actividades para fomentar el uso y apropiación en la CVP en lo que queda de la vigencia. Se adicionó contrato para extender la actualización del licenciamiento del software ArcGIS, de conformidad con los documentos contractuales elaborados. Adicionalmente se está adelantando la construcción y revisión de los documentos precontractuales para tramitar los procesos de adquisición para el licenciamiento de software especializado Autodesk y Adobe,. Se han realizado los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo, impresoras, scaner, servidores, plotter, sistema de carteleras digitales, sistema de aires acondicionados, planta telefónica y red wifi, contando con la disponibilidad de estos elementos. Teniendo en cuenta el impacto en el sistema integrado de gestión (SIG) con la implementación de una solución ERP, se construyó la matriz inicial de requerimientos a partir de la definición de Prueba de Concepto y Guiones de Presentación con los proveedores revisados, así como las validaciones internas de dichas pruebas de Concepto sobre los sistemas de información que ofrece cada uno de dichos proveedores. Esta matriz se fortaleció con las cotizaciones presentadas por los diferentes oferentes, incluyéndose los requerimientos, orientados a la implementación de un sistema de información ERP, se realizaron reuniones con la SDH y la ACDT obteniendo su aval para dar continuidad a la implementación de esta solución, adoptando los lineamientos establecidos en la Resolución 002 de marzo 5 de 2018 -Resolución Informativa acerca de proyecto de ERP (Enterprise Resource Planning) para el Distrito y su fase inicial en la Secretaría Distrital de Hacienda, de la Comisión Distrital de Sistemas CDS, siendo la Caja de la Vivienda Popular piloto para la implementación del ERP. Se construyó una matriz para realizar diagnóstico del estado actual de la Entidad frente a la Estrategia de Gobierno en Línea, ahora Gobierno Digital. Se hicieron validaciones con la Alta Consejería Distrital para las TIC, quienes manifestaron que se estaba finalizando la construcción de una herramienta que faciliará a las entidades desarrollar un autodiagnóstico frente a la nueva Política de Gobierno Digital. Se ha avanzado en la elaboración de una propuesta de lineamientos de Arquitectura para la construcción de sistemas de información a partir de la revisión realizada al marco de referencia IT+4 de la Estrategia de Gobierno en Línea emitida por MinTIC. Sin embargo, con la transformación. | Proyecto de inversión con una sola meta, la cual es la misma meta PDD. De categoría constante, esta meta ha presentado una buena ejecución, sin embargo, es preciso monitorear los resultados y avances, ya que no logró llegar al 100% en ninguna de las dos vigencias anteriores. En 2016 alcanzó el 84%, en 2017 llegó al 96,5% y ahora con corte al 30 de septiembre lleva el 54,65%. La meta PDD se encuentra al 47,03% acumulado y en lo que lleva del plan presenta una ejecución del 78,38%, lo cual si bien no indica que la meta está en riesgo de incumplimiento, sí presenta una ejecución regular. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Respecto de la ejecución presupuestal se observa un cumplimiento del 99,87% en 2016, del 99,89% en 2017 y del 49,71% en 2018. Estos resultados guardan coherencia entre sí. No se evidencia adecuado seguimiento a la programación del PAA, se tenía programado realizar 23 contratos, informando desde la OAP que se suscribieron tan solo 4, información que es consistente con PREDIS, ya que allí se registran dos adiciones y dos contratos. Sin embargo muestra una inadecuada planeación de la ejecución de los recursos, ya que al tener prevista la realización de mayor cantidad de contratos, no se cumplió con lo programado, siendo que la meta física del proyecto debió haberse visto afectada. | Inadecuada planeación en la ejecución de los recursos en el PAA. |  |  | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente