## PAPCCS 2025
Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social Caja de la Vivienda Popular 2025
N° | Nombre de la Actividad | Articulación Manual de Gestión Social 1.Fase I: Vinculación 2.Fase II: Acompañamiento y Permanencia 3.Fase III: Salida o Resiliencia | Grupos de valor involucrados (Ciudadanía beneficiada; veedures; pares; aliados; Reguladores) | Meta o producto | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Equipos responsables CVP
1 | Rendición de Cuentas CVP | N/A | Grupos de Valor | 2 Rendiciones de Cuentas que plantea o en las que participa la CVP | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación , Oficina de Comunicaciones, Equipo Líder Conformado por delegados de direcciones y procesos
2 | Encuentros de fortalecimiento de la Participación ciudadana desde la Gestión Social | N/A | Pares | 2 Encuentros de los equipos de gestión social de la entidad | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Dirección General; Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Innovación
3 | Diseño de la ruta de la participación ciudadana de la CVP | N/A | Ciudadanía beneficiada y Veedurías | 1 documento con la ruta de participación ciudadana de la entidad | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Dirección General; Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Innovación
4 | Herramientas de control social para la Comunidad | N/A | Ciudadanía beneficiada y Veedurías | 1 espacio de Formación en temas de Control Social dirigido a uno o varios grupos de interés. | 2025-05-02 | 2025-06-30 | Dirección General; Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Innovación
5 | Encuentros de planeación participativa y desarrollo comunitario. | Fase III. Salida y resiliencia | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | 15 Espacios e encuentro de Planeación y Desarrollaro Comunitario | 2025-02-02 | 2025-12-31 | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social
6 | Acuerdo de Sostenibilidad | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Comunidad beneficiaría del Poyecto. Comité de Veeduría, JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales | 1 Acuerdo de Sostenibilidad firmado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social
7 | Pacto Por Un Mejoramiento Barrial y Un Territorio Más Seguro | Fase II: Acompañamiento y Permanencia Fase III: Salida y Resiliencia | Entidades del Distrito, JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales. | 1 Pacto Firmado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social
8 | Encuentros" Nuevos Afectos, Nuevos Territorios" | Fase I: Vinculación Fase II: Acompañamiento y Permanencia | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | 6 Encuentros en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Social " Nuevos Afectos, Nuevos Territorios" | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social
9 | Construyendo Confianza | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | 16 sesiones de fortalecimiento para la participación ciudadana | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dirección de Reasentamientos, Dirección de Mejoramiento de Barrios, Dirección Mejoramiento de Vivienda, Dirección de Urbanizaciones y Titulación
10 | Reuniones de con los comités de veeduría ciudadana. | Fase II: Acompañamiento y Permanencia Fase III: Salida y Resiliencia | Comités de veeduría ciudadana. | 5 Reuniones de Comites de Veeduría | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social
11 | Diálogos Ciudadanos para el ejercicio de la participación con enfoque de género | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Ciudadanía beneficiada y Veedoes | 4 Diálogos Ciudadanos con Enfoque de Género | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dirección de Reasentamientos, Dirección de Mejoramiento de Barrios, Dirección Mejoramiento de Vivienda, Dirección de Urbanizaciones y Titulación
12 | Entrega de títulos de propiedad | Fase III. Salida y resiliencia | Ciudadanía beneficiada, veedurías, pares, afiiados, reguladores, líderes y actores sociales y comunitarios. | 4 Espacios de entrega de Titulos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dirección de Urbanizaciones y Titulación
| Fortalecimiento de aptitudes a la ciudadanía beneficiada para el ejercicio de la Participación Ciudadana |  | Ciudadanía beneficiada; Pares; Aliados y Reguladores | 4 |  |  | Dirección de Urbanizaciones y Titulación

## Control Social
Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular 2025- Seguimiento de los espacios de Control Social
No | Espacio o Instancia de participación y /o control social | Entidad o actor responsable de la convocatoria o mesa técnica | Escala (Local, Distrital) | Periodicidad | Grupos o actores que participan o ejercen control social | Temas prioritarios tratados en la instancia | Equipos Responsable de la Caja de Vivienda Popular | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total 2024