## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES 6 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Validar la información contenida en las Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés, con los Procesos de la Entidad, para verificar la pertinencia de la información en la vigencia 2020. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés validadas | Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad | Se realizaron reuniones con los enlaces de procesos para Validar la información contenida en las Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés, como resultado de éste ejercicio se consolida la información para cada proceso. | 90%
2 | Identificar brechas del Ejercicio de Rendición de Cuentas, mediante el desarrollo del Autodiagnóstico respectivo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Autodiagnóstico Rendición de Cuentas diligenciado | Autodiágnostico Publicado en la Carpeta de Calidad | Teniendo en cuenta el lineamiendo entregado, frente a la Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular, la misma se realizará en el espacio definido para presentar la gestión de los 100 primeros días de la presente Administración, acorde a los Lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los primeros 100 días de la presente administración, no se entregará como espacio de Rendición de cuentas, sino que será manejado como Informe de Gestión para que los ciudadanos conozcan los retos y problemas cercanos. | 50%
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Realizar Sensibilización sobre Rendición de Cuentas, con el apoyo de la Secertariía General o el Departamento Administrativo de la Funión Publica. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Sensibilización (1) | Listados de Asistencia Presentación | Durante el Comité Instutucional de Gestión y desempeño realizado en el mes de Marzo - 2020, se informo sobre el manejo que se dará a los temas denomianados "Rendición de Cuentas", los cuales serán tratado en el Informe de los primeros 100 días de la presente administración, lo cual no tendrá manejo de Audiencia de Rendición de cuentas, sino como un informe de gestión para que los ciudadanos conozcan los retos y problemas cercanos. | 50%
2 | Generar acciones de mejora acorde a los resultados del Diagnóstico de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Abril 1 - 2020 | Agosto 30 - 2020 | Plan de Mejoramiento formulado con Acciones de Mejora | Plan de Mejoramiento | Teniendo en cuenta el lineamiendo entregado, frente a la Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular, la misma se realizará en el espacio definido para presentar la gestión de los 100 primeros días de la presente Administración, acorde a los Lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los primeros 100 días de la presente administración, no se entregará como espacio de Rendición de cuentas, sino que será manejado como Informe de Gestión para que los ciudadanos conozcan los retos y problemas cercanos. | 30%
3 | Evaluar el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | Junio 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Seguimiento a la estrategia | Seguimiento al Cronograma |  | 20% | Se tiene como avance de la Estrategia de Rendición de Cuentas, un borrador de la Estrategia, el cual será puesto a consideración de quienes intervienen, para ser socializado con todos los niveles de la entidad, una vez se cuente con la versión final, codificada y publicada en la carpeta de calidad y en la página web de la Caja de la Vivienda Popular. Una vez se tenga el documento final , se hará parte el cronograma para generar el seguimiento.
4 | Contribuir con el Acuerdo de Paz en la entidad, mediante acciones enfoncadas a la reparación de las Víctimas del Conflicto, por medio del acceso a programas de atención a hogares que se encuentran localizados en zonas de alto riesgo. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Reasentamientos | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Reporte a la Alta Consejería para las Victimas | Informe | Los reportes se realizan trimestralmente, se esta consolidando el primer reporte que será enviado en los siguientes días, luego de contar con el cruce y validación de información respecto a nuestras bases de datos de esta población. | 10% | Se evidencia correo electónico con fecha 28-04-2020 de la referente del equipo Social de la Dirección de Reasentamientos. Correo electrónico remitiendo la base de datos con información de la población víctima con fecha 30-04-2020.
5 | Promover escenarios o eventos de rendición de cuentas entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo 2 escenarios para la vigencia 2020). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Programación de escenarios o eventos de participación ciudadana y de rendición de cuentas | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | A la fecha del seguiminento no se identifica un registro de reunión | 0% | Dirección de Mejoramiento de Barrios No obstante a la fecha, se identifica un listado mediante la cual se puede constatar que fue convocada y asistida una reunión inicial para la programación de la rendición de cuentas general de la entidad, a la cual asistieron la oficina asesora de planeación, la oficina asesora de comunicaciones y el comunicador social de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. Oficina Asesora de Comunciaciones No se ha podido adelantar ningún tipo de evento o escenario para la rendición de cuentas a la población beneficiada teniendo en cuenta las medidas de cuarentena dictadas por el gobierno nacional. Esperamos para el segundo semestre presentar avances.
6 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje |  | 20% | Se tiene como avance de la Estrategia de Rendición de Cuentas, un borrador del documEtno, el cual será puesto a consideración de quienes intervienen, para ser socializado con todos los niveles de la entidad, una vez se cuente con la versión final, codificada y publicada en la carpeta de calidad y en la página web de la Caja de la Vivienda Popular. Una vez se tenga el documento final , se hará parte el cronograma para generar el seguimiento. El seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas formulada en la vigencia de 2020 lo realiza la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a las fechas estipuladas dentro de periodos trimestrales. Comunicaciones pública dentro de los 10 primeros días en el momento que la Oficina Asesora de Planeación suministra el seguimiento.
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Consolidar y publicar informe de Rendición de Cuentas, con base en la información aportada por las diferentes áreas de la Entidad, para consulta por parte de los grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Marzo 1 - 2020 | 2020-07-31 | Informe de Rendición de Cuentas - Anexos | Informe de Rendición de Cuentas y sus anexos publicados | El Informe de Rendición de Cuentas de la Entidad, fue puesto a consideración de la Ciudadanía el 28 de febrero - 2020, en la página web de la Entidad. | 70%
2 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra | Director(a) Mejoramiento de Vivienda | Julio 1 - 2020 | Diciembre 31 - 2020 | Video institucional mediante el cual se socialicen los resultados obtenidos en el proceso de Asistencia Técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento del PDD saliente y entrante, para identificar posibles brechas con los grupos de interés para continuar con una gestión transparente y una ciudadanía consciente. | Video Institucional |  | 0%
3 | Promover un escenario o evento de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Julio 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Un escenario o evento de participación ciudadana | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) |  | 0% | Oficina Asesora de Comunicaciones No se ha adelantado. Estamos al tanto de las actividades que planifiquen desde la Dirección de Urbanizaciones y Titulación. | Se reprograma para el segundo semestre de 2020
4 | Monitoreo al escenario o evento de participación ciudadana | Director (a) Urbanizaciones y Titulación | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de monitoreo | Informe de monitoreo con anexos |  | 10% | Para el primer cuatrimestre no se han efectuado eventos de participaciòn ciudadana, solo se realizaron 7 reuniones con la comunidad para socializaciòn de requisitos para titulaciòn.
5 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | Se realizo el seguimiento a la ejecución Presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles, Se envió mensualmente memorando interno y vía correo electrónico a cada uno de los gerentes de los proyectos y gastos de funcionamiento, las ejecuciones presupuestales de vigencia, reservas y pasivos exigibles con corte a 30 de abril de 2020. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones | 33% | Se les reitera la importancia y la responsabilidad de cada uno de estos procesos a los Directores, Subdirectores y/o responsables de los proyectos de inversión.
6 | Desarrollar dos (2) escenarios de rendición de cuentas denominados "Firma de Acuerdos de Sostenibilidad" | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Dos (2) Acuerdos de Sostenibilidad firmados con los representantes de la población beneficiada | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD | Se identifica el escenario de rendición de cuentas a la población beneficiada, a través de la firma del acuerdo de sostenibilidad y la jornada de embellecimiento de fachadas en el barrio San Rafael sur oriental, en la localidad de San Cristóbal, el día 11 de enero de 2020, con la entrega a satisfacción de dos (2) segmentos viales identificados con los CIV 4006504 y 4006529, beneficiando a 149 habitantes. El registro se identifica en el formato "Acuerdo de sostenibilidad" con los anexos de los listados de asistencia y registro fotográfico del evento realizado. | 50% | No se generan observaciones ni recomendaciones en el presente seguimiento.
7 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas | En Enero se divulgó en Redes Sociales y en Página Web de la Entidad la respectiva Invitación a participar en la Consulta Temática de la Caja de la Vivienda Popular - Dialogo Ciudadano Vigencia 2019, asi mismo la convocatoria a la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019. Publicadas 5 de marzo-2020 | 100% | Por determinación de la nueva Jefe de la Oficina de Planeación, No se llevaron a cabo los dos eventos según lo determino en Reunión entre funcionarios de comunicaciones y planeación, indicando que la rendición de cuentas de la Entidad se hará con la entrega de los 100 primeros días de gestión de la actual administración.
8 | Publicación de la información generada por la Dirección en los diferentes canales de comunicación de la Entidad y redes sociales. | Director(a) de Reasentamientos | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Documento | Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | Se realizaron las siguientes publicaciones: Pág Web: Noticias » Desde la Caja de la Vivienda seguimossalvando vidas en Bogotá. Noticias » 550 son loshogares en riesgo que fueron reubicados de Caracolí. Noticias » Cumpliendo sueños a familias de la ocupación indebida de Caracolí. Noticias » Juan Carlos López López nuevo Director General de la Caja de la Vivienda Popular. Canales de Atención CVP entre el 13 de abril y el 27 de abril de 2020: Inquietudes respecto a actividades enfocadas a la protección del derecho fundamental a la vida y la relocalización de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, por favor contactarse al número telefónico 317-6466282 con la Dirección de Reasentamientos Humanos. TWITTER: La Caja de la Vivienda Popular, a través de la Dirección de Reasentamientos Humanos, avanza en salvar vidas de nuevas familias de estratos 1 y 2 que viven en zonas declaradas por el Idiger con alto riesgo no mitigable. Todas las noticias de la @CVPBogota y de los programas de titulación de predios, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de barrios y reasentamientos humanos, consúltalas aquí ➡️ https://cajaviviendapopular.gov.co/?q=no ticias. Tiene 57 años, es madre de una joven con una discapacidad severa y vivió durante 30 años en una zona de alto riesgo no mitigable. Ana Betilda Amado, beneficiaria del programa de reasentamientos humanos de la @CVPBogota también hace parte de #MujeresHacenHistoria #8M. La @CVPBogota contempla dentro de sus líneas estratégicas que desarrollará durante el cuatrenio 2020-2024 , reasentar a 2.400 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, acciones del Plan de Desarrollo - Sector Habitat. #BogotaSolidariaEnCa Facebook: La Dirección de Reasentamientos Humanos en Bogotá, con el apoyo de Idiger, es la encargada de reubicar a familias que viven en zonas de alto riesgo no mitigable y trasladarlas a lugares seguros, dignos y de su propiedad. La Caja de la Vivienda Popular, a través de la Dirección de Reasentamientos Humanos, avanza en salvar vidas de nuevas familias de estratos 1 y 2 que viven en zonas declaradas por el Idiger con alto riesgo no mitigable. Llueva, truene o relampaguee, la Caja de la Vivienda Popular no detiene sus acciones al ejecutar las políticas de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hábitat en los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos. 👷♂️�. La @CVPBogota contempla dentro de sus líneas estratégicas que desarrollará durante el cuatrenio 2020-2024 , reasentar a 2.400 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, acciones del Plan de Desarrollo - Sector Habitat. #BogotaSolidariaEnCas | 33% | Reporte de información de la Dirección de Reasentamientos publicada entre enero y abril de 202. Radicado del 28 de Abril de 2020 radicado No.2020IE5512
9 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos | La Información de las Rendiciones de Cuentas Permanentes son puestos a consideración de la Ciudadanía, en la página web y/o diferentes medios de socialización, con el fin de generar dialogo en doble via. | 33% | Se espera llevar a cabo durante el segundo semestre las Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros.
10 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | El Informe de Rendición de Cuentas de la Entidad, fue puesto a consideración de la Ciudadanía el 28 de febrero - 2020, en la página web de la Entidad. Se publicó a través de la Página Web el informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular. | 33% | Teniendo en cuenta el lineamiendo entregado, frente a la Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular, la misma se realizará en el espacio definido para presentar la gestión de los 100 primeros días de la presente Administración, acorde a los Lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los primeros 100 días de la presente administración, no se entregará como espacio de Rendición de cuentas, sino que será manejado como Informe de Gestión para que los ciudadanos conozcan los retos y problemas cercanos.
11 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2020). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Encuentro con la ciudadanía | Publicación en la Página de la entidad del informe de Encuentro con la Ciudadanía. 208-REAS-Ft-32 LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS V4 | Se realizo el 11 de febrero un encuentro con la ciudadanía en la Localidad de Ciudad Bolivar en el Proyecto la casona Evento - Taller " Cartografiando mi territorío" Se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendición-de-cuentas#rendici-n-de-cuentas-2020 | 50% | Oficina Asesora de Comunicaciones La Dircción de Reasentamientos ha desarrollado actividades con la ciudadanía en mesas de participación. Dichos encuentros los ha adelantado la Dirección REAS y debe contar con sus respectivas evidencias de reuniones.
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Informe de los resultados de las acciones del Espacio de Rendición de Cuentas, publicado para conocimiento de los grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Informe de la Rendición de Cuentas - Anexos | Informe |  |  | Una vez se realice la actividad para presentar la gestión de los 100 primeros días de la presente Administración, se generará Informe cumpliendo los Lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los primeros 100 días de la presente administración, no se entregará como espacio de Rendición de cuentas, sino que será manejado como Informe de Gestión para que los ciudadanos conozcan los retos y problemas cercanos.
2 | Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Julio 1 - 2020 | Diciembre 31 - 2020 | Informe de evaluación sobre Video institucional publicado y formato de Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Realizar la Evaluación del video institucional creado, mediante la aplicación del formato de Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) telefónicamente con los beneficiarios que se les presto la asistencia técnica para la obtención de sus licencias de construcción y/o actos de reconocimiento durante la vigencia. | Informe |  | 0%
3 | Evaluación de dos (2)escenarios de rendición de cuentas denominados "Firma de Acuerdos de Sostenibilidad" | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de gestión de eventos de rendicion de cuentas Encuestas de evaluación del evento o escenario realizadas | Publicación en la página web de la Entidad, del Informe de gestión de eventos de rendición de cuentas 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. |  | 0% | La contingencia del "riesgo de salud" en el país (COVID-19), ha generado efectos sobre el normal funcionamiento de los procesos y procedimientos, afectando de manera directa el normal funcionamiento y la operación de la Dirección. Por consiguiente, una vez se logre contar con todo el equipo de trabajo contratado, se desarrollará la proyección y publicación del informe de gestión de rendición de cuentas del evento "Firma Acuerdo de Sostenibilidad en San Rafael" en la localidad de San Cristóbal, en la página web de la Entidad.
4 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesoría de Control Interno | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Con memorando 2020IE5524 del jueves 30 Abril - 2020 se hizo entrega del informe de evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 | 100% | CUMPLIDA