## 1.1 ESTRATEGIA RIESGOS
| ESTRATEGIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Código: 208-PLA-Ft-88
Versión: 1
Vigente desde: 8/08/2020
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | EVIDENCIAS | 2o. CORTE - AGOSTO 31 - 2020
MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | [5 empty] | Seguimiento | % Avance | No. Evidencia
Construcción del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | Actualizar el Contexto del Proceso (DOFA) para la Gestión del Riesgo, para el fortalecimiento de los controles de los Procesos de la Entidad. | Contexto del Proceso (DOFA) actualizados y publicados | Responsables de proceso Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 - 2020 | Oficina Asesora de Planeación Durante el mes de enero 2020, se realizaron mesas de trabajo con los procesos de la Entidad, para revisar y consolidar las fichas del Riesgos de los Procesos de la Entidad (DOFA), fortaleciendo los controles para los Riesgos de cada Proceso. Oficina de Control Interno Se realiza reunión con la OAP, con el fin de Actualizar el Contexto del Proceso (DOFA), se cuenta con registro de reunión Formulación Matriz Riesgos Control Interno (16 enero 2020). | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Durante el mes de enero 2020, se realizaron mesas de trabajo con los procesos de la Entidad, para revisar y consolidar las fichas del Riesgos de los Procesos de la Entidad (DOFA), fortaleciendo los controles para los Riesgos de cada Proceso. | 100% | REPORTADO EN EL CORTE ABRIL - 2020
| Convocar mesas de trabajo para construir el Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de los 16 procesos de la entidad, a través de un proceso participativo con las diferentes dependencias de la Caja de la Vivienda Popular. | Mesas de trabajo con cada uno de los 16 procesos (16) | Responsables de proceso Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 - 2020 | Oficina Asesora de Planeación Durante el mes de enero 2020, se realizaron mesas de trabajo con las diferentes enlaces de Procesos de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de brindar apoyo para construir el Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020. Oficina de Control Interno Se realiza reunión con la OAP, para construir el Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. Se cuenta con registro de reunión Formulación Matriz Riesgos Control Interno (16 enero 2020). | Durante el mes de enero 2020, se realizaron mesas de trabajo con las diferentes enlaces de Procesos de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de brindar apoyo para construir el Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020. | 100% | REPORTADO EN EL CORTE ABRIL - 2020
| Actualizar las Matrices de Riesgos de cada proceso, donde se verifica y actualiza la identificación (incluir o excluir riesgos), identificación de controles, reevaluación de los riesgos y formulaciónde actividades de contigencia) | Matrices de Riesgos actualizadas y publicadas en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. | Responsables de proceso Oficina Asesora de Planeación | Octubre 31 - 2020 | N.A.
| Construir el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, tomando como base la Guía para la Administración de Riesgo. | MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | Responsables de procesos Oficina Asesora de Planeación . | Enero 31 - 2020 | Oficina Asesora de Planeación Una vez realizadas las Mesas de Trabajo con los procesos de la Entidad y teniendo en cuenta los parametros de la Guía para la Administración de Riesgo, se construyó el Mapa de Riesgos - PAAC, el cual fue socialziado y publciado en la carpeta de Calidad, de igual forma se solicitó su publicación en la página web de la entidad, acorde a los plazos establecidos por la Normatividad Vigente. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano Oficina de Control Interno El Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 es enviado a la OAP mediante correo electrónico el día 24Ene2020. | Una vez realizadas las Mesas de Trabajo con los procesos de la Entidad y teniendo en cuenta los parametros de la Guía para la Administración de Riesgo, se construyó el Mapa de Riesgos - PAAC, el cual fue socialziado y publciado en la carpeta de Calidad, de igual forma se solicitó su publicación en la página web de la entidad, acorde a los plazos establecidos por la Normatividad Vigente. | 100% | REPORTADO EN EL CORTE ABRIL - 2020
Consulta y Divulgación | Realizar el proceso de consulta y divulgación con actores internos y externos, previo a la publicación del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 . | MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 - PRELIMINAR. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 28 - 2020 | El MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, fue socializado en su version preliminar al interior y exterior de la entidad, mediante correo institucional y publicación en el banner de la Entidad, de forma tal que se generara el proceso de consulta y divulgación con actores internos y externos, posteriormente se realizó su publicación en versión Final el dí 31 de enero - 2020. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN El MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, fue socializado en su version preliminar al interior y exterior de la entidad, mediante correo institucional y publicación en el banner de la Entidad, de forma tal que se generara el proceso de consulta y divulgación con actores internos y externos, posteriormente se realizó su publicación en versión Final el dí 31 de enero - 2020. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES El 12 de mayo se realizó el primer corte a la matriz PAAC2020 y su publicó en la página web de la Entidad. Adicional el día 13 de mayo se socializó en todos los correos institucionales presentando a todos los servidores públicos de la CVP primer corte (La pieza la aprobo la Oficina de Planeación el 13-05-2020). | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN REPORTADO EN EL CORTE ABRIL - 2020 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Ruta del Servidor 11 10.216.160.201 / Comunicaciones / 2020 / 1140.27 Piezas Comunicacionales / Producción Gráfica/ Mayo/
| Publicar el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia - 2020 | Publicación MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 - FINAL | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 31 - 2020 | La Publicación MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 - FINAL, se realizó el día 31 de enero - 2020. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN La Publicación MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 - FINAL, se realizó el día 31 de enero - 2020. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Final Publicado el 31-01-2020 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN REPORTADO EN EL CORTE ABRIL - 2020 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
Monitoreo y Revisión | Realizar seguimiento al MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, efectuando el monitoreo de los controles establecidos por los responsables de procesos radicados en la Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento efectuado, con reporte cuatrimestral. | Responsables de procesos y Oficina Asesora de Planeación . | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. | Oficina Asesora de Planeación Se solicitó el 2o. reporte del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, a todos los procesos de la Entidad mediante memorando 2020IE7286, radicado el 20 de agosto - 2020. Oficina de Control Interno Corte al 31Ago2020: Se realizó primer seguimiento y monitoreo a la Matriz de Riesgos y PAAC 2020 con corte al 15 de abril de 2020, el cual se entregó a los responsables mediante memorando 2020IE5763 del día 15May2020 y se publicó el 29May2020 en la página web de la entidad. El informe resultó con hallazgos para algunos procesos quienes formularon el respectivo plan de mejoramiento que se encuentra en ejecución. El próximo seguimiento se realizará con corte al 31 de agosto 2020. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se solicitó el 2o. reporte del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, a todos los procesos de la Entidad mediante memorando 2020IE7286, radicado el 20 de agosto - 2020. | 66% | 1
| Monitorear la ejecución de los controles identificados en los riesgos del proceso "evaluación de la gestión" y el comportamiento de los indicadores asociados. | Verificar el cumplimiento de los controles identificados. | Asesoría de Control Interno | De acuerdo a la periodicidad del control. | Corte al 31Ago2020: Se realiza monitoreo a la ejecución de los controles identificados en los riesgos del proceso de Evaluación de la Gestión, mediante el análisis del formato 208-PLA-Ft-73, en el cual se establecen los siguientes: Controles del Riesgo 1: *Verificar que las necesidades de personal identificadas por el asesor de control interno para el proceso "evaluación de la gestión" queden incluidas en el plan anual de adquisiciones institucional. Seguimiento: Mediante correos institucionales y memorandos, se ha verificado que las necesidades de personal para la oficina se encuentran incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones Institucional de 2020, igualmente, se entrearon las necesidades de 2021 para ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto de 2021. *Verificar la idoneidad técnica del personal mediante el proceso de selección de personal de planta, bien sea por convocatoria, por provisionalidad o encargo. Aplicación pruebas aptitudinales, a futuros contratistas, para verificar su idoneidad técnica. Seguimiento: Se realizaron contrataciones entre mayo y agosto de 2020, se contrataron tres (3) profesionales nuevos (Ingeniero industrial, Administrador y Economista), sobre los cuales se hizo la verificación de la formación académica y certificaciones laborales, con el fin de verificar que cumplieran con los perfiles solicitados; adicionalmente, a uno de ellos se le realizó prueba de conocimientos. *Verificar y aprobar el plan de cada una de las auditorías de acuerdo con el Procedimiento "208-CI-Pr-01 Auditoría interna V7". Seguimiento: Plan de Auditoría de mejoramiento de vivienda (2020IE2745 del 19Feb2020), tutelas y notificaciones de la Dirección Jurídica (2020IE5945 del 28May2020), gestión documental (2020IE7321 del 21Ago2020) y notificaciones en tiempo de pandemia (2020IE7423 del 28Ago2020). Todos los planes fueron comunicados mediante memorando y socializados en reuniónes de apertura de las auditorías. Controles del Riesgo 2: *Revisar y aprobar los informes de las auditorías internas de acuerdo con el procedimiento "208-CI-Pr-01 Auditoría interna V7", valorando la objetividad de los auditores de acuerdo con los hallazgos redactados. Seguimiento: La auditoría al proceso de mejoramiento de vivienda fue realizada por seis auditores y se decidió que uno de ellos consolidaría el informe, siendo que este auditor realizó el primer filtro de corrección de estilo, posteriormente el informe fue revisado por la asesora de control interno, quien realizó ajustes y solicitudes de información adicional. El informe fue aprobado y remitido como preliminar el 29 de abril a los diferentes responsables. Entrega informe preliminar y final de la auditoría de tutelas y notificaciones 2020IE6908 del 28Jul2020 y 2020IE7119 del 11Ago2020. *Informar a autoridades externas la existencia de presiones en la entidad para ocultar, omitir o modificar información de los informes de auditorías de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 1 del decreto 338 de 2019. Seguimiento: No se ha presentado.
Seguimiento | Hacer seguimiento y evaluación al MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 del proceso "evaluación de la gestión" (evaluar causas, riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso). | Correo electrónico dirigido a la OAP con el seguimiento de los riesgos de corrupción e informar novedades de actualización si aplican. | Asesoría de Control Interno | De acuerdo a memorando enviado por planeación para seguimiento de PAAC en cada corte. | Corte al 31Ago2020: Se entregó a la OAP la formulación del mapa de riesgos con las fichas de riesgos revisadas y con las actividades en el PAAC de 2020. Se realizó el primer seguimiento al PAAC y mapa de riesgos con corte al 30Abr2020. Se realizó el segundo seguimiento al PAAC y mapa de riesgos con corte al 31Ago2020 el 28Ago2020 por correo electrónico.
ASPECTOS GENERALES DE LA MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | EVIDENCIAS | Seguimiento | % Avance | No. Evidencia
Sensibilización | Sensibilizar a los enlaces de la Caja de la Vivienda Popular sobre la Gestión del Riesgo en la entidad mediante reunión efectuada con los responsables de procesos de la Entidad. | Una (1) jornada de sensibilización a los enlaces de los procesos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 - 2020 | Se realizó sensibilización a todos los enlaces de Procesos de la Entidad. \\10.216.160.201\calidad\30. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2020 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se realizó sensibilización a todos los enlaces de Procesos de la Entidad. \\10.216.160.201\calidad\30. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2020 | 100% | REPORTADO EN EL CORTE ABRIL - 2020
Elaboración | Elaborar y Consolidar el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 2020, acorde a las reuniones efectuadas con los enlaces de procesos. | MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | Oficina Asesora de Planeación Responsables de Procesos | Enero 31 - 2020 | Oficina Asesora de Planeación Una vez realizadas las Mesas de Trabajo con los procesos de la Entidad, se estructuró y consolidó el Mapa de Riesgos - PAAC, el cual fue socializado y publicado en la carpeta de Calidad, de igual forma se solicitó su publicación en la página web de la entidad, acorde a los plazos establecidos por la Normatividad Vigente. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano Oficina de Control Interno El Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 se envió a la OAP mediante correo electrónico el día 24Ene2020 y también se encuentra publicado en la página web ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano. El PAAC del proceso Evaluación de la Gestión no ha tenido modificaciones durante el primer, ni segundo cuatrimestres de 2020. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Una vez realizadas las Mesas de Trabajo con los procesos de la Entidad, se estructuró y consolidó el Mapa de Riesgos - PAAC, el cual fue socializado y publicado en la carpeta de Calidad, de igual forma se solicitó su publicación en la página web de la entidad, acorde a los plazos establecidos por la Normatividad Vigente. | 100% | REPORTADO EN EL CORTE ABRIL - 2020
Socialización | Dar a conocer los lineamientos establecidos en el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 , durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado | Mesas de trabajo con delegados de todas las áreas para la elaboración del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 Publicación del Proyecto MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 en página WEB e Intranet Actas de Reunión | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 28 - 2020 Enero 31 - 2020 | Se realizaron Mesas de Trabajo con los procesos de la Entidad, en las cuales se dieron a conocer los lineamientos establecidos en el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, durante su elaboración,para hacer una cosntrucción participativa, antes de su publicación para llevarlo a consideración de los actores que intervienen y se informó sobre su publicación, una vez se efectúo en la página web de la entidad y en la carpeta de calidad. se estructuró y consolidó El MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, fue socializado el 28 de enero - 2020 en su version preliminar al interior y exterior de la entidad, mediante correo institucional y publicación en el banner de la Entidad, posteriormente se realizó su publicación en versión Final el día 31 de enero - 2020. Actas de Reunión \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2020 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se realizaron Mesas de Trabajo con los procesos de la Entidad, en las cuales se dieron a conocer los lineamientos establecidos en el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, durante su elaboración,para hacer una cosntrucción participativa, antes de su publicación para llevarlo a consideración de los actores que intervienen y se informó sobre su publicación, una vez se efectúo en la página web de la entidad y en la carpeta de calidad. se estructuró y consolidó El MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, fue socializado el 28 de enero - 2020 en su version preliminar al interior y exterior de la entidad, mediante correo institucional y publicación en el banner de la Entidad, posteriormente se realizó su publicación en versión Final el día 31 de enero - 2020. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES La Oficina Asesora de Planeación solicitó a la Oficina de Comunicaciones la Socialización de la Versión 3 del PACC2020 en los componentes que surtieron cambios. La pieza gráfica fue socializada a través del correo Comunicaciones@cajaviviendapopular.gov.co el día 18 de agosto de 2020 Hora: 10:01 a.m. socializada en todas las cuentas institucionales de servidores publicos de la CVP | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN REPORTADO EN EL CORTE ABRIL - 2020 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 10.216.160.201 / Comunicaciones / 2020 / 1140.27 Piezas Comunicacionales / Producción Gráfica / Agosto / Pieza Gráfica Mapa de Riesgo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 3 Agosto18 de 2020
Publicación | Publicar el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 y sus respectivas versiones | MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020: Versión Preliminar: Publicado el 28 de enero - 2020 Versión Final: Publicado el 31 de enero - 2020 Versiones MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020: Acorde a la necesidad de los responsables de Procesos, se efectuará la actualización y su respectiva socialización. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 28 - 2020 Enero 31 - 2020 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. Acorde a la Necesidad | El MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, fue publicado en su version preliminar en el banner de la página web de la Entdiad el 28 de enero - 2020, posteriormente se realizó su publicación en versión Final el día 31 de enero - 2020 en la carpeta de calidad y en la página web de la Caja de la Vivienda Popular. Se publicó el 1er. Reporte de MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 el 12 de Mayo - 2020. Se actualizó la versión de la Herramienta, la cual fue publicada el 13 de agosto - 2020 en la carpeta de Calidad y el 14 de agosto en la página web de la Entidad (Versión 3). Ruta: Página web de la Caja de la Vivienda Popular y en el Botón de Transparencia - https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano De igual forma se solicitó la divulgación de la información por correo interno, para dar a conocer la nueva versión a todos los níveles de la Entidad. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se publicó el 1er. Reporte de MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 el 12 de Mayo - 2020. Se actualizó la versión de la Herramienta, la cual fue publicada el 13 de agosto - 2020 en la carpeta de Calidad y el 14 de agosto en la página web de la Entidad (Versión 3). OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Versión 3 del PAAC fue publicada el 14 de agosto de 2020 con los ultimos ajustes consolidados por Planeación. OAC Publicó los componentes que surtieron cambios: 1) Mapa de Riesgos de Corrupción 2) Estrategia de Administración del Riesgo 3) Estrategia Antitrámite 4) Estrategia Racionalización Consolidado 5) Estrategia de Rendición de Cuentas 6) niciativas Adicionales 7) Código de Integridad. Nota: Se respondió por correo electrónico la confirmación de la publicación en página web. | 66% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 1 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano---vigencia-2020
Monitoreo | Monitorear y evaluar las actividades contempladas en cada componente del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | Tres (3) reportes cuatrimestrales Uno (1) con corte a 30 de Abril Uno (1) con corte a 31 de Agosto Uno (1) con corte a 31 de Diciembre | Oficina Asesora de Planeación Responsables de Procesos | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. | Oficina Asesora de Planeación Se solicitó el 2o. reporte del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, a todos los procesos de la Entidad mediante memorando 2020IE7286, radicado el 20 de agosto - 2020. Se publicó el 1er. Reporte de MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 el 12 de Mayo - 2020. Ruta: \\10.216.160.201\calidad\19. CONSOLIDADO MAPAS DE RIESGO\MATRIZ DE RIESGOS - PAAC\2020\MAPA DE RIESGOS - PAAC - 1er. CORTE - 2020 Oficina de Control Interno Se solicitó el reporte del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, a todos los procesos de la Entidad mediante memorando 2020IE5454. Oficina de Control Interno Se realizó seguimiento y monitoreo a la matriz de riesgos y PAAC 2020 con corte al 31 de diciembre de 2019, el cual se entregó a los responsables y se publicó el 16 de enero de 2020 en la página web de la entidad. El informe resultó con hallazgos para algunos procesos quienes formularon el respectivo plan de mejoramiento que se encuentra en ejecución. El próximo seguimiento se realizará con corte al 30 de abril. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se solicitó el 2o. reporte del MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, a todos los procesos de la Entidad mediante memorando 2020IE7286, radicado el 20 de agosto - 2020. Se publicó el 1er. Reporte de MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 el 12 de Mayo - 2020. | 66% | 1
Seguimiento | Verificar la elaboración y publicación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, publicado en la página WEB | Asesoría de Control Interno | Febrero 7 - 2020 | Se verificó la oportunidad en la elaboración y publicación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, el cual fue diseñado con la participación de todos los procesos y se realizó desde mediados de diciembre de 2019. Los procesos enviaron a la OAP sus formulaciones y éstas fueron revisadas por los profesionales de la Oficina de Planeación. El PAAC fue puesto a consideración de la ciudadanía el 27Ene2020 y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su publicación definitiva el 31 de enero de 2020. En el primer informe de seguimiento al PAAC, la Asesoría de Control Interno elaboró un capítulo de evaluación del proceso de formulación y divulgación del PAAC y mapa de riesgos. Se encuentra en pagina web, en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
| Generar Informe de Seguimiento PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | Seguimiento publicado en la página web de la entidad - Informe. | Asesoría de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril . Se publicará el 15 de mayo 2020. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará 14 de septiembre de2020. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará el 18 de enero 2021. | Corte al 31Ago2020: Se realizó primer seguimiento y monitoreo a la Matriz de Riesgos y PAAC 2020 con corte al 30Abr2020, el cual se entregó a los responsables mediante memorando 2020IE5763 del día 15May2020 y se publicó el 29May2020 en la página web de la entidad. El informe resultó con hallazgos para algunos procesos quienes formularon el respectivo plan de mejoramiento que se encuentra en ejecución. El próximo seguimiento se realizará con corte al 31 de agosto 2020. | Corte 30Abr2020: Se elaboró informe de seguimiento correspondiente al ultimo cuatrimestre del año 2019, el cual se encuentra publicado en la pagina web, en la ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano. El informe resultó con hallazgos para algunos procesos quienes formularon el respectivo plan de mejoramiento que se encuentra en ejecución. El Informe del primer cuatrimestre de 2020 se elabora una vez terminado el primer seguimiento del año, en el mes de mayo.
Note on F1: Claudia Marcela García: Por definir si se codifica o se deja como Documento de Referencia del SIG.