## 5. TRANSPARENCIA
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES 4 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Plan Mejoramiento Índice de Transparencia | Oficinas Asesoras de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Acciones de Mejora para el Índice de Transparencia | Seguimiento a las Acciones de mejora ejecutadas | % de avance de las acciones sobre hallazgos y/o oportunidades de mejora | Teniendo en cuenta el reporte que debía hacerse para el ITB, se validaron las actividades ejecutadas en el informe de la vigencia anterior (2018), corroborando accciones de mejora, que nos llevaran al correcto cumplimiento de la evaluación ITB para el año 2019. Durante el Mes de Marzo, se realizaron reuniones, para validar la herramienta (Excel) de forma tan que se identificaran los responsables de la información, para llevar a cabo correctamente el ITB de la entidad. Solicitud a las diferentes áreas, para obtener la Información de Transparencia, para el correcto diligenciamiento del Índice de Trasparencia por Colombia, vigencia 2019 Realización de actividades para el correcto desarrollo del Índice de Transparencia – vigencia 2019. Actividades ejecutadas: Matriz revisada Memorandos enviados a las áreas Desarrollo de Mesas de Trabajo, entre otras. - Se revisaron cada una de las once (11) pestañas (secciones) que posee el instrumento de medición (formulario web), validando que la información este correcta y acorde con lo reportado por cada uno de los enlaces de las áreas, quienes suministraron los archivos y datos para el Índice de Transparencia de Bogotá. De igual forma se revisó que se encontraran adjuntas las evidencias solicitadas en el aplicativo. Validando que cada ítem estuviese correcto y gestionado como lo estableció el ITB. Una vez recopilada la información con cada una de las áreas de la Entidad, se último el aplicativo en Línea del Indice de Transparencia, obteniendo el 100% de cumplimiento Ruta, para consulta de la información : \\10.216.160.201\D. Admin Calidad\cmgarcia\Marcela Calidad - SIG\31. TRANSPARENCIA - LEY 1712\2019\ABRIL\TRANSPARENCIA | 80% | El Índice de Transparencia por Bogota, fue evaluado en el mes de abril - 2019, entregando a Trasnparencia por Colombia, la herramienta desarrollada al 100%, por lo cual se hace necesario ajustar la actividad para el siguiente reporte (agosto 31 - 2019), identiicando solamente las actividades ITB.
2 | Avanzar en la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Botón de Transparencia actualizado | Matriz de cumplimiento Ley 1712 /14 | % de cumplimiento mensual | La Oficina Asesora de Planeación, en aras de continuar con el cumplimiento de la Ley 1712 - Transparencia y acatando así sus componentes, solicita a las áreas información que debe ser actualizada en la página web de la entidad, y envía a la Oficina Asesora de Comunicaciones para solicitar la publicación en la página web de Caja de la Vivienda Popular, de los diferentes temas. Durante el primercorte se solicitó, entre otras, la Publicacion de : * Informe de Rendición de Cuentas CVP - 2018 - Dialogo con la Ciudadanía. * Manuales * Normogramas de cada proceso de la entidad. * Cifras * Mapas de datos abiertos * Desempeño de los proyectos de inversion * Actualizacion de los proyectos de inversión y Fichas EBI * Presupuesto general y pormenorizado * Ejecuciones presupuestales * Matriz de Riesgos - Plan Anti Corrupcion y Atención al Ciudadano * Directorio de Contratistas * Plan de Acción Integral * Acuerdos de Gestión * Actualización de Documentos SIG * Información referente a Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG * Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad * Procesos Judiciales | 33%
3 | Generar documentos a publicar en el Botón de Transparencia en formatos abiertos y reutilizables | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Archivos publicados en formato abierto | Esquema de Publicaciones y Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Acorde a los requerimientos de las áeas se envía la información para publicar en la Página web de la entidad, en formato abierto, cumpliendo así con las solicitudes respectivas. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 33% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0
4 | Actualizar y publicar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad | Subdirección Administrativa y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Acuerdos de Gestión Actualizados y publicados | Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Los acuerdos de gestión fueron publicados en la pag web de la entidad. La evidencia se encuentra en la siguiente Ruta: www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Gestion-Humana/acuerdos-de-gestión-cvp | 33% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
5 | Publicar un banner permanente en la página web para la promoción y consulta ciudadana del PAAC 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Promoción del PAAC | Home de la página web | % de cumplimiento | Se publica banner permanente del PAAC | 33% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
6 | Mantejer disponible la infraestructura tecnológica para que la oficina de comunicaciones pueda administrar los contenidos y hacerlos adecuados de acuerdos a las necesidades y alcances identificados para la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Infraestructura Tecnológica Disponible | Pagina Web e Intranet Disponibles | Disponibilidad | Se ha mantenido disponible la infraestructura tecnologica que es utilizada por la oficina de comunicaciones para cumplir con su objetivo dentro de la CVP. | 33%
7 | Actualizar y publicar los Datos Abiertos de la Entidad para la vigencia 2019, en el marco de la Política de Gobierno Digital, con el insumo suministrado por las diferentes Dependencias de la Entidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en los portales establecidos para tal fin | Publicación del set de datos abiertos de vigencia 2019 | Se recibió el 30 de abril, desde la Dirección de Reasentamientos un archivo con la solicitud de publicar la información en el portal de datos abiertos, la cual esta siendo revisada para hacer su respectiva gestión. | 33% | El archivo, esta siendo validado, para su psoterior publicación. | 2019-06-01
8 | Revisar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad, tomando las acciones a que haya lugar. | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Se elaboro y actualizó la ejecución del PAA con corte a enero 30, febrero 19 y 28, marzo 14, 26 28 y 30 y abril 22 de 2019. El porcentaje de avance en la ejecución contractual: * Proyecto de inversión 208: 53,6% * Proyecto de inversión 404: 70,81% * Proyecto de inversión 471: 7,9% * Proyecto de inversión 943: 80% * Proyecto de inversión 1174: 36,1% * Proyecto de inversión 3075: 2,4% * Proyecto de inversión 7328: 79,8% | 33% | N.A. | N.A.
9 | Avanzar en el cumplimiento de Datos Abiertos en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en el portal www.datosabiertos.gov.co | % de cumplimiento semestral | La Oficina Asesora de Planeación, en conjunto con la Oficina TIC, ha revisado la información de datos abiertos, para continuar con los parámetros establecidos por Gobierno Digital, publicando contenidos en la página web, bajo éste esquema. Ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 33%
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
1 | Divulgar y Publicar en página web, pantallas, y volantes una pieza visual que explique como la ciudadania puede solicitar información pública de acuerdo con los principios de gratuidad y los canales de respuesta, según la Ley de 1712/14 | Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Pieza de comunicación visual | Informe de divulgación con evidencias de todos los canales | Divulgación de información a la ciudadanía | 1. Se publica la información en la pagina web, pantallas y volantes 2. Durante el primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo, abril) de la vigencia 2019, se han divulgado y publicado tanto en la página web como en las pantallas digitales, información relacionada con los principios de gratuidad de los tramites y servicios y los Deberes y Derechos de los Ciudadanos. | 33% | 1. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
2 | Generar informes mensuales de solicitudes de información pública con tiempos de respuesta | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informes de Publicación de las solicitudes de acceso a la información. | Informes | 12 Informes durante la vigencia | Se generaron tres (3) "Informes de solicitudes de acceso a la información pública 2019" correspondientes a los meses enero, febrero y marzo. Los cuales se encuentran publicados en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 25% | N.A. | N.A.
3 | Generar informes PQRS de acuerdo con los criterios de Ley 1712/14 y Auditoría de Transparencia | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de Gestion de las PQRSD | Informes | Informe de gestión de PQRSD | Para los meses de enero, febrero y marzo se realizaron los respectivos "Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD - 208-SC-FT-04". Los cuales se encuentran publicados en la carpeta de calidad y pagina web de la C.V.P. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME MENSUAL DE GESTION Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS PQRSD WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-pqrs-2019 | 25% | N.A. | N.A.
4 | Realizar dos talleres de sensibilización sobre Ley 1712 y Transparencia pasiva a los funcionarios y contratistas de la CVP | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de talleres de sensibilización | Informe, acta y lista de asistencia | Talleres realizados y contenidos sensibilizados | El mes de Julio se realizará taller de sensibilización de la ley 1712 | 0%
5 | Realizar una verificación de la elaboración y publicación del PAAC y efectuar dos seguimientos a los avances de las actividades consignadas en el PAAC | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-09-16 | Dos informes con el seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el PAAC (primer cuatrimestre de 2019, incluye la verificación de la elaboración y publicación del PAAC y segundo cuatrimestre con corte al 31 de agosto de 2019), elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP | Dos informes elaborados, entregados al Director General y publicados en la página web de la CVP. Antes del 16-May-2019 y antes del 16-Sep-2019 | (No. de informes elaborados, entregados al Director General y publicados en la página web de la CVP / 2) X 100% | Se realizó la planeación del primer seguimiento, que consistió en la revisión de la formulación del PAAC, se elaboró y comunicó el cronograma de las visitas y se realizaron las agendas. Se dio inicio a definición de la metodología de trabajo. | 15% | La actividad se encuentra en proceso | No se requiere reprogramación
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 | Gestionar la consolidación de la información por parte de las diferentes dependencias de la entidad, que permitan actualizar la información correspondiente a la Matriz de Activos de información y el Registro de Información Clasificada y Reservada, en el marco de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Matriz de Activos de Información Actualizada | Matriz de Activos de Información Actualizada | Actualización de la Matriz de Activos de Información para la vigencia 2019 | Se adelantó la mesa de trabajo con obtención de la consolidación de la información en la matríz de activos de información. Formato 208-TIC-Ft-21 INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION V4 | 30%
2 | Actualizar y Publicar el esquema de publicación de información en la página Web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Publicación del esquema | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información | Publicación | Se evidenció que se cuenta con ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR publicado en la pagina web de la entidad Se evidención que se cuenta con botón de Botón de transparencia acceso a la información | 33% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
3 | Implementación del Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Implementación del cronograma del PGD aprobado | Documentos generados | % de avance del cronograma | Se elaboró Cronograma unificado de actividades dentro del Programa de Gestión Documental, el mismo reporto avance para este período del 33%. La evidencia se encuentra en la siguiente Ruta: \10.216.160.201\administrativa\Administraiva 2019\EVIDENCIA PAAC. | 33%
4 | Informe estadístico de atención de solicitudes, consultas y préstamos internos y externos del archivo Central como garantía de acceso a la información | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe Anual | Informe Anual | Número de solicitudes atendidas efectivamente / Número de solicitudes realizadas. | Se realiza un reporte estadístico mensual, encontrándose que de los meses enero - abril de 2019, se atendieron 47 solicitudes de préstamo del Archivo Central, para un total de 534 expedientes requeridos; de éstas 47 solicitudes, 36 fueron efectivas (los expedientes requeridos fueron prestados) en las once restantes, los expedientes ya estaban prestados o no habían sido transferidos al Archivo Central. | 76%
5 | Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Resolución por medio de la cual se fijan los costos de reproducción de la información pública así como el procedimiento o instructivo. | Resolución Procedimiento | 1 (una) Resolución vigencia 2019 | La Resolución expedida en el año 2018, está siendo revisada y ajustada, de forma tal que se establezcan los costos para la presente vigencia, una vez se cuente con el Acto Administrativo, sera socializada a la entidad. | 20%
6 | Continuar con los lineamientos de política de Gobierno Digital, de manera que los procesos que cuentan con tramites y/o servicios de cara a la ciudadania en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Procesos que cuentan con tramites y/o servicios de cara a la ciudadania. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de identificación trámites | Actas de reunión y entrega de informe que de cuenta cuáles documentos y formularios , certificaciones etc., existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web | Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descarga identificados y con plan de acción de Política de Gobierno Digital | Se esta gestionando la virtualizacion parcial de 2 tramites en conjunto con la subdireccion financiera, la cual permitira a traves de la pagina acceder a servicios del area. | 33%
7 | Apoyar y evaluar la viabilidad para la virtualización de trámites y OPAS, que sean racionalizados por los dueños del proceso, de tal manera que se propenda por el cumplimiento de los lienamientos de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad generados, con respecto a las solicitudes recibidas para virtualización de trámites y/u OPAs racionalizados | Se esta gestionando la virtualizacion parcial de 2 tramites en conjunto con la subdireccion financiera, la cual permitira a traves de la pagina acceder a servicios del area. | 33%
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
1 | Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Herramientas Implementadas con criterios de accesibilidad | Informe de Herramientas Implementadas Encuesta de Satisfacción | Herramientas implementadas | Se ha mantenido disponible la infraestructura tecnologica que es utilizada por la oficina de comunicaciones para cumplir con su objetivo dentro de la C Para el mes de Junio se implementará herramienta para las personas con discapacidad visual y para el mes de agosto para las personas con discapacidad auditiva. | 33%
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento, con análisis y tiempos de respuesta | Informe | Publicación del Informe | Para el primer trimestre de 2019, se generó un Informe Seguimientos a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP) del primer trimestre de 2019. \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | 25% | N.A. | N.A.
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad en trámites y servicios de la CVP | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación | Durante el primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo, abril) de la vigencia 2019, se han divulgado y publicado tanto en la página web como en las pantallas digitales, información relacionada con los principios de gratuidad de los tramites y servicios que ofrece la entidad. | 33% | N.A. | N.A.
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento | Informe publicado | Divulgación | Se ha mantenido disponible la infraestructura tecnologica que es utilizada por la Direccion de Gestion Corporativa y CID para cumplir con su objetivo dentro de la CVP desde servicio al ciudadano. Se recibió un derecho de petición bajo el númerio 606692019 solicitado por Juan David Duque García al cual, se les dió respuesta el día 9 de abril con radicado CVP 2019EE5949 | 33%