## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES 4 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Rubro en presupuesto para atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | En el Plan Anual de Adquisiciones se encuentran los contratos de prestación de servicios relacionados con la atención al ciudadano de la Dirección de Gestión Corporativa. (30-2019, 33-2019, 42-2019, 47-2019, 212-2019, 394-2019) | 100%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
2 | Fortalecimiento del canal presencial con la atención adecuada por parte de los servidores públicos de Servicio al Ciudadano, con relación a los tramites y servicios que cuenta la entidad. | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y capacitados sobre tramites y servicios (una cuatrimestral) | Actas de capacitaciones y/o sensibilizaciones , Funcionarios capacitados y/o sensibilizados sobre tramites y servicios | Con el objetivo de fortalecer el canal presencial con una atención adecuada por parte de los servidores públicos del proceso de Servicio al Ciudadano, se realizó una (1) sensibilización a los mismos sobre los Trámites y Servicios con los que cuenta la entidad, el 29 de abril de 2019. | 33% | N.A. | N.A.
TALENTO HUMANO
3 | Senbilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados manual de servicio al ciudadano | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | En la sensibilización del 29 de abril de 2019, se realizó la socialización del MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (208-SADM-Mn-01), recalcando la importancia de su conocimiento y aplicación para una correcta atención a los ciudadanos y usuarios de la C.V.P. | 100% | N.A. | N.A.
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
4 | Revisar la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, frente a la atención al usuario, para incentivar la mejora continua | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documentos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad | Siguiendo con la aplicación de la política de calidad y la mejora continua de los procesos a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa, se procedió a actualizar el documento "Procedimiento de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias por Actos de Corrupción (208-SC-Pr-07)", quedando en la versión 2 de fecha 09 de abril de 2019. \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\PROCEDIMIENTO\208-SC-Pr-07 ATENCION PQRSD | 33% | N.A. | N.A.
5 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas | Se evidenció que se realizó publicaciones en pagina web, redes socialies e intranet sobre todos los servicios que presta la entidad, la misionalidad de la entidad. | 100% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Se pueden tambié evidenciar en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
6 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | De manera mensual se han realizado los "Informes de Asistencia por Canales de Atención - 208-SC-FT-012", y se poseen los documentos correspondientes para enero, febrero y marzo los cuales están publicados en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME DE ASISTENCIA POR CANALES DE ATENCIÓN WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informes-de-asistencia | 25% | N.A. | N.A.
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
7 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente y mecanismos para las la atención de PQRSD | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Capacitaciones Realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1 | El uso de lenguaje sencillo e incluyente y la aplicación de los mecanismos para la atención de PQRSD, son primordiales para una eficaz atención a los ciudadanos, por ello se realizó una (1) sensibilización al personal del proceso servicio al Ciudadano sobre: Lenguaje claro y Mecanismos de atención a las PQRSD, el 29 de abril de 2019. | 50% | N.A. | N.A.
8 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | Permanente | Permanente | Informes Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SDQS) | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 o 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Durante los tres (3) primeros meses de 2019 se estructuraron igual número de "Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD - 208-SC-FT-04". Los cuales se encuentran publicados en la carpeta de calidad y pagina web de la C.V.P. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME MENSUAL DE GESTION Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS PQRSD WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-pqrs-2019 | 25% | N.A. | N.A.
9 | Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-07-30 | Un Informe semestral con los resultados de la revisión de la atención de las PQRS's en la CVP elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP | 208-SADM-Ft-105 INFORME | Se solicitó la información en el mes de marzo la cual fue entregada por los responsables al final de mes, durante el mes de abril se ha venido elaborando el respectivo informe semestral del cual con corte al 30 de abril se lleva el 70%. A mediados del mes de mayo se entregará el primer informe. | 35% | La actividad se encuentra en proceso | No se requiere reprogramación
Note on A4: portatil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018