## 5. TRANSPARENCIA
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Indice de Transparencia Bogota. | Oficinas Asesoras de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Acciones de Mejora para el Índice de Transparencia - Formulario | Evaluación ITB - Indice de Trasnparencia | % de acciones adelantadas sobre oportunidades de mejora, acorde al formulario de Réplica ITB. | Teniendo en cuenta el resultado de la Evaluación de Transparencia por Colombia, emitido acorde a la comunicación TPC-108-2019, Ref: Entrega de resultados preliminares ITB 2018-2019, se generó en la entidad solicitud a las áreas, mediante memorando 2019IE13320,13323, 13324, 13326, 13328,13330 y 13331en los cuales se requería la información para ser consolidada y enviada el 23 de agosto - 2019, bajo el oficio 2019EE15450, con el cual se radicó el formulario y sus respectivas evidencias. \\10.216.160.201\Oficial\TRANSPARENCIA - REPLICA OAP Se dileigenció la herramienta ITA de acuerdo con los requerimientos de la PGN. Revisada y aprobada por los jefes de las oficinas de Comunicaciones y Planeación. https://apps.procuraduria.gov.co/ita/seguimiento/seguimiento/ Con el apoyo de Planeación, Subdirección Financiera, Oficina Asesora de Control Interno, Dirección Corpotariva, Servicio al Ciudadano , Oficina TIC y la Oficina Asesora de Comunicaciones, se raizó la revisión y ajustes del botón de transparencia. Se realizó socilaización de la ley de transparencia a través de las pantallas dispuestas en la sede de la CVP de correos electrónicos, Intranet, Facebook y Twiter. | 100% | El Índice de Transparencia por Bogota, fue evaluado en el mes de abril - 2019, entregando a Trasnparencia por Colombia, la herramienta desarrollada al 100%, por lo cual se hace necesario ajustar la actividad para el siguiente reporte (agosto 31 - 2019), identiicando solamente las actividades ITB.
2 | Avanzar en la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Botón de Transparencia actualizado | Matriz de cumplimiento Ley 1712 /14 | % de cumplimiento mensual | Durante el periodo se realizarón revisiones de la Matriz de Cumplimiento y se generaron reuniones de seguimiento, para validar la correcta publicación de la Información, para cada numeral de la Matriz de cumplimiento Ley 1712 /14. | 95%
3 | Generar documentos a publicar en el Botón de Transparencia en formatos abiertos y reutilizables | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Archivos publicados en formato abierto | Esquema de Publicaciones y Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Los documentos han sido revisados y publicados en formato abierto, para los procesos que se requieren, y se han ejecutado reuniones, en las cuales se da lineamiento para el manejo de la información. | 60%
4 | Actualizar y publicar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad | Subdirección Administrativa y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Acuerdos de Gestión Actualizados y publicados | Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Se publicaron en la pagina web de la entidad los acuerdos de Gestión en el mes de Mayo https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Gestion-Humana/acuerdos-de-gesti%C3%B3n-cvp | 66%
5 | Publicar un banner permanente en la página web para la promoción y consulta ciudadana del PAAC 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Promoción del PAAC | Home de la página web | % de cumplimiento | Se publica banner permanente del PAAC | 66% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
6 | Mantejer disponible la infraestructura tecnológica para que la oficina de comunicaciones pueda administrar los contenidos y hacerlos adecuados de acuerdos a las necesidades y alcances identificados para la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Infraestructura Tecnológica Disponible | Pagina Web e Intranet Disponibles | Disponibilidad | Se mantiene disponible el canal de comunicación para que el encargado de administrar los contenidos pueda adelantar su labor. Durante el último trimestre, se presentó una caida de canal por 2 horas, a nivel nacional. | 66% | Página web https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Intranet http://192.168.0.6/
7 | Actualizar y publicar los Datos Abiertos de la Entidad para la vigencia 2019, en el marco de la Política de Gobierno Digital, con el insumo suministrado por las diferentes Dependencias de la Entidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en los portales establecidos para tal fin | Publicación del set de datos abiertos de vigencia 2019 | Se pública la información de datos abiertos en el portal de datos abiertos bogota. | 63% | Datos Abierto Bogotá. http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/caja-de-la-vivienda-popular
8 | Revisar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad, tomando las acciones a que haya lugar. | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Se elaboro y actualizó la ejecución del PAA con los cortes de mayo 02, junio 01 y 25, julio 02 y 15 y agosto 30 de 2019. El porcentaje de avance en la ejecución contractual: * Proyecto de inversión 208: 64,1% * Proyecto de inversión 404: 84,3% * Proyecto de inversión 471: 76,4% * Proyecto de inversión 943: 100% * Proyecto de inversión 1174: 64,3% * Proyecto de inversión 3075: 3,4% * Proyecto de inversión 7328: 52,2% | 66%
9 | Avanzar en el cumplimiento de Datos Abiertos en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en el portal www.datosabiertos.gov.co | % de cumplimiento semestral | Se pública la información de datos abiertos en el portal de datos abiertos bogota. Los documentos han sido revisados y publicados en formato abierto, para los procesos que se requieren, y se han ejecutado reuniones, en las cuales se da lineamiento para el manejo de la información. | 66% | Datos Abierto Bogotá. http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/caja-de-la-vivienda-popula
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
1 | Divulgar y Publicar en página web, pantallas, y volantes una pieza visual que explique como la ciudadania puede solicitar información pública de acuerdo con los principios de gratuidad y los canales de respuesta, según la Ley de 1712/14 | Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Pieza de comunicación visual | Informe de divulgación con evidencias de todos los canales | Divulgación de información a la ciudadanía | Se ha mantenido disponible la infraestructura tecnologica que es utilizada por la oficina de comunicaciones para el cumplimiento de la divulgacion pertinente. Servicio al Ciudadano: Durante los ocho (8) primeros meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto) de la vigencia 2019, se han divulgado y publicado tanto en la página web como en las pantallas digitales y piezas entregables comunicacionales impresas las cuales son entregadas a la ciudadanía al momento de ser atendidos, con información relacionada con los principios de gratuidad de los tramites y servicios y los Deberes y Derechos de los Ciudadanos.es y Derechos de los Ciudadanos. Comunicaciones: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, se han divulgado y publicado tanto en la página web como en las pantallas digitales y reds sociales, información relacionada con los principios de gratuidad de los tramites y servicios y los Deberes y Derechos de los Ciudadanos. | 66% | Página web https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ | N.A.
2 | Generar informes mensuales de solicitudes de información pública con tiempos de respuesta | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informes de Publicación de las solicitudes de acceso a la información. | Informes | 12 Informes durante la vigencia | Se generaron siete (7) "Informes de solicitudes de acceso a la información pública 2019" correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Los cuales se encuentran publicados en la carpeta de calidad y en la página web de la entidad. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 58% | N.A. | N.A.
3 | Generar informes PQRS de acuerdo con los criterios de Ley 1712/14 y Auditoría de Transparencia | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de Gestion de las PQRSD | Informes | Informe de gestión de PQRSD | Se han realizado siete (7) "Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD - 208-SC-FT-04", correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio se realizaron los respectivos Los cuales se encuentran publicados en la carpeta de calidad y pagina web de la C.V.P. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME MENSUAL DE GESTION Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS PQRSD WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-pqrs-2019 | 58% | N.A. | N.A.
4 | Realizar dos talleres de sensibilización sobre Ley 1712 y Transparencia pasiva a los funcionarios y contratistas de la CVP | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de talleres de sensibilización | Informe, acta y lista de asistencia | Talleres realizados y contenidos sensibilizados | Se realiza la sensibilización de de la ley 1712 de 2014 a través de publicaciones en pantallas dispuestas en la sede de la CVP de correos electrónicos, Intranet, Facebook y Twiter de "DOÑA Y DON TRANSPARENTE" . Además de implementar a partir del mes de agosto de 2019 un informativo llamado "Conéctate con la CVP", que será presentado por una comunicadora social de la OAC con el fin de llegar de una manera más eficiente a todos los funcinarios, contratistas y colaboradores de la CVP con informaciín de interés. | 66%
5 | Realizar una verificación de la elaboración y publicación del PAAC y efectuar dos seguimientos a los avances de las actividades consignadas en el PAAC | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-09-16 | Dos informes con el seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el PAAC (primer cuatrimestre de 2019, incluye la verificación de la elaboración y publicación del PAAC y segundo cuatrimestre con corte al 31 de agosto de 2019), elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP | Dos informes elaborados, entregados al Director General y publicados en la página web de la CVP. Antes del 16-May-2019 y antes del 16-Sep-2019 | (No. de informes elaborados, entregados al Director General y publicados en la página web de la CVP / 2) X 100% | Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cada uno de los 16 procesos del cual resulto informe y matriz de seguimiento, la cual se encuentra publicada en la pagina web, en la siguiente ruta: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#matriz-de-riesgos---plan-anticorrupci-n-y-atenci-n-al-ciudadano-2019 Así mismo se realizó planeación del segundo seguimiento cuatrimestral al PAAC, del cual se envió cronograma mediante memorando 2019IE13408, en el cual se establece los seguimientos que se realizarán del 02 al 06 de agosto de 2019 con cada uno de los 16 procesos (1/2)= 50% | 50% | La actividad se encuentra en proceso | No se requiere reprogramación
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 | Gestionar la consolidación de la información por parte de las diferentes dependencias de la entidad, que permitan actualizar la información correspondiente a la Matriz de Activos de información y el Registro de Información Clasificada y Reservada, en el marco de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Matriz de Activos de Información Actualizada | Matriz de Activos de Información Actualizada | Actualización de la Matriz de Activos de Información para la vigencia 2019 | Se actualizo el inventario de activos de información de la entidad, y fue publicado en la página web de la entidad, en datos abiertos y en la carpeta de calidad. | 66% | Datos abiertos https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos Carpeta de calidad \\10.216.160.201\calidad\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\INVENTARIO Y CLASIFICACION ACTIVOS DE INFORMACION\2019
2 | Actualizar y Publicar el esquema de publicación de información en la página Web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Publicación del esquema | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información | Publicación | Se evidenció que se cuenta con ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR publicado en el Botón de transparencia de la pagina web de la entidad. El esquema de Publicación cumple con las caracteristicas en la Ley de transparencia. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%2026-08-2019%20%288%29_0%20%281%29.xlsx | 66% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
3 | Implementación del Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Implementación del cronograma del PGD aprobado | Documentos generados | % de avance del cronograma | El cronograma viene ejecutándose en un 64%, se dio prioridad al seguimiento del instrumento faltante del contrato Tablas de Valoración Documental. por parte del profesional archivista se sigue trabajando en el cronograma de actividades para el cumplimiento a su totalidad el 31-12-2019 y así obtener un resultado eficaz. | 64%
4 | Informe estadístico de atención de solicitudes, consultas y préstamos internos y externos del archivo Central como garantía de acceso a la información | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe Anual | Informe Anual | Número de solicitudes atendidas efectivamente / Número de solicitudes realizadas. | Se realiza un reporte estadístico mensual, encontrándose que desde el mes de mayo a agosto se atendieron un total de 164 solicitudes de búsqueda para archivos del fondo documental acumulado y de la transferencia No. 001 con un total de 516 expedientes/carpetas requeridos por las diferentes dependencias, de las cuales se ubicaron 403 carpetas (las demás corresponden a documentos que nunca fueron entregados al Archivo Central o que ya se encuentran en préstamo). | 80%
5 | Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Resolución por medio de la cual se fijan los costos de reproducción de la información pública así como el procedimiento o instructivo. | Resolución Procedimiento | 1 (una) Resolución vigencia 2019 | Luego de revisar la resolucion 4720 de 29 de Octubre de 2018 la cual modifico la resolución 0091 de 2016, se establece que no requiere actualización en su componente de valor de las copias con ocacion a las solicituudes formuladas en el ejecicio del derecho de petición y se reglamento el procedimiento para el tramite de ezpedición de copias, en su Atticulo 1 determina" el interesado deberá dirigirse al centro de copiado previsto por la CVP, para que realice el pago correspondiente | 80%
6 | Continuar con los lineamientos de política de Gobierno Digital, de manera que los procesos que cuentan con tramites y/o servicios de cara a la ciudadania en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Procesos que cuentan con tramites y/o servicios de cara a la ciudadania. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de identificación trámites | Actas de reunión y entrega de informe que de cuenta cuáles documentos y formularios , certificaciones etc., existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web | Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descarga identificados y con plan de acción de Política de Gobierno Digital | Para el mes de junio se llevó a cabo mesa de trabajo con las dependencias de reasentamientos y la oficina de planeación para la revisión de la metodología para el trámite de postulación programas de reubicación de asentamientos humanos. | 60% | Acta de reunión- archivo de planeación.
7 | Apoyar y evaluar la viabilidad para la virtualización de trámites y OPAS, que sean racionalizados por los dueños del proceso, de tal manera que se propenda por el cumplimiento de los lienamientos de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad generados, con respecto a las solicitudes recibidas para virtualización de trámites y/u OPAs racionalizados | Para el mes de junio se llevó a cabo mesa de trabajo con las dependencias de reasentamientos y la Oficina Asesora de Planeación para la revisión de la metodología para el trámite de postulación programas de reubicación de asentamientos humanos. | 60% | Acta de reunión- archivo de planeación.
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
1 | Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Herramientas Implementadas con criterios de accesibilidad | Informe de Herramientas Implementadas Encuesta de Satisfacción | Herramientas implementadas | Se ha mantenido disponible la infraestructura tecnologica que es utilizada por la oficina de comunicaciones para cumplir con su objetivo dentro de la CVP. Para el segdo Cuatrimestre se implementó la herramienta para las personas con discapacidad visual. http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html | 66% | Página web https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento, con análisis y tiempos de respuesta | Informe | Publicación del Informe | Para los dos primeros trimestre de 2019, se generaron dos (2) Informes de Seguimientos a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP). \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | 50% | N.A. | N.A.
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad en trámites y servicios de la CVP | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación | Durante los primeros ocho (8) meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto) de la vigencia 2019, se han divulgado y publicado tanto en la página web como en las pantallas digitales, información relacionada con los principios de gratuidad de los tramites y servicios que ofrece la entidad. | 66% | N.A. | N.A.
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento | Informe publicado | Divulgación | Se diseñaron y publicaron dos (2) banner en la pagina web de la entidad: 1 sobre derechos y deberes y el otro sobre la gratuidad de los servicios. Se cuenta con piezas publicitarias en el área de sercicio al ciudadano que informan la gratuidad de los trámites y servicios, asi mismo con volantes los cuales son entregados a los ciudadanos al momento de ser atendidos Servicio al Ciudadano: Para los dos primeros trimestre de 2019, se generaron dos (2) Informes de Seguimientos a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP). \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | 50% | N.A. | N.A.