## SEGUIMIENTO 2022
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL
ENTIDAD |  | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR ¦ SECTOR HÁBITAT
MISIÓN |  | La Caja de la Vivienda Popular tiene como misión transformar y mejorar la vivienda, el hábitat y las condiciones de vida la población de estratos 1 y 2 de Bogotá Región, a través de la implementación de los programas de Reasentamientos, Titulación de Predios y Mejoramiento de Vivienda y de Barrios, en cuyo marco desarrolla intervenciones integrales y sostenibles que reconocen las particularidades del hábitat popular. La CVP promueve el ejercicio de los derechos ciudadanos, la participación activa de la ciudadanía y el goce efectivo de la ciudad, contribuyendo a la disminución de la segregación socio espacial de la ciudad y a la mitigación de los impactos ambientales que genera la ocupación del territorio de la ciudad y su región.
VISIÓN |  | En 2024 la Caja de la Vivienda Popular será reconocida por su liderazgo e impacto en el mejoramiento integral de la vivienda y la calidad de vida de los hogares de estratos 1 y 2 de Bogotá Región, y por generar, a través de su conocimiento del hábitat popular, procesos sostenibles de construcción y transformación del hábitat, que aporten a consolidar un nuevo contrato social y ambiental en la ciudad y su entorno.
PAA |  | Plan Anual de Adquisiciones https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/2.%20PLAN%20ANUAL%20DE%20ADQUISICIONES%202021_CVP_v1%20SECOP%20II.xlsx
ACTUALIZACIÓN |  | VERSIÓN N° 1 FECHA: 31 DE ENERO DE 2022
PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 | [13 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 |  | Articulación con otros Planes de la Entidad * Nombre y Ruta (si aplica) | Articulación con otros planes del Decreto 612/ 2018 * Nombre y Ruta
Propósito | Logro de ciudad | Programa | Meta Plan de Desarrollo | Código y Nombre Proyecto | indicador Meta PDD 2020-2024 | Magnitud 2020-2024 | Indicador | Presupuesto 2021 | Meta Proyecto de Inversión 2020-2024 | Indicador Meta- Proyecto | Magnitud 2021 | Objetivo Estrátegico | Objetivo del SIG | Programación de actividades 2022 | Seguimiento de actividades 2022
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 56. Gestión Pública Efectiva | 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la CVP | 7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la caja de la vivienda popular | Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular. | 100% | Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos. | 6728226616 | 1. Fortalecer el 100% de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. | Dimensiones y políticas implementadas | 25% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[13 empty] | Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-SADM-Mn-06%20-%20PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%20DE%20LA%20ENTIDAD%20-%20PINAR.pdf
[13 empty] | Prevenir la contaminación, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | PIGA https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado | N(A
[13 empty] | Prevenir los accidentes de trabajo y aparición de enfermedades laborales, a través de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, asociados a las actividades de la Entidad, adoptando medidas de control necesarias que promuevan entornos de trabajo seguros y saludables Mejorar las condiciones de trabajo, el clima laboral y el bienestar de los servidores de la entidad. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan Estrategico de Talento Humano https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/5.%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TALENTO%20%20HUMANO%20V.4.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan Institucional de Capacitación https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/6.%20PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%20vigencia%202021.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan de Incentivos Institucionales https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/7.%20PLAN%20DE%20BIENESTAR%20E%20INCENTIVOS%20INSTITUCIONALES%20vigencia%202021_0.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/8.%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20ANUAL%20EN%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO%20vigencia%202021_1.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan Anual de Vacantes https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/3.%20PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%20vigencia%202021.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan de Previsión de Recursos Humanos https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/4.%20PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%20vigencia%202021.pdf
[13 empty] | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 2. Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad. | Servicios de apoyo y desarrollo institucional | 25% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. así como la implementación de las acciones de mitigación. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 3. Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018 -2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana". | Calificación del grado de satisfacción de la ciudadanía | 3.75 puntos | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. así como la implementación de las acciones de mitigación. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#plan-anticorrupci-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano-y-mapas-de-riesgos---vigencia-2021-versi-n-final-
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 4. Articular e implementar el 100% el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información. | Proceso de arquitectura empresarial de TIC implementado | 35% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20Y%20LAS%20COMUNICACIONES%20-%20PETI%20V4.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/12.%20PLAN%20TRATAMIENTO%20RIESGOS%20SPI%20V3%20%281%29.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/11.%20PLAN%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20V3%20%281%29.pdf
[9 empty] | 5. Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC. | Infraestructura TIC | 12.5% |  |  | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 56. Gestión Pública Efectiva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | N/A | N/A
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas). | 7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá. | Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas). | 107000 | metros cuadrados de espacio público Construido | 4745421709 | 1. Construir 107.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1. 2. Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto. | Espacio público construido (m2) Estudios sectoriales elaborados | 19695 | 3. Desarrollar intervenciones y procesos integrales y participativos de mejoramiento del hábitat para elevar la calidad de vida de los sectores populares, contrarrestar la segregación socio espacial y garantizar la apropiación ciudadana y sostenibilidad de los entornos barriales. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7703 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas". | 7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. | Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas. | 5202795429 | 1. Estructurar 1.250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio). 2. Ejecutar 1.250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas. | 30% | 4. Reconocer, consolidar y dignificar la vivienda y el hábitat popular mediante intervenciones de mejoramiento, construcción y asistencia técnica de calidad, para generar oportunidades, fortalecer las capacidades ciudadanas, y garantizar la sostenibilidad de los asentamientos de la población de estratos 1 y 2 de Bogotá y su región. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7680 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
|  |  | 125. Crear una curaduría pública social. |  | Crear una curaduría pública social | 1 100% | CPS creada. CPS implementada como parte de la estructura misional de la CVP |  | 3. Expedir 1.500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP | CPS creada. CPS implementada como parte de la estructura misional de la CVP | 70% |  |  | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
|  |  | 124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas. |  | Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas. | 100% | Banco de materiales operando |  | 4. Avanzar en un 100% en la implementación del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción | Banco de materiales operando | 60% |  |  | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades. | 7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C | Obtener 2400 títulos predios registrados. | 2400 | Número de bienes fiscales | 4462744559 | Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades | Bienes fiscales saneados y titulados Número de titulos de predios registrados Viviendas de interés prioritario urbanas construidas en sitio propio Número de proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP cerrados Resoluciones para la asignación de subsidios expedidos entregados Soluciones de vivienda construidos | 600 | 2. Promover la inclusión social y la seguridad jurídica de la población que habita en los asentamientos de origen informal, para garantizar que ésta pueda tener igualdad de oportunidades, ejercer plenamente sus derechos, realizar sus deberes y disfrutar de los beneficios de vivir en la ciudad región legal. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7684 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 15. Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales | 29.Asentamientos y entornos protectores. | 220. Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | 7698 - Traslado de hogares que viven en predios localizados en zonas de Alto Riesgo No mitigable o los definidos en actos administrativos | Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | 2150 | Número de hogares trasladados | 13322594607 | 1. Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. 2. Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. 3. Beneficiar 2.550 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria. | Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria Documentos de soporte elaborados | 431 | 1. Contribuir e incidir en los procesos de ocupación y urbanización ordenada del territorio para salvaguardar la vida de la población de los estratos 1 y 2 de Bogotá Región localizados en predios de alto riesgo no mitigable, garantizando el acceso a viviendas seguras y asequibles; y acompañar procesos de reasentamiento que forjen comunidades resilientes, sostenibles e incluyentes. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7698 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[14 empty] | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN