## MATRIZ MIPG
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG 2020 Plan de Acción Por Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Dimensiones | Políticas | Alternativas de Mejora | Mejoras a Implementar (Plazos de Implementación) |  | Responsable | Avances | Evidencias | Porcentaje de Avance por Política MIPG | Observaciones
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Crear una estrategia que permita motivar la participación de los servidores, en el Plan de Capacitación de la entidad. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Subdirección Administrativa
|  | Realizar seguimiento al Plan Institucional de Capacitación, generando reporte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de validar el avance y su cumplimiento. | Fechas trimestrales que coinciden con las sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
|  | Realizar seguimiento al Programa de Inducción y Reinducción de la entidad, mediante la evaluación del mismo, entregando reporte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Fechas trimestrales que coinciden con las sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
|  | Incluir dentro del Plan Estratégico de Talento Humano, la evaluación de desempeño de los funcionarios de la entidad. De manera paralela, actualizar el acto administrativo por el cual "se aprueba el Plan Estratégico de Talento Humano vigencia, en la misma materia. | 2020-04-01 | 2020-06-30
| Integridad | Socializar a los servidores de la Caja de la Vivienda Popular, los valores contenidos en el Código de Integridad, utilizando la siguiente metodología: 1. La divulgación en medios Internos de comunicación. 2. La realización de una jornada de sensibilización. 3. La realización de dos jornadas de apropiación de los valores del código de Integridad. | 2020-04-01 | 2020-10-30
| Planeación Institucional | Revisar la planeación estratégica y operativa de la entidad, a la luz del nuevo Plan de Desarrollo Distrital. | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Establecer y priorizar las variables que permitan caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) los grupos de valor de la entidad y, especialmente sus derechos, necesidades y problemas. | 2020-04-15 | 2020-07-30 | Oficina Asesora de Planeación Áreas de la Entidad
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Formular la programación presupuestal en consonancia con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital (Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP y presupuesto anual), de tal manera que la planeación sea presupuestalmente viable y sostenible en la Entidad. | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera
|  | Realizar el cronograma de presentación de informes requeridos legalmente por la Subdirección Financiera - Contabilidad, con el objetivo de que las áreas misionales y administrativas de la Entidad, remitan de manera oportuna la información que garantice la confiabilidad y el registro de la totalidad de las operaciones que afectan los Estados Financieros. Para lo anterior se realizaran las siguientes actividades: 1. Realizar (1) una socialización a las áreas misionales y administrativas de la Entidad, del cronograma de presentación de informes a contabilidad, así como de la incidencia en las operaciones que afectan los estados financieros. 2. Realizar en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, una campaña informativa en la Entidad, para que a través de las herramientas virtuales, se resalte la importancia de la información financiera generada por cada una de las áreas y su reporte oportuno a la Subdirección Financiera. | 2020-09-15 | 2020-09-30 | Subdirección Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Diseñar una metodología de arquitectura empresarial que contemple los dominios relacionados con la misión, planeación y seguridad de la información, a fin de alinear las necesidades de la entidad con el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicaciones. | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  | Definir una estrategia de calidad de la información institucional, que contemple los lineamientos e indicadores para productos específicos de datos. | 2020-07-01 | 31/09/2020
|  | Definir los indicadores de seguimiento, evaluación , mejora de la seguridad y privacidad de la información, de acuerdo con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | 2020-04-01 | 2020-06-30
| Defensa Jurídica | Realizar una estadística de los procesos judiciales iniciados en contra la Entidad, para determinar las causas que dieron origen a los mismos. Lo anterior con el fin de buscar una estrategia de prevención del daño antijurídico. | 2020-05-01 | 2020-11-02 | Dirección Jurídica
| Servicio al Ciudadano | Incorporar dentro del Procedimiento de Atención a PQRSD (208-SC-Pr-07), los lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el Decreto 1166 de 2016. | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Dirección de Gestión Corporativa y CID
| Racionalización de Trámites | Revisar con los procesos misionales de la Entidad, los trámites y Opa´s inscritos en el SUIT, con el fin de determinar cuáles se deben actualizar y/o racionalizar. | 2020-04-20 | 2020-06-30 | Áreas de la Entidad Oficina Asesora de Planeación
|  | Analizar con los procesos misionales de la Entidad y/o el Asesor de Función Pública, el inventario de trámites y OPA's generado en el año 2019, con el fin de identificar e iniciar su inscripción en el SUIT. | 2020-04-20 | 2020-12-31
| Participación Ciudadana en la Gestión pública | Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor, con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. | 2020-05-01 | 2020-12-30 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | Generar un mecanismo dinámico, a través de canales internos de comunicación y la página web, que conlleve a motivar la participación ciudadana en la Entidad; con enfoque de genero, cultura ciudadana y territorial. | 2020-05-01 | 2020-12-30
| Gestión Ambiental | Socializar los programas que conforman el Plan Institucional de Gestión Ambiental, a los servidores de la Caja de la Vivienda Popular, a través de: 1. La divulgación en medios Internos de comunicación. 2. La realización un boletín informativo acerca de los logros de la gestión ambiental en la Entidad. | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Presentar de manera trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la retroalimentación del Plan de Acción de Gestión de Todos los Procesos | Fechas trimestrales que coinciden con las sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación
| Gestión Documental | Realizar la aplicación de las Tablas de Valoración Documental en el fondo acumulado-archivo central en su primera fase, realizando las siguientes actividades: 1. La Inscripción en el RUSD de las Tablas de Valoración Documental. 2. La expedición de la Resolución de adopción de las Tablas de Valoración Documental. 3. Elaboración del plan de trabajo mediante el que se dará aplicación de las Tablas de Valoración Documental. 4. Ejecución del plan de trabajo de aplicación de las Tablas de Valoración Documental. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Subdirección Administrativa
|  | Acompañar a la Oficina Asesora TIC en el desarrollo del proyecto relacionado con la adquisición e implementación de una ERP -SGDEA para la Caja de la Vivienda Popular en el componente archivístico. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Subdirección Administrativa Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Solicitar a Transparencia por Colombia, la realización de sensibilizaciones relacionadas con la ley 1712 - 2014. | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Fortalecer la Transparencia en la Entidad, mediante la difusión de información, a través de canales internos de comunicación y la página web, entre otros mecanismos. | 2020-05-01 | 2020-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | Adoptar mediante acto administrativo el esquema de publicación de la información. | 2020-05-01 | 2020-10-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | Diseñar y poner en marcha una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información, en la página web de la Entidad. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Recopilar las experiencias exitosas de la Caja de Vivienda Popular, con el fin de postular uno de los casos al premio Nacional de Alta Gerencia, iniciativa del Gobierno Nacional para resaltar el desempeño institucional, la legalidad, el emprendimiento y la equidad, a través de la innovación pública. Al respecto se realizarán las siguientes actividades: 1. Recopilación y documentación de las experiencias. 2. Selección por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de la experiencia que se pretende postular. 3. Postulación al Premio de Alta Gerencia, en el tiempo que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño lo estime, de acuerdo con las fechas establecidas por Función Pública. | 15/04/20202 | 2020-06-30 | Áreas de la Entidad Oficina Asesora de Planeación
Control Interno | Control Interno | Difundir a los servidores de la Entidad, información sobre la Ley de Transparencia (ley 1712 de 2014), a través de publicaciones en las pantallas instaladas en la Caja de la Vivienda Popular y mediante correos institucionales | tres (3) veces en el año, a partir del 1 de junio de 2020. | 30 de noviembre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | Retroalimentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo y de los controles. Así mismo, hacer seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles | Fechas trimestrales que coinciden con las sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Oficina Asesora de Planeación
|  | Realizar un procedimiento para el proceso de gestión de cambios de la plataforma tecnológica. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  | Desarrollar de manera conjunta con los gestores de Integridad, un mecanismos que permita medir la eficacia en la apropiación de los valores y principios contenidos en el código de Integridad. | 2020-05-01 | 2020-07-30 | Gestores de integridad (Subdirección Administrativa)
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los avances de la Planeación Estratégica. | Fechas trimestrales que coinciden con las sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Oficina Asesora de Planeación Lideres de Proyecto
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los avances contenidos en el Plan Estratégico de Talento Humano. | Fechas trimestrales que coinciden con las sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Subdirección Administrativa

## Hoja1
Porcentaje de Avance por Política MIPG
% | Número de acciones
100 | 33
98 | 1
90 | 6
86 | 1
80 | 3
75 | 1
70 | 3
60 | 2