## Cronograma_PAPC_RdC_ CVP 2023
Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular 2024 (Enero - Junio)
No. Ámbito | Proyecto Producto/servicio | Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana |  | Articulación Manual de Gestión Social | Equipos responsables CVP | Equipos corresponsables CVP | Actores/grupos de valor involucrados (beneficiarios, aliados, pares, instancias de participación, veedurías). | Canales de comunicación pensados para convocatoria, divulgación de contenidos, y/o seguimiento a compromisos) . | Meta cualitativa | Meta cuantitativa |  |  | Primer trimestre 2024 (enero-marzo) |  |  |  |  | Segundo trimestre 2024 (abril-junio) |  |  |  |  | Tercer trimestre 2024 (julio-septiembre) |  |  |  |  | Cuarto trimestre 2024 (octubre-diciembre) |  |  |  |  | Cumplimiento acumulado 2024 | [7 empty] | Evidencias (mínimo listas de asistencia y formatos establecidos en procedimientos) | Fases del ciclo de la gestión pública que caracteriza al ámbito frente al producto/servicio de la CVP: 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), 4. Evaluación (seguimiento, control) | Nivel de incidencia (respecto al ámbito de participación): 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias 6. Control Social-Rendición de cuentas | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | ODS relacionado con proyecto (La relación entre ODS y enfoque de derechos humanos: Función Pública) | Territorialización (respecto al ámbito de participación). Nivel Distrital, Nivel Local (Indicar localidad-barrios) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería).
|  | Participación Ciudadana | Rendición de cuentas | 1.Fase I: Vinculación 2.Fase II: Acompañamiento y Permanencia 3.Fase III: Salida o Resiliencia 4. Auditoría Visible. |  |  |  |  | Resultados/impactos esperados de la participación ciudadana | Mecanismo de participación ciudadana (audiencia pública, debate, comité, asamblea, mesa de trabajo, taller, ejercicios de colaboración e innovación, foro, evento y feria, instancias de participación ciudadana, consulta ciudadana, campaña informativa, entrega de material informativo, encuesta, entrevista, visita, buzones, redes sociales, página web) | Modalidad de actividades (presencial, virtual o mixta) | Proyección Total 2024 | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (enero-marzo) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (abril-junio) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (julio-septiembre) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (octubre-diciembre) | Programado | Ejecutado 1° trimestre | Ejecutado 2to trimestre | Ejecutado 3er trimestre | Ejecutado 4to trimestre | Total Ejecutado | Indicador | Número acumulado de participantes
1 | 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá | Sensibilización dentro de la fase de vinculación a las familias participantes del proceso de titulación de predios |  | Fase I: Vinculación | Equipo social Dirección de Urbanizaciones y Titulación. Enlace Michel Ángel Ortiz Acevedo. Correo: mortiza@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social | Familias beneficiarias, presidentes JAC, líderes sociales, entre otras. | Formato de citación de beneficiarios, contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, perifoneo, volantes, carteles, entre otras. | Sensibilizar a las familias beneficiarias, líderes y lideresas sociales, habitantes y actores de las localidades priorizadas sobre la importancia de la participación en los mecanismos de titulación ( Cesión a título gratuito y transferencia de dominio) que viene adelantando la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la ciudad de Bogotá para legalizar la propiedad de los inmuebles objeto de titulación. | Mesas de trabajo, campaña informativa, taller, diálogos territoriales, recorridos en territorio, ferias de servicios, entre otros. | Mixta | 4 | 1 | 1 | Durante el desarrollo del primer trimestre del año 2023, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó un (1) espacio de diálogo con la comunidad de Arboleda Santa Teresita, si bien las familias de Arboleda Santa Teresita hacen parte del programa de Reasentamientos pero la titulación y las viviendas son otorgadas por la DUT, por ello, en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la Direcciones de Urbanizaciones y Titulación, se implementa el acompañamiento social contemplado en la etapa de permanencia del Manual de Gestión Social de la entidad, mediante la programación de acciones que generan y fortalecen capacidades de autogestión en el territorio, las cuales son dirigidas a las familias pertenecientes al Programa de Titulación y del programa de Reasentamientos que eligieron vivienda nueva como opción del vivienda, con el fin de prevenir, adelantar las entregas de los títulos de propiedad y resolver las reparaciones locativas pendientes en el sector 2. | 50 | POR MEJORAR: Se deben mejorar los espacios de comunicación entre la comunidad y los funcionarios que conforman el equipo interdisciplinario ya que muchos de los inconvenientes presentados corresponden a situaciones de comunicación asertiva no generada. | 1 | 1 | Durante el desarrollo del segundo trimestre del año 2023, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó un (1) espacio de encuentro ciudadanos que permitiera el fortalecimiento de veedurías ciudadanas en el proyecto de vivienda Arboleda Santa teresita, para ello, se vinculó a la Veeduría Distrital para que a través del enlace del sector Hábitat asistiera al proyecto y capacitara a las voceras del concejo de administración provisional en la conformación de veedurías ciudadanas que permitieran hacerle seguimiento a las actividades sociales, obras y/o reparaciones locativas que están pendientes por entregarse en el proyecto de vivienda, para este encuentro contamos con la asistencia de 17 voceros de las diferentes torres del proyecto. SE anexa presentación con el alcance y objetivo presentado. | 17 | POSITIVO: Se logra evidenciar que la participación incidente permite mejorar las fracturas existentes entre comunidad e institución, al ser un espacio de participación la comunidad asistente pudo comprender las herramientas, marco normativo, mecanismos de protección de derechos, formas de participación directa, mecanismos de control social que pueden utilizar para promover el seguimiento de las acciones pendientes por entregar por parte de la CVP en el proyecto desde un mecanismo de diálogo abierto e incluso, donde la CVP le hable directo y sensato a la comunidad y armonice la gestión institucional en el proyecto. | 1 | 1 | Para el desarrollo del tercer trimestre, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, efectuó seguimiento bajo la implementación de un Plan de Mejoramiento Interno sobre la ejecucuión de las actividades sociales y de obra del proyecto Arboleda Santa teresita, esto permite que el grupo de veedores, el concejo de administración, el administrador de la copropiedad y demás población beneficiaria del proyecto efectúe control social sobre la inetrevención de la Caja de la Vivienda Popular en el proyecto, sean escuchados y mitigue el impacto negativo causado por materia de locativas en el sector 2. | 17 | POR MEJORAR: Dar continuidad y seguimiento semanal a los seguimientos técnicos de avance de obra programados por el grupo de Veedores, administración del conjunto y concejo de administración, ya que esto permite generar un impacto positivo con la comunidad y mejora los lazos y niveles de confianza entre la CVP y la comunidad. | 1 | 1 | Se realizó feria de servicios en el proyecto Arboleda Santa Teresita sector 2, donde participaron las siguientes entidades con oferta institucional: 1) Secretaría Distrital de Salud, 2) Secretaría Distrital de Integración Social, 3) Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 4) Secretaría de Desarrollo Económico, 5) Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, 6) Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, 7) Secretaría Distrital de Hábitat – SDHT, 8) Instituto Colombiano de Bienestar familiar-ICBF, 9) Secretaría Distrital de Educación. A través de este espacio de participación, las entidades socializaron la oferta institucional en la localidad de San Cristóbal estableciendo acercamiento con la comunidad, diálogos ciudadanos y retomando acciones de mejora continua, para ello, se contó con la asistencia de 150 beneficiarios del proyecto de vivienda. | 150 | POSITIVO: Llevar a cabo instancias de participación en el proyecto de vivienda, permite que la comunidad se sienta escuchada, participe y exista interés en seguir actuando activamente en la solución de las problemáticas existentes en el territorio, se sugiere continuar con la planificación y ejecucuón de las actividades en el marco del Plan de Gestión Social de la DUT. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 234 | Listados de asistencia, reportes aplicativo SIMA, actas de reunión, pantallazos fotografías, entre otras. | 3. Diagnóstico | 1. Informativo. | Enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial poblacional, los cuales se encuentran establecidos en el PGS de la DUT. | ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Ciudad Bolívar Bosa | Equipos humanos, transporte, refrigerios, papelería, producción gráfica y audiovisual, equipo de cómputo.
2 | 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá |  | Espacios de entrega pública y de evaluación ciudadana. | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Equipo social Dirección de Urbanizaciones y Titulación. Enlace Michel Ángel Ortiz Acevedo. Correo: mortiza@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social, Técnico y Jurídico | Familias beneficiarias, presidentes JAC, líderes y lideresas sociales, entre otras. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, perifoneo, volantes, carteles, redes sociales, página web, entre otras. | Transparencia frente a la ciudadanía a través de los espacios de entrega pública de títulos a las familias beneficiarias del proceso de titulación de las localidades de Bogotá adelantado por la DUT. | Audiencia pública, entrega de títulos predio a predio, evento masivo o feria, campañas informativas, redes sociales y páginas web. | Mixto | 4 | 1 | 1 | Durante el desarrollo del primer trimestre del año 2023, hemos realizado una (1) entrega masiva de 9 títulos de propiedad a beneficiarios del desarrollo Bogotá 2 sector de la localidad de Ciudad Bolívar, esta actividad fue llevada a cabo en el salón comunal del barrio Bogotá 2 sector el día 28 de febrero de 2023. | 49 | POSITIVO: Dar continuidad a los espacios de entrega de títulos de propiedad de los mecanismos de procesos de pertenencia en los territorios intervenidos toda vez que permite visibilizar los espacios de participación incidente en materia de titulación y logra generar confianza con la comunidad. | 1 | 1 | Durante el desarrollo del segundo trimestre del año 2023, hemos realizado una (1) entrega masiva de 150 títulos de propiedad a beneficiarios del desarrollo Brisas del Tintal de la localidad de Bosa, Bella Flor, Paraíso, Arborizadora Alta, Sierra Morena, Santa Viviana, La Playa I y La Unión del Divino Niño de la localidad de Ciudad Bolívar, María Paz de la localidad de Kennedy, La Paz y Las Colinas de la localidad de Rafael Uribe, Laches y El Consuelo de la localidad de Santafé, Guacamayas de la localidad de San Cristóbal y Danubio Azul de la localidad de Usme, esta actividad fue llevada a cabo en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular el día 22 de junio de 2023. Sumado a la entrega masiva del 22 de junio, los profesionales sociales de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizaron la entrega de 129 títulos adicionales del proyecto de Vivienda Arboleda Santa Teresita en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, así las cosas, para este segundo trimestre, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó la entrega de 279 títulos de propiedad, de los cuales 177 corresponden al mecanismo de transferencia por venta y 102 corresponden al mecanismo de cesión a título gratuito. | 279 | POSITIVO: Dar continuidad a los espacios de entrega de títulos de propiedad de los mecanismos de procesos de pertenencia en los territorios intervenidos toda vez que permite visibilizar los espacios de participación incidente en materia de titulación y logra generar confianza con la comunidad. | 1 | 1 | Para el desarrollo del tercer trimestre, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación no realizó evento masivo de entrega de titulos, sin embargo, se realizó entrega de 30 titulos de propiedasd de manera personal en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular y en fechas distintas a los beneficiarios que se acercaron a atención al ciudadano y reclamaron su título. A continuación, se relaciona información de los desarrollos entregados: Bella Flor y Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, Arboleda Santa Teresita de la localidad de San Cristóbal y Brisas del Tintal de la localidad de Bosa | 30 | POSITIVA: Al establecer diferentes estrategias de entrega de los títulos permite que la ciudadanía pueda afianzar los niveles de confianza con la entidad, hay personas que por cuestiones laborales no logran participar de los eventos de entrega masiva y la entidad les asegura la entrega del acto administrativo garantizando equidad en la prestación del servicio. | 1 | 1 | Para el cuarto trimestre, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó un (1) evento masivo de entrega de títulos realizado el 25 de octubre de 2023, en el cual se entregaron 300 títulos de propiedad a los beneficiarios de los desarrollos Tanque Laguna y Potosí, Bella Flor, Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, Los Laches de la localidad de Santa fé y Brisas del Tintal de la localidad de Bosa, este evento contó con la asistencia de la Secreatría Distrital del Hábitat, la Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar y el Director General de la CVP. | 600 | POSITIVA: Los residentes y beneficiarios de titulación de los barrios Las Brisas, Tanque Laguna y Potosí, esperaron por su título de propiedad más de 30 años, muchos de ellos, inicialmente adelantaron procesos de pertenencia ante juzgados que no surgieron efectos. Por ello, la Caja de la Vivienda Popular al establecer diferentes estrategias de entrega de los títulos permite que la ciudadanía pueda afianzar los niveles de confianza con la entidad y con el Distrito y participen activamente en los programas que el Estado oferte. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 958 | Listado de asistencia, Registro fotográfico, Piezas comunicativas, Formato 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la ciudadanía - Rendición de cuentas V4, seguimiento aplicativo SIMA. | 4. Evaluación | Informativo | Enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial poblacional, los cuales se encuentran establecidos en el PGS de la DUT. | ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Ciudad Bolívar Bosa Kennedy Santafé Rafael Uribe San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, refrigerios, papelería, producción gráfica y audiovisual, equipo de cómputo.
3 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámite y los procedimientos del Programa de reasentamientos |  | Fase I: Vinculación Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Christiaan Galeano : cgaleanol@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social y equipo de Resiliencia y Sostenibilidad | Ciudadanía que habita los sectores recomendados para ingreso al programa de Reasentamiento. Familias recomendadas y Juntas de Acción comunal | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Conocimiento por parte de la ciudadanía respecto de los requisitos de ingreso y permanencia al programa, de los procedimientos y de las acciones integrales para el acompañamiento de su proceso, así como de los derechos y deberes como beneficiarios del Programa de Reasentamientos | Reuniones, campañas y encuentros de socialización | Presencial y virtual | 2 | 0 | 0 | No se ejecutó en este trimestre | 0 | NA | 1 | 3 | El día 24 de abril de 2023 se realizó el sorteo No. 9 de unidades habitacionales del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita de los sectores I y II en el cual se trató el tema de propiedad horizontal y se les informó a las personas que uno de los requisitos del programa para que les sea entrega su vivienda de reposición es la entrega del predio PAR por ende se les realizó la entrega de un folleto con la información del programa concerniente al proceso de entrega del predio y de la reubicación definitiva. El día 2 de junio de 2023 se realizó el sorteo No. 10 de unidades habitacionales del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita de los sectores I y II en el cual se trató el tema de propiedad horizontal y se les informó a las personas que uno de los requisitos del programa para que les sea entrega su vivienda de reposición es la entrega del predio PAR por ende se les realizó la entrega de un folleto con la información del programa concerniente al proceso de entrega del predio y de la reubicación definitiva. El día 8 de junio de 2023 en la localidad de Ciudad Bolívar en el barrio Tabor Alta Loma, se realizó la socialización y divulgación del programa de reasentamientos a las familias declaradas en alto riesgo por el concepto técnico 8908 del 30 de junio de 2022. | 206 | Sigue existiendo por parte de la ciudadanía desconfianza y muchísima desinformación respecto de la oferta del programa, adicionalmente se evidencia en algunos casos falta de corresponsabilidad durante el proceso por parte de los beneficiarios. | 1 | 0 | No se ejecutó en este trimestre | 0 | N/A | 0 | 1 | El 30 de noviembre de 2023 se realizó el sorteo No. 11 de unidades habitacionales del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita de los sectores I y II en el cual se trató el tema de propiedad horizontal y se les informó a las personas que uno de los requisitos del programa para que les sea entrega su vivienda de reposición es la entrega del predio PAR por ende se les realizó la entrega de un folleto con la información del programa concerniente al proceso de entrega del predio y de la reubicación definitiva. | 60 | Ha mejorado la confianza sobre el programa, pero continúa la falta de corresponsabilidad durante el proceso por parte de algunos beneficiarios, especialmente con el saneamiento y la entrega de los predios PAR. | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 200 | 266 | Listado de asistencia, registro fotográfico | 1. Diagnóstico ( Se evidencian las dudas e inquietudes de los ciudadanos frente al procedimiento) | 1. Informativo - socialización | Las acciones van dirigidas a la población en general, sin embargo se socialización las acciones diferenciales que se establecen en el acompañamiento social | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidades: San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
4 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Socialización y apropiación de la normatividad sobre propiedad horizontal |  | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Christiaan Galeano cgaleanol@cajaviviendapopular.gov.co Diana Guevara dguevarat@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social y equipo de Resiliencia y Sostenibilidad | Ciudadanía beneficiaria de las entrega de vivienda previstas en 2023. IDPAC | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Conocimiento por parte de las personas titulares del régimen de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001) | Reuniones y talleres | Presencial | 12 | 4 | 0 | Por cuestiones ajenas al proceso social, no fue posible realizar los talleres de PH, los cuales se realizarán en el segundo trismestre del 2023 | 0 | NA | 6 | 6 | El día 5 de mayo de 2023 se realizó una reunión sobre la propiedad horizontal del proyecto de vivienda AST con las voceras de las torres 7, 10 y 11 en la reunión se trataron los temas del consejo provisional de administración del proyecto Arboleda Santa Teresita sector II, el manual de convivencia y el reglamento de propiedad horizontal. El día 20 de junio de 2023 se realizó una mesa de trabajo para la revisión del manual de convivencia, se llevó a cabo con algunos miembros del consejo provisional de administración del proyecto Arboleda Santa Teresita sector II. el día 22 de junio de 2023 se realizó una reunión de socialización del manual de convivencia y sobre la realización de la primera Asamblea de copropietarios del proyecto Arboleda Santa Teresita sector II. El día 23 de junio de 2023 se realizó la ultima mesa de trabajo para la revisión el manual de convivencia, se llevó a cabo con algunos miembros del consejo provisional de administración del proyecto Arboleda Santa Teresita sector II. El día 27 de junio de 2023 se realizó una reunión de socialización sobre la naturaleza residencial de la propiedad horizontal y la inscripción de negocios en el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita sector II. Desde el viernes 23 de junio hasta el día 7 de julio se realizó la convocatoria para la primera Asamblea del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita sector II que se llevará a cabo el día 9 de julio de 2023, a través de notificación puerta a puerta, piezas comunicativas y llamadas a todos los copropietarios del proyecto de vivienda. | 30 | La participación sigue siendo reducida o media en muchos de los espacios, debido al horario y al poco interés de los beneficiarios. | 2 | 4 | El día 17 de agosto de 2023 se realizaron dos (2) talleres de propiedad horizontal en el auditorio de la CVP con familias beneficiarias del programa de reasentamientos que cuentan con selección de vivienda en el proyecto Arboleda Santa Teresita sector I, en el taller de la mañana asistieron 29 personas y en la tarde 12 personas. El día 18 de agosto de 2023 e realizaron dos (2) talleres de propiedad horizontal en el auditorio de la CVP con familias beneficiarias del programa de reasentamientos que cuentan con selección de vivienda en el proyecto Arboleda Santa Teresita sector I, en el taller de la mañana asistieron 10 personas y en la tarde 18 personas. | 69 | Se tuvo una asistencia del 70 % de las personas citas para la participación de los talleres. | 2 | 3 | El 18 de octubre se realizó un (1) taller de propiedad horizontal en el auditorio de la CVP con familias beneficiarias del programa de reasentamientos que cuentan con selección de vivienda en el proyecto Mirador del Paraíso de la localidad de Ciudad Bolivar, al taller asistieron 32 personas. El 19 de octubre se realizó un (1) taller de propiedad horizontal en el auditorio de la CVP con familias beneficiarias del programa de reasentamientos que cuentan con selección de vivienda en el proyecto Mirador del Paraíso de la localidad de Ciudad Bolivar, al taller asistieron 9 personas. El 21 de octubre se realizó un (1) taller de propiedad horizontal en el salón comunal del proyecto de vivienda Colores de Bolonia Etapa 1, en la cual se hizo enfásisi en las labores del consejo de administración, al taller asistieron 12 personas. | 53 | La participación sigue siendo reducida o media en muchos de los espacios, debido al horario y al poco interés de los beneficiarios. | 12 | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 | 108.3333 | 152 | Listado de asistencia, registro fotográfico | 3. Implementación | 1. Informativo - socialización | Las acciones van dirigidas a los titulares de las entregas vivienda | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad de San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
5 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario |  | Fase III Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Christiaan Galeano cgaleanol@cajaviviendapopular.gov.co Diana Guevara dguevarat@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Resiliencia y Sostenibilidad. Equipo de Comunicación. | Residentes del proyecto Arboleda Santa Teresita IDPAC, equipo de resiliencia, Oficina Asesora de Comunicaciones | Correos electrónicos, llamadas telefónicos, Videos informativos, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Construcción participativa del Plan de Desarrollo Comunitario con lideres de Arboleda Santa Teresita, que incluye elaboración de diagnóstico participativo con la comunidad, sensibilización sobre los retos de la convivencia en propiedad horizontal, la promoción de ciudadanías activas, la articulación intrainstitucional e interinstitucional y el trabajo con organizaciones comunitarias del entorno. El PDC contempla los ámbitos de convivencia, reactivación económica, sostenibilidad ambiental y comunicación comunitaria | Talleres, Ejercicio de innovación, feria de servicios institucionales, campaña informativa, redes sociales | Presencial y Virtual | 20 | 2 | 1 | Socialización Oferta Institucional Secretaría Distrital De Desarrollo Económico, El día 2 de marzo de 2023 en el salón comunal de Nueva Delhi se realizó la presentación de la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, asistieron funcionarios de tres subdirecciones incluida la de empleo, y se acordó con la población y los funcionarios realizar una feria de servicios de la SDDE en el proyecto de vivienda para el día 15 de abril de 2023. | 32 | NA | 10 | 4 | El día 18 de mayo de 2023 se realizó una jornada de vacunación contra la influenza en el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita Sector II. El día 7 de junio de 2023 se realizó una capacitación y la conformación del grupo de veeduría ciudadana del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita Sector II, con el acompañamiento de la veeduría Distrital. El día 8 de junio de 2023 se realizó la segunda jornada de vacunación del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita Sector II. El día 24 de junio de 2023 se realizó una feria de servicios para los niños del proyecto Arboleda Santa Teresita Sector II, en la feria participaron la Secretaría Distrital de ambiente con títeres ambientales, hubo pintucaritas para los niños y un taller de origami. | 60 | La participación sigue siendo reducida o media en muchos de los espacios, debido al horario y al poco interés de los beneficiarios, por parte del equipo social de Arboleda Santa Teresita se estructuró un plan de acción y un cronograma de actividades buscando un mejor acercamiento con la comunidad y una mayor participación de todos los grupos etarios. | 8 | 6 | El día 5 de julio se realizó un actividad con los niños de AST denominada Pinturaleza AST, que consistía en la elaboración de pintura de manera artesanal a trávés de la extracción de la pigmentos de frutas y veerduras, para posteriormente dibujar con esas pinturas artesanales. El día 7 de julio se realizó un cineforo con los niños de AST denominada Pinturaleza AST, de la película intensamente, con el fin de enseñarle a los niños aprender a manejar las emociones. El día 9 de julio se realizó la primera Asamblea de copropietarios del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita, en la Asamblea se realizó la elección del consejo de administración, el comité de convivencia y el comité de recepción de zonas comunes, de igual manera se fijo la cuota de administración. El día 19 de julio se realizó la actividad de mandalas, colores y vida con mujeres del proyecto de vivienda AST . El día 15 de agosto se realizó una capacitación en veeduría ciudadana en el proyecto de vivienda Colores de Bolonia III con el acompañamiento de la veeduría Distrital, en la cual participaron las personas beneficiarias po rel programa de Reasentamientos. El día 22 de septiembre se realizó una mesa trabajo interintitucional en el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita con el fin de compartir la información de la caracterización socioeconómica realizada en el proyecto y compremeter a las intituciones con oferta para la población. |  | Los participantes de la actividad fueron menores de edad, por ende, no se reporta la cantidad de participantes a la actividad. | 10 | 11 | El 22 de octubre se llevo a cabo la celebración del día de los niños y niñas o fiesta de Halloween en el Proyecto de Arboleda Santa Teresita, celebración organizada por el consejo administrativo del conjunto en apoyo con el equipo social de Ast y la Caja de Vivienda Popular, en aras de continuar con la gestión social con los residentes del proyecto y principalmente con los más pequeños. Desde la Dirección de Reasentamientos - REAS, el equipo social de Resiliencia y Sostenibilidad y la Dirección de urbanizaciones y Titulación, presenta a la población residente del Proyecto Arboleda Santa Teresita, las entidades distritales que serían partícipes de la Feria de servicios, el 04 de noviembre de 2023, realizando un trabajo de índole social cuyo objetivo es beneficiar a la mayoría de la población que reside en el proyecto AST, en temas relacionados con: salud, educación, vacunación de animales, mujeres, economía, proyectos, entre otros. Desde la Dirección de Reasentamientos - REAS, el equipo social de Resiliencia y Sostenibilidad y la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, presenta a la población de mujeres residentes del Proyecto Arboleda Santa Teresita, los talleres con enfoque de género y Plan de vida, los días 20 y 24 noviembre de 2023 organizados por la Caja de Vivienda Popular y la Secretaria de la mujer, haciendo un trabajo conjunto de índole social que pretende beneficiar a las mujeres que residen en el proyecto de AST, permitiendo que retomen su valor, recuperen o fortalezcan su autoestima, reconozcan su capacidad de resiliencia a través de su propia historia de vida, manejen sus emociones, identifiquen situaciones de violencia de cualquier tipo y conozcan las actividades que hacen en la Secretaría de la mujer y las líneas de atención que están disponibles para atender sus requerimientos. Desde la Dirección de Reasentamientos - REAS, el equipo social de Resiliencia, diseñó, organizó y ejecutó cinco actividades para la población de niños y niñas durante el mes de diciembre de 2023 con la temática de Navidad, cuya finalidad era tener sesiones de entretenimiento teniendo en cuenta que los infantes se encontraban en vacaciones, asimismo, poder compartir entre pares, fortalecer y desarrollar su capacidad creativa y recursiva. | 611 |  | 20 | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 | 110 | 703 | Listados de asistencia, Actas de reunión, instrumento de observación talleres (bitácoras), formato evaluación. | 1. Diagnóstico de las características socioeconómicas , y de situaciones de convivencia, participación y ambiente de la comunidad 2. Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario con propuestas) . Evaluación (seguimiento, control) | 1. Informativo-socialización. 2. Diálogos de reconocimiento. 4.Concertación de decisiones 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Las acciones tendrán el enfoque diferencial con énfasis en el tema de mujer genero, juventud y étnico, dado que el Plan de Desarrollo comunitario contempla iniciativas con enfoque diferencial | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
6 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida |  | Espacio de diálogo con la comunidad para socializar y evaluar la gestión realizada por la Dirección de reasentamientos | Fase III Salida , Resiliencia y Sostenibilidad | Christiaan Galeano cgaleanol@cajaviviendapopular.gov.co Dirección de Reasentamientos /Equipo Resiliencia y sostenibilidad | Equipo Resiliencia y Sostenibilidad Oficina Asesora de Comunicaciones | Residentes de AST IDPAC, Lideres por torre de AST, instituciones y organizaciones sociales y comunitarias, equipo de resiliencia, Oficina Asesora de Comunicaciones (Responsabilidad Social Empresarial) | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, Videos informativos, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Socialización y evaluación de la gestión realizada por la Dirección de Reasentamientos con la comunidad beneficiaria del Programa | Espacio de dialogo de doble vía y encuesta de satisfacción de la ciudadanía | Mixta | 2 | 0 | 0 | No se ejecutó en este trimestre | 0 | NA | 1 | 1 | Se realizaron dos jornadas los días 4 y 6 de junio de caracterización socioeconómica con el equipo social de la Caja de la Vivienda Popular, en el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita sector II, con el fin de actualizar la información de las familias y poder realizar una articulación con las entidades y poder llevar una mejor oferta institucional al territorio. | 273 | Las jornadas se llevaron acabo en días y horarios cómodos para los beneficiarios en pro de abarcar la mayoría de los hogares caracterizados, con un balance muy positivo. | 0 | 1 | Se realizó durante la primera asamblea de copropietarios del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita sector II la presentación de Plan de Gestión social del proyecto, en el cual se les mostró los avances realizados y las actividades programadas con la población del proyecto. | 360 |  | 1 | 1 | Jornada de Rendición cuentas de la Caja de la Vivienda Popular en el colegio Rodrigo Lara Bonilla de la localidad de Ciudad Bolivar, en la cual se citaron a beneficiarios de cada dirección misional de la entidad y se les dio la oportunidad de preguntar y realizar propuestas para mejorar la atención a la ciudadanía, así como el cumplimiento y la veeduría de cada proyecto misional. | 71 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150 | 704 | Listas de asistencia, fotos y encuestas de satisfacción | 4. Evaluación | 6. Control Social-Rendición de cuentas | Las acciones de rendición de cuentas van dirigidas a toda la población y tendrán el enfoque diferencial con énfasis en el tema de mujer genero, juventud y étnico, dado que el enfoque diferencial poblacional esta contemplado en el Plan de gestión social | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
7 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Encuentros del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios" |  | Fase I: Vinculación Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Fomentar mayor participación de la comunidad y/o la ciudadanía directamente beneficiada de las intervenciones. | Encuentros de Imaginario y DOFA, Encuentros de Árbol de Problemas, Talleres de Diseño Participativo, Reuniones de retroalimentación propuesta de valor social del territorio, Reuniones de decisión y/o presentación obra de valor social del territorio y Jornadas comunitarias activas. | Mixta | 29 | 7 | 6 | Durante este periodo se realizaron seis (6) encuentros con la comunidad en el marco del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios", en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano: con la participación de 69 personas. 2. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano: con la participación de 29 personas. 3. Localidad de Suba, barrio La Carolina III: con la participación de 34 personas. 4. Localidad de Suba, barrios San Pedro, Berlín y La Isabela: con la participación de 50 personas. 5. Localidad de Suba, barrio La Carolina III: con la participación de17 personas. 6. Localidad de Suba, barrios San Pedro, Berlín y La Isabela: con la participación de 39 personas. | 238 | Los encuentros del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios" han generado un proceso mas cercano a la comunidad, permitiendo un mejoramiento de barrios integral a partir del conocimiento de primera fuente de las necesidades en los territorios. | 7 | 5 | Durante este periodo se realizaron cinco (5) encuentros con la comunidad en el marco del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios", en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 27 personas 2. Localidad de Puente Aranda, barrio Veraguas, parque Gaitán Cortes: con la participación de 31 personas. 3. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 11 personas 4. Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia: con la participación de 13 personas. 5. Localidad de Usaquén, barrio Buenavista: con la participación de 15 personas. | 97 | Las decisiones administrativas e incluso técnicas deben contemplar siempre el impacto social que pueden generar, no como un factor agregado sino como un factor determinante de la razón de ser de los proyectos a realizar. | 13 | 4 | Durante este periodo, se realizaron cuatro encuentros con la comunidad en el marco del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios", en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 43 personas 2. Localidad de Usme, barrio Valle de Cafam: con la participación de 20 personas. 3. Localidad de Usme, barrio Valle de Cafam: con la participación de 33 personas 4.Localidad de Usme, barrio Valle de Cafam: con la participación de 59 personas. | 155 | La participación incidente es un compromiso colectivo por mejorar las relaciones entre Estado y ciudadanía, y es justamente este el pilar del Modelo de Gestión Social y lo que hace que funcione adecuadamente. | 2 | 13 | Durante este periodo se realizaron trece (13) encuentros con la comunidad en el marco del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios", en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrios María Cano y Las Huertas: con la participación de 69 personas. 2. Localidad de Ciudad Bolívar, barrios María Cano y Las Huertas: con la participación de 29 personas. 3. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano y Las Huertas: con la participación de 21 personas. 4. Localidad de Suba, barrios San Pedro de Tibabuyes, La Isabella y Berlín: con la participación de 32 personas. 5. Localidad de Suba, barrios San Pedro de Tibabuyes, La Isabella y Berlín: con la participación de 21 personas. 6. Localidad de Suba, barrios San Pedro de Tibabuyes, La Isabella y Berlín: con la participación de 18 personas. 7. Localidad de Suba, barrios San Pedro de Tibabuyes, La Isabella y Berlín: con la participación de 16 personas. 8. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 11 personas. 9. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 43 personas. 10. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 45 personas. 11. Localidad de San Cristóbal, barrio La Roca: con la participación de 30 personas. 12. Localidad de San Cristóbal, ecobarrio La Roca: con la participación de 20 personas. 13. Localidad de Usme, ecobarrio Valles de Cafam: con la participación de 33 personas | 388 | Los Proyectos de Valor Social que contempla el Modelo de Gestión Nuevos Afectos, Nuevos Territorios, han sido claves para el ejercicio de toma de decisiones de la comunidad frente al desarrollo de su territorio, así mismo los ha involucrado como protagonistas activos en el proceso potenciando la sostenibilidad y apropiación de las obras y del territorio. | 29 | 6 | 5 | 4 | 13 | 28 | 96.5517 | 878 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
8 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios |  | Encuentros de socialización para la participación ciudadana y el control social en los proyectos de mejoramiento de barrios. | Fase II: Acompañamiento y Permanencia (implementación de los procesos sociales) | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Socializar los proyectos de la D.M.B. En los territorios de intervención, fomentando la participación activa de la comunidad en la vigilancia y el control de las obras y procesos sociales. | Reuniones de inicio y avance de obra, Talleres de Veeduría ciudadana, comités de veeduría ciudadana. | Mixta | 61 | 12 | 12 | Durante este periodo en el marco del proyecto de inversión 7703 Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana se realizaron: Cuatro reuniones de inicio en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 46 personas. 2. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano: con la participación de 68 personas. 3. Localidad de Suba, barrio La Carolina III: con la participación de 34 personas. 4. Localidad de Suba, barrios San Pedro, Berlín y La Isabela: con la participación de 50 personas. Seis comités de veeduría en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Usaquén, barrio Buenavista: dos comités de veeduría con la participación de 12 personas. 2. Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia: dos comités de veeduría con la participación de 17 personas. 3. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: dos comités de veeduría con la participación de 31 personas. Una Reunión de Avance en la localidad Usaquén, barrio Buenavista con la participación de 22 personas. Y una Reunión Extraordinaria en la localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia con la participación de 28 personas. | 308 | La articulación interinstitucional -Veeduría Distrital- es una herramienta clave para el fortalecimiento de las capacidades instaladas en las comunidades, fomentando el ejercicio de control social y de rendición de cuentas. | 14 | 5 | Durante este periodo en el marco del proyecto de inversión 7703 Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana se realizaron: Cinco comités de veeduría en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: tres (3) comités de veeduría con la participación de 33 personas. 2. Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia: un (1) comité de veeduría con la participación de 5 personas. 3. Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia: un (1) comité de veeduría con la participación de 10 personas. | 48 | Las decisiones administrativas e incluso técnicas deben contemplar siempre el impacto social que pueden generar, no como un factor agregado sino como un factor determinante de la razón de ser de los proyectos a realizar. | 20 | 7 | Durante este periodo, en el marco del proyecto de inversión 7703 Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana se realizaron: Cinco comités de veeduría en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: 3 comités de veeduría con la participación de 30 personas. 2. Localidad de Suba, 2 comités de veeduría barrios La Carolina III, La Isabela y Berlín con la participación de 12 personas. Dos reuniones de inicio en la localidade de Suba: 1. Localidad de Suba, barrios La Carolina III , Tibabuyes y Berlín: dos reuniones de inicio con la participación de 126 personas. | 168 | Los procesos de consenso y diálogo ciudadano, deben iniciar en el momento de convocatoria a comunidades para estos encuentros, dado que es un factor fundamental para el tema de la asistencia y participación; así como tener en cuenta sitio, horario y factores logísticos que parecieran carecer de importancia. | 15 | 13 | Durante este periodo, en el marco del proyecto de inversión 7703 Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana se realizaron: once comités de veeduría en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: 3 comités de veeduría con la participación de 35 personas. 2. Localidad de Ciudad Bolívar, barrios María cano y Las Huertas: 2 comités de veeduría con la participación de 15 personas. 3. Localidad de Suba, 6 comités de veeduría barrios La Carolina III, La Isabela, Berlín y San pedro de Tibabuyes con la participación de 33 personas. Una reunión de inicio en la localidad de Ciudad Bolívar: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrios María Cano y Las Huertas: una reunión de inicio con la participación de 59 personas. Una reunión de avance en la localidad de Ciudad Bolívar: 1.Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: una reunión de avance 29 personas | 171 |  | 61 | 12 | 5 | 7 | 13 | 37 | 60.6557 | 695 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración) | 6. Control Social-Rendición de cuentas | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
9 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios |  | Socialización Estudios y diseños y Entrega de obras y/o Proyectos de Valor Social mediante firma Acuerdo de Sostenibilidad | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad (comunidad autosostenible) | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Desarrollar un pacto entre la comunidad beneficiada, las entidades y organizaciones sociales para el buen uso y cuidado de las obras entregadas por la D.M.B. | Acuerdos de Sostenibilidad y Socialización de E&D | Mixta | 11 | 1 | 5 | Durante este periodo se realizaron tres (3) socializaciones a la comunidad de los Estudios y Diseños a desarrollar por parte de la CVP, en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano: con la participación de 32 personas. 2. Localidad de Suba, barrio La Carolina III: con la participación de 32 personas. 3. Localidad de Suba, barrios San Pedro, Berlín y La Isabela: con la participación de 51 personas. Se hicieron además dos (2) Acuerdos de Sostenibilidad en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Bosa, barrio Islandia: con la participación de 17 personas. 2. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Altos de Jalisco: con la participación 18 personas. Para un total de cinco (5) espacios de participación ciudadana con la participación de 150 personas | 150 | La socialización de los productos de entrada o salida se ha constituido en un factor clave para la ejecución de las actividades de los diferentes procedimientos del proceso de Mejoramiento de Barrios. | 5 | 2 | Durante este periodo se realizaron dos (2) Acuerdos de Sostenibilidad en la localidad Usaquén en los barrios que se relacionan a continuación: 1. Santa Cecilia: con la participación de 41 personas. 2. Buena Vista: con la participación 40 personas. | 81 | Descubrir y reconocer las dinámicas sociales en los territorios se ha convertido en la clave para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones realizadas por la Caja de Vivienda Popular en el marco del proceso de Mejoramiento de Barrios. | 0 | 0 | Durante este periodo, no se realizaron actividades correspondiente a este ámbito, en coherencia con lo programado. | 0 |  | 5 | 1 | Durante este periodo, se realizó un (1) Acuerdo de Sostenibilidad en la localidad Ciudad Bolívar en el barrio Caracolí: 1. Caracolí: con la participación de 67 personas. | 69 | Los acuerdos de sostenibilidad se configuran como un evento donde se hace entrega simbólica a la comunidad de la intervención de infraestructura, de los Proyectos de Valor Social y se apromueven los procesos de apropiación comunitarios, afianzando la apuesta de la intervención integral a escala barrial. | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 72.7273 | 300 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración) | 6. Control Social-Rendición de cuentas | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
10 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Pactos por el Hábitat Digno |  | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | Entidades del Distrito, JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, RRSS. | Generar un dialogo social desde el territorio con la ciudadanía en general para la articulación y actuación interinstitucional en los territorios de intervención de la D.M.B. | Pactos por el Hábitat Digno | Mixta | 1 | 0 | 0 | No se tienen programadas firmas de Pactos para el presente periodo, sin embargo se realizaron 4 reuniones de seguimiento con las mesas técnicas interinstitucionales para los pactos del territorio de Alto Fucha y San Pedro en las localidades de San Cristóbal y Usme. Adjuntamos los soportes correspondientes. | 0 | Las articulaciones interinstitucionales son fundamentales para el desarrollo de los procesos sociales; las actividades de evaluación y seguimiento correspondientes deben tener una estructura clara y precisa para que se reduzcan los riesgos en cuanto a tiempo y recursos. | 0 | 0 | No se tienen programadas firmas de Pactos para el presente periodo. Sin embargo, se realizó el cierre de los 5 pactos abiertos durante la presente vigencia en los barrios San Pedro de la localidad de Usme y los barrios Manila, La Cecilia, La Gran Colombia y Los Laureles Sur Oriental del territorio de Alto Fucha, localidad de San Cristóbal. Los eventos se realizaron los días 27 de mayo y 25 d de junio de 2023, con una participación total de 164 personas | 164 | El proceso de Mejoramiento de Barrios se ha convertido en vehículo para el acercamiento entre las necesidades de las comunidades y la oferta institucional del Distrito. | 0 | 1 | Durante el periodo del presente reporte, se llevó a cabo la firma de 1 "Pacto por el Hábitat Digno" en la localidad de Ciudad Bolivar, barrio caracolí, con la participación de 86 personas. | 86 | La realización de pactos ha logrado llevar a la realidad una articulación de voluntades necesaria dentro de la administración pública, de la mano de la ciudadanía, para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, la identificación de sus problemáticas y lo más importante, el planteamiento de alternativas conjuntas de solución. | 1 | 1 | Durante el periodo del presente reporte, se llevó a cabo la firma de 1 "Pacto por el Hábitat Digno" en la localidad de Usme, ecobarrio Valles de Cafam, con la participación de 9 personas. | 9 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200 | 259 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración) | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
11 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Encuestas de sostenibilidad |  | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales |  | Realizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras construidas y entregadas a la comunidad por la Caja de la Vivienda Popular para identificar acciones encaminadas a preservar y garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las mismas. | Encuestas de sostenibilidad | Presencial | 21 | 0 | 4 | No se tiene meta programada para el periodo, sin embargo, el equipo social adelanto 4 encuestas en el marco de 4 contratos que tienen vigente aún el tema de sostenibilidad, dichas encuestas corresponden a: CTO 597 de 2016 (34 participantes); CTO 690 de 2017 (15 participantes); CTO 700 de 2017 (13 participantes); CTO 582 de 2018 (24 participantes). | 86 | La DMB se encuentra realizando revisión del procedimiento interno de sostenibilidad para establecer criterios que contemplen a de manera más integral el proceso social trasversal desde el inicio de los proyectos. | 10 | 7 | Durante este periodo se realizaron 7 encuestas de sostenibilidad a 7 contratos que tienen vigente aún el tema de sostenibilidad, dichas encuestas corresponden a: 1. Contrato de obra No. 668 de 2017 (12 encuestados). 2. Contrato de obra No. 606 de 2017 (17 encuestados). 3. Contrato de obra No. 601 de 2017 (14 encuestados). 4. Contrato de obra No. 584 de 2016 (11 encuestados). 5. Contrato de obra No. 766 de 2018 (08 encuestados). 6. Contrato de obra No. 583 de 2018 (09 encuestados). 7. Contrato de obra No. 477 de 2021 (14 encuestados). | 85 | Es importante considerar un menor plazo para el seguimiento a la sostenibilidad de las obras. | 0 | 3 | Durante este periodo se realizaron 3 encuestas de sostenibilidad a 3 contratos que tienen vigente aún el tema de sostenibilidad, dichas encuestas corresponden a: 1. Contrato de obra No. 582 de 2018 (8 encuestados). 2. Contrato de obra No. 597 de 2016 (11 encuestados). 3. Contrato de obra No. 691 de 2018 (19 encuestados). | 28 | El proceso de revisión del procedimiento de sostenibilidad, considera que, este enfoque debe tenerse en cuenta desde la etapa incial de todo proyecto de obra, siendo trasversal y oportuno el tema de considerarlo un horizonte para la acción. | 11 | 5 | Durante este periodo, se realizaron 5 encuestas de sostenibilidad a 5 contratos que tiene vigencia aún en el tema de sostenibilidad dichas encuestas corresponden a: 1. Contrato de Obra 584 de 2016 (14 encuestados) 2. ⁠contrato de obra 601 de 2017 (6 encuestados) 3. ⁠Contrato de obra 627 de 2017 (11 encuestados) 4. ⁠contrato de obra 766 de 2018 (10 encuestados) 5. ⁠contrato de obra 583 de 2018 (9 encuestado) | 50 | La comunidad debe ser un el actor central d elos procesos de sostenibilidad, teniendo como horizonte el largo plazo y permitiendo el empoderamiento respecto a los procesos sociales. | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 | 90.4762 | 249 | Encuesta Sostenibilidad De Obra y formatos establecidos en los procedimientos. | 4. Evaluación | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
12 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de diálogo con líderes |  | Fase I: Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | JAC Lideres y lideresas barrios /UPZ | Llamada telefónica | Socializar el alcance del Plan Terrazas con lideres y lideresas de los barrios a intervenir concertar el espacio de dialogo fecha lugar y hora del espacio de dialogo comunitario con potenciales beneficiarios | Espacio de diálogo 1 | Presencial | 1 | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del 2024 se realizó un (1) espacios de diálogo con líderes al que asistió un solo líder: | 1 | En el marco del Plan de Gestión Social, los espacios de diálogo con los y las líderes de los territorios priorizados garantiza transparencia y facilita la socialización del programa en el territorio | 0 | 0 | Esata actividad se cumplio durante el primer trimestre | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Numero de espacios de dialogo | 1 | Acta de reunión listados de asistencia | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto) y evaluación con los líderes y lideresas. | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Acciones afirmativas para el reconocimiento y liderazgo de las organizaciones y /o líderes comunitarios. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 05 Usme (UPZ: Comuneros - Barrios: Antonio José de Sucre I, Antonio José de Sucre III, Villa Anita, El Rubí, El Espino, Nuevo San Luis, El Virrey, Loreno de Alcantuz, Villa Alemana II, Villa Alemana, Villa Israel) 19 Ciudad Bolívar (UPZ Ismael Perdomo - Barrios: Jerusalén, Caracolí, Santa Viviana, Santo Domingo. UPZ Lucero - Barrios: Mirador Otros territorios pendientes de priorización por parte de la SDHT | Recursos asociados (equipo social, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
13 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Visitas de acompañamiento técnico/social a los hogares |  | Fase I: Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social y de prefactibilidad | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Potenciales hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Inspección y verificación técnica de las viviendas Socialización del alcande del Plan Terrazas Conseguir el preacuerdo de la intervención a realizar. | Visita técnico/social | Presencial | 92 | 92 | 88 | Durante el primer trimestre del 2024 se realizarón noventa y dos (92) visitas técnicas a ciudadanos que radicaron solicitud de apoyo técnico en la Dirección de Mejoramiento de vivienda : participaron setenta y ocho (78) hombres y ochenta y ocho (88) mujeres | 169 | En el marco del Plan de Gestión Social, las visitas técnico-social son el espacio en el cual el hogar puede contar con una asesoría más cercana, en el predio, sobre el proyecto que se está ofertando, permitiéndole al hogar profundizar, hacer preguntas, así mismo, explicitar problemas que no fueron presentados en el espacio de diálogo con potenciales beneficiarios. | 4 | 39 | Durante el segundo trimestre del 2024 se realizarón noventa y dos (39) visitas técnicas a ciudadanos que radicaron solicitud de apoyo técnico en la Dirección de Mejoramiento de vivienda : participaron (20) hombres y (29) mujeres | 49 | En el marco del Plan de Gestión Social, las visitas técnico-social son el espacio en el cual el hogar puede contar con una asesoría más cercana, en el predio, sobre el proyecto que se está ofertando, permitiéndole al hogar profundizar, hacer preguntas, así mismo, explicitar problemas que no fueron presentados en el espacio de diálogo con potenciales beneficiarios. | [10 empty] | 92 | 88 | 39 | 0 | 0 | 127 | Numero de visitas | 218 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico preacuerdo y acuerdo | 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 05 Usme (UPZ: Comuneros - Barrios: Antonio José de Sucre I, Antonio José de Sucre III, Villa Anita, El Rubí, El Espino, Nuevo San Luis, El Virrey, Loreno de Alcantuz, Villa Alemana II, Villa Alemana, Villa Israel) 19 Ciudad Bolívar (UPZ Ismael Perdomo - Barrios: Jerusalén, Caracolí, Santa Viviana, Santo Domingo. UPZ Lucero - Barrios: Mirador Otros territorios pendientes de priorización por parte de la SDHT | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
14 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Visitas técnico/sociales para la socialización de diseño |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social y de factibilidad | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Re socialización y aprobación de diseños Conseguir el acuerdo de la intervención a realizar. | Esp. Re socialización proyectos | Presencial | 33 | 33 | 22 | Durante el primer trimestre del 2024, se realizaron veinti dos (22) socializaciones, en las que participaron treinta y dos (32) personas: nueve (9) hombres y veintitres (23) mujeres. | 32 | Los espacios de socialización permiten a los hogares participar de manera efectiva. Expresan en este momento su acuerdo o desacuerdo con el esquema de diseño arquitectónico y estructurar que se le presenta a partir de escuchar los argumentos técnicos y normativos que los soportan y buscando alternativas que le permitan proyectarse en el futuro. Durante la vigencia 2024 se adelantarán antes del inicio de obras una nueva resocialización, las cuales reportaremos en esta dimensión. | 11 | 6 | Durante el segundo trimestre del 2024, se realizaron seis (6) socializaciones, en las que participaron (6) mujeres. | 6 | Los espacios de socialización permiten a los hogares participar de manera efectiva. Expresan en este momento su acuerdo o desacuerdo con el esquema de diseño arquitectónico y estructurar que se le presenta a partir de escuchar los argumentos técnicos y normativos que los soportan y buscando alternativas que le permitan proyectarse en el futuro. Durante la vigencia 2024 se adelantarán antes del inicio de obras una nueva resocialización, las cuales reportaremos en esta dimensión. | [10 empty] | 33 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | Numero de socializaciones | 38 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico preacuerdo y acuerdo Acta de socialización de diseño Autorización para la liquidación de impuestos de delineación urbana Declaración de antigüedad Acta de socialización y aprobación de diseño | 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
15 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo para la cartografía social -mapa parlante |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Construir la cartografía social del territorio, recoger las iniciativas comunitarias de los beneficiarios, construir el Plan de Trabajo Comunitario | Espacio de diálogo 3 | Presencial | 5 | 5 | 1 | Durante el primer trimestre del 2024, se realizó un (1) espacio de diálogo para adelantar cartografía social. Participaron diez y siete (17) hombres y treinta y cuatro (34) mujeres. | 51 | Los espacios de cartografía social nos permite llegar a un plan de iniciativas que nos otorga la comunidad, conocer las problemáticas del territorio y anticiparnos a generar propuestas de correctivos. | 4 | 1 | Durante el segundo trimestre del 2024, se realizó (5) espacios de diálogo para adelantar cartografía social. Participaron (14) hombres y (25) mujeres. | 5 | Los espacios de cartografía social nos permite llegar a un plan de iniciativas que nos otorga la comunidad, conocer las problemáticas del territorio y anticiparnos a generar propuestas de correctivos. | [10 empty] | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Numero de espacios de dialogo | 56 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico mapa parlante Cartelera: memoria del territorio | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
16 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de diálogo Apiques |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social y de factibilidad | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Socialización de línea de tiempo del proceso dentro del Plan Terrazas hasta la etapa actual Taller de socialización de apiques: requisitos y metodología | Espacio de diálogo 4 | Presencial | 22 | 22 | 22 | Durante el primer trimestre del 2024, se realizaron veintidos (22) apiques. Participan cuatro (4) hombres y diez y ocho mujeres. | 22 | La realización de los apiques por parte de un equipo de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda aportan a la reducción de tiempo en el desarrollo de las actividades de pre construcción | 0 | 0 | Esata actividad se cumplio durante el primer trimestre | [12 empty] | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | Numero de socializacion de obra | 22 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
17 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo para la relocalización transitoria (reunión de inicio de obra) |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social, de factibilidad y de supervisión de obra | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios, líderes y lideresas comunitarios, comité veedor | Agendamiento telefónico | Informar el mecanismo de relocalización transitoria Conformación del Comité de Veeduría Ciudadana Socializar el cronograma de obra Presentación de equipo de contratista de obra e interventoría | Espacio de diálogo 5 | Presencial | 28 | 28 | 13 | Durante el primer trimestre del 2024, se realizaron trece (13) espacios de diálogo: uno (de inicio de obra) y doce (12) Comites de Veedores en los que participaron 18 hombres y 28 mujeres | 46 | Durante lo avanzado de la vigencia 2024, los comités de veedores como espacios de diálogo, han permitido mantener informada a la ciudadanía tanto acerca de las problemáticas surgidas como de las medidas y acciones que se vienen tomando para reducir el impacto del abandono de las obras. | 15 | 5 | Durante el primer trimestre del 2024, se realizaron (5) espacios de diálogo: uno (de inicio de obra) y 4() Comites de Veedores en los que participaron 18 hombres y 34 mujeres | 52 | Durante lo avanzado de la vigencia 2024, los comités de veedores como espacios de diálogo, han permitido mantener informada a la ciudadanía tanto acerca de las problemáticas surgidas como de las medidas y acciones que se vienen tomando para reducir el impacto del abandono de las obras. | [10 empty] | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | Numero de espacios de dialogo | 98 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico Acta de conformación del Comité de Veeduría Ciudadana | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 1.Informativo-socialización 4.Concertación de decisiones 5. Co-gestión/creación | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
18 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de diálogo con beneficiarios del proyecto |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social, de factibilidad y de supervisión de obra | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios cuyas viviendas se encuentran en intervención | Agendamiento telefónico | Inforrmar acerca del estado de avance de obra. | Espacio de diálogo 2.2 | Presencial | 57 | 57 | 42 | Durante el primer trimestre del 2024, se realizaron cuarenta y dos ( 42 ) espacios de diálogo con beneficiarios en los que participaron 40 hombres, 130 mujeres, | 170 | El espacio de diálogo con beneficiarios del proyecto a quienes se les está implementando obras permite mantener comunicación en doble vía y aclarar dudas al beneficiario cuando lo requiera. | 15 | 1 | Durante el segundo trimestre del 2024, se realizaron cuarenta y dos ( 42 ) espacios de diálogo con beneficiarios en los que participaron 1 hombre, 1 mujer, | 2 | [11 empty] | 57 | 42 | 1 |  |  | 43 | Numero de espacios de diaologo | 172
19 | Proyecto 7680 Plan Terrazas |  | Espacio de diálogo para la rendición de cuentas | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad 4.Auditoría visible | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios, líderes y lideresas comunitarios y Comité Veedor | Agendamiento telefónico Recorrido | Presentación del informe cualitativo y cuantitativo de la implementación del proyecto Plan Terrazas Hacer entrega del Plan de Acción para la sostenibilidad | Espacio de diálogo 7 | Presencial | 1 | 1 | 0 | No aplica para el presente reporte | 0 | Todo conocimiento requiere reforzamiento en la práctica, una manera de reforzar la importancia de autoconstruir respetando el lineamiento normativo y técnico es garantizando recursos entregados en material y acompañar al hogar en la construcción de un plan para la autoconstrucción que inicia con la aplicación de los materiales recibidos para los acabados de la obra entregada por Plan Terrazas. | N/A | N/A | No aplica para el presente reporte | 0 | Todo conocimiento requiere reforzamiento en la práctica, una manera de reforzar la importancia de autoconstruir respetando el lineamiento normativo y técnico es garantizando recursos entregados en material y acompañar al hogar en la construcción de un plan para la autoconstrucción que inicia con la aplicación de los materiales recibidos para los acabados de la obra entregada por Plan Terrazas. | [18 empty] | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico Plan de Acción | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), 4. Evaluación (seguimiento, control) | 1.Informativo-socialización 5. Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o poyo a iniciativas comunitarias 6. Control Social-Rendición de cuentas | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
21 | 7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional |  | Proceso de la Audiencia Anual de Rendición de Cuentas | NA | Oficina Asesora de Planeación , Oficina de Comunicaciones, Equipo Líder Conformado por delegados de direcciones y procesos | Dirección General, Dirección Corporativa, Subdirección Administrativa, Dirección de Mejoramiento de Barrios, Dirección de Mejoramiento de Vivienda, Dirección de Reasentamientos, Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Convocatoria a los diferentes grupos de valor de la entidad (JAC, organizaciones sociales, ambientales y culturales, JAL, grupos poblacionales beneficiarios y habitantes de los territorios intervenidos, operadores, servidores y servidoras, universidades, medios de comunicación, gremios..) | Formato de invitación, contacto telefónico, correo electrónico, medios de comunicación, redes sociales, página web, entre otras | Garantizar el derecho a la participación ciudadana y la transparencia en la información pública, promover relaciones de confianza con los grupos de valor y la ciudadanía en general y generar valor público a la gestión de la Caja de la Vivienda Popular | Audiencia pública, consulta ciudadana y /o diálogo ciudadano | Mixta | 2 | 1 | 1 | El 28 de marzo se realizó de forma semipresencial la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022. En el encuentro presencial, realizado en la Casa de la Cultura de Ciudadana Bolívar, se congregaron 41 personas de la ciudadanía y 47 servidores/as públicos incluyendo personal de la Veeduría Distrital, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría Distrital del Hábitat. En el listado virtual se reportan 21 registradas, las totalidad registrada en calidad de servidores públicos. Se reportan 55 personas conectadas de forma simultánea en el pico de la transmisión de Facebook y se anexan métricas. Adicionalmente es necesario tener en cuanta cerca de 10 entrevistas sostenidas por la Oficina Asesora de Comunicaciones en encuentros previos sostenidos con la ciudadanía dentro del quehacer misional de la entidad que sirvieron para estructurar el diálogo ciudadanos durante la Audiencia. | 51 | Se realizó un esfuerzo muy fructífero de llevar el dialogo ciudadano cerca de los territorios beneficiados. Se abrió un espacio de dialogo de doble vía facilitado adicionalmente por una producción logística que permitió dar mayor alcance a la Audiencia. La articulación intra e interinstitucional y el acompañamiento de la Veeduría Distrital fueron fundamentales. | 0 | 1 | El 28 de abril la Caja de la Vivienda Popular apoyó la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, en la localidad de San Cristóbal, y en la cual participaron 56 personas de la ciudadanía. El equipo de la Caja no solo participó en las `presentación de su gestión durante el diálogo sino que apoyó todo el proceso de convocatoria, logística y comunicaciones. | 56 | La articulación sectorial potencia la estrategia de rendición de cuentas permanente de la entidad. Es importante resaltar la importancia de que estos diálogos se sostengan cerca a los territorios donde la Caja ha centrado su gestión y donde habitan sus beneficiarios. | 0 | 0 | No se ejecutó en este trimestre | 0 | N/A | 1 | 1 | El 14 de diciembre se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la Caja de la Vivienda Popular vigencia 2023 - cierre de administración en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla de la localidad de Ciudad Bolivar, modalidad mixta, en la cual participaron beneficiarios de cada dirección misional de la entidad y se les dio la oportunidad de preguntar se desarrollaron mesas de diálogo con la ciudadanía, con el propósito de recibir sus aportes frente a los programas implementados. Participaron 978 ciudadanos de forma virtual y 71 presencial. | 1049 | Se debe dar mayor desarrollo a las mesas de diálogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 150 | 1156 | Listado de asistencia, Registro fotográfico, Piezas comunicativas, Formato 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la ciudadanía - Rendición de cuentas V4. Publicación de Informe de Rendición de Cuentas | 4.Evaluación | 1.Informativo. 2 Consultivo | 1.Dialogo social. 2 Creación de capacidades 4. Control Social | La Caja de la Vivienda Popular informa sus aportes a las políticas públicas de Victimas del Conflicto Armado, Mujer y Equidad de Género, Familias, resalta acciones afirmativas o diferenciales trabajadas por las direcciones y procesos y otros compromisos sectoriales | ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura. | Abierto a la ciudadanía en general (atención territorios de grupos de valor)

## Instancias de participación
No | Espacio o Instancia de participación y /o control social | Entidad o actor responsable de la convocatoria o mesa técnica | Escala (Local, Distrital) | Periodicidad | Grupos o actores que participan o ejercen control social | Temas prioritarios tratados en la instancia | Equipos Responsable de la Caja de Vivienda Popular | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total 2023
1 | MESA DE TRABAJO COMUNIDAD BARRIO COMPOSTELA II SECTOR LOCALIDAD DE USME PARA ACLARAR INQUIETUDES RESPECTO AL PROCESO AL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE PERTENENCIA OFRECIDO POR LA CVP. | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | LOCAL | POR DEMANA | PERSONERIA LOCAL DE USME | PRESENTACIÓN DE SERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE PREDIOS-MECANISMO DE PROCESOS DE PERTENENCIA. | Dirección Mejoramiento de Vivienda | 2024-02-08 | N/A |  |  | 1
5 | Concejo de Bogotá - Concejal Wilmer Castellanos | Concejo de Bogotá | Distrital | Ocasional | Concejales de Bogotá | Seguimiento Plan Terrazas. | Dirección Mejoramiento de Vivienda | 2024-02-01 | N/A |  |  | 1

## Instancias CVP es convocada (hidden)
No | Espacio o Instancia de participación y /o control social | Entidad o actor responsable de la convocatoria o mesa técnica | Escala (Local, Distrital) | Periodicidad | Grupos o actores que participan o ejercen control social | Temas prioritarios tratados en la instancia | Equipos Responsable de la Caja de Vivienda Popular | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18