## INFORMACIÓN (hidden)
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO |  | CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD | [12 empty] | DÍAS | MESES | AÑOS | DEPENDENCIA | CARGO | CARGO GENERAL
Gestión estratégica | Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Caja de la Vivienda Popular contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de las acciones ejecutadas, en virtud de la misión y funciones encomendadas a la entidad | Estratégico | Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo relacionado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la continuidad del negocio, la sostenibilidad y subsistencia de la entidad y organismo distrital en el corto, mediano y largo plazo | CONCEPTO | CALIF. | DESCRIPCIÓN | VALORACIÓN DESPUES DE CONTROLES |  | OBJETIVOS DE CALIDAD | TIPO DE INDICADOR | IMPACTO |  | FRECUENCIA MEDICION | PLAN DE MANEJO |  |  | 1 | ENERO | 2015 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECTOR (A) GENERAL | DIRECTOR (A) GENERAL
Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial | Controlar la causación del perjuicio resultante de la acción u omisión de los servidores públicos, a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento. | Operativo | Son aquellos relacionados con la parte técnica que provienen de la operación cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de ellos se pueden encontrar deficiencias en los sistemas de información, insuficiencias en la comunicación o desarticulación en el modelo de operación, lo cual conduce a ineficiencias, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales. | Casi con certeza | 5 | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | CRITEROS | CALIF. | 1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las metas institucionales al servicio de la población sujeta de atención. | Eficacia | CRITEROS | CALIF. | Trimestral | CONCEPTO | CALIF. | DESCRIPCIÓN | 2 | FEBRERO | 2016 | CONTROL INTERNO | ASESOR CONTROL INTERNO | ASESOR
Comunicaciones | Contribuir a la transparencia de las actuaciones de la entidad, a través de la implementación de mecanismos de comunicación y el cumplimiento de obligaciones de información interna y externa | Financieros | Son aquellos que representen un daño económico a la entidad y organismo distrital y/o detrimento patrimonial. Pueden estar relacionados con temas tales como la ejecución presupuestal, pagos, ineficiencias operacionales o manejo de excedentes y bienes. | Probable | 4 | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias | Los controles existen , son efectivos y están documentados | 0.5 | 2. Promover una comunicación integral para construir relaciones de confianza con los actores con los cuales interactúa la entidad. | Eficiencia | Insignificante | 1 | Semestral | Evitar | 1 | Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. | 3 | MARZO | 2017 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA
Reasentamientos Humanos | Contribuir a la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y a la recuperación del espacio, a través de la ejecución de acciones de intervención integral. | Normativos | Son aquellos que se relacionan tanto con los daños generados por la violación de una prescripción u obligación legal, incumplimiento a políticas internas, como la volatilidad normativa. Dentro de este tipo se pueden agrupar los incumplimientos a obligaciones tributarias, a tiempos en la prestación de estados financieros a solicitudes de información y demás incumplimientos legales aplicables. | Posible | 3 | Podría ocurrir en algún momento | No existen controles, no son efectivos, no están documentados | 1 | 3. Promover la cultura de transparencia y probidad en desarrollo de los objetivos y procesos de la entidad. | Efectividad | Menor | 2 | Anual | Reducir | 2 | Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. | 4 | ABRIL | 2018 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | DIRECTOR (A)
Mejoramiento de Barrios | Ejecutar obras de intervención física a escala barrial y/o obras menores de espacio público en los barrios ubicados en las UPZs priorizadas por el sector Hábitat, mediante la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, que contribuyan a complementar el desarrollo urbano de la ciudad en zonas con alta vulnerabilidad. | Tecnología | Son aquellos que tienen que ver la capacidad de la entidad y organismos para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras en aras de garantizar el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales | Improbable | 2 | Pudo ocurrir en algún momento |  |  | 4. Adoptar soluciones tecnológicas de punta que respondan a las necesidades de la entidad y que contribuyan al alcance de las metas institucionales. |  | Moderado | 3 |  | Compartir o transferir | 3 | Reducir el efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. | 5 | MAYO | 2019 | DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS | DIRECTOR (A) REASENTAMIENTOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Mejoramiento de Vivienda | Prestar asistencia técnica, legal y financiera que permita mejorar las condiciones constructivas y de habitabilidad de los inmuebles localizados en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Mejoramiento integral, con el fin de garantizar el derecho a la vida y a una vivienda digna. | Imagen | Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. | Raro | 1 | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales | TENDENCIA |  | 5. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en procesos y la mejora continua. |  | Mayor | 4 |  | Asumir | 4 | Queda un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. | 6 | JUNIO | 2020 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Urbanizaciones y Titulación | Asesorar técnica, jurídica y socialmente a las familias de estrato 1 y 2 que se encuentren ocupando bienes fiscales o privados en barrios legalizados para que obtengan, a través de los mecanismos establecidos por la ley, el título de propiedad de su vivienda. Definir el conjunto de acciones o actividades que permiten la generación de proyectos urbanísticos en los predios de la Caja de la Vivienda Popular. | Ambientales y de Salud Ocupacional | Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos que afectan el medio ambiente de la entidad y organismo distrital (la contaminación, ambientes poco saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla en cada proceso |  |  |  | Maximización |  |  |  | Catastrófico | 5 |  |  |  |  | 7 | JULIO | 2021 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIRECTOR (A) DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONTRATISTA
Gestión Humana | Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la gestión de instrumentos administrativos que permitan mejorar las competencias y la calidad de vida de los funcionarios de la entidad. | Corrupción | Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio particular |  |  |  | Minimización | [9 empty] | 8 | AGOSTO |  | DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN | DIRECTOR (A) DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN
Administración, Seguimiento y Control de Recursos | Manejar los recursos administrativos y financieros de la Caja de la Vivienda Popular, a través de la adecuada programación de caja, la custodia de los bienes de propiedad de la entidad y el registro de las operaciones financieras y contables, de conformidad con los principios y normatividad legal vigente. | [15 empty] | 9 | SEPTIEMBRE |  | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTOR (A) JURÍDICO (A)
Adquisición de Bienes y Servicios | Coordinar la adquisición de los bienes y servicios de la Caja de la Vivienda Popular, atendiendo principios de transparencia, economía y responsabilidad | [15 empty] | 10 | OCTUBRE |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID | DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID
Administración de la Información | Administrar el flujo de información de la entidad, a través de la implementación de lineamientos y mecanismos de control que permitan guardar la debida confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | [15 empty] | 11 | NOVIEMBRE |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SUBIDRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)
Evaluación de la Gestión | Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, y el resultado de la gestión, con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad | [15 empty] | 12 | DICIEMBRE |  | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | SUBIDRECTOR (A) FINANCIERO(A)
13
14
15
16

## 5. TRANSPARENCIA
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fecha de Corte: Abril 30 - 2018
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Plan Mejoramiento Índice de Transparencia | Oficinas Asesoras de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa - Cid Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de resultados del Plan de Mejoramiento Índice de Transparencia | Seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento | % de avance de las acciones sobre hallazgos y/o oportunidades de mejora del Plan de Mejoramiento |  | 0% | Los resultados de la evaluación del Índice de Transparencia, se entregaron el 25 de abril - 2018, por lo cual, el Plan de Mejoramiento iniciará a partir de mayo, acorde a lo reportado en el Informe entregado por Transparencia por Colombia.
2 | Avanzar en la implementación de la Ley 1712 /14 | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Botón de Transparencia actualizado | Matriz de cumplimiento Ley 1712 /14 | % de cumplimiento mensual | En Competencia de la Oficina Asesora de Planeación, se entrega la información de resorte del proceso, de igual forma, una vez las áreas remiten contenidos, se envían a la Oficina Asesora de Comunicaciones, quien es la encargada de publicar la información en la página web de la entidad - botón de Transparencia. http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia El avance en la implementación, frente a contenidos de las áreas, se ve reflejado en la entrega de la información actualizada de temas como: Gestión presupuestal, financiera, administrativa y de participación ciudadana, rendición de cuentas, entre otros, la cual es suministrada oportunamente, para ser publicada en la página web de la entidad, acorde al requerimiento. | 30%
3 | Generar documentos a publicar en el Botón de Transparencia en formatos abiertos y reutilizables | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Archivos publicados en formato abierto | Esquema de Publicaciones y Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Desde la Oficina Asesora de Planeación, se solicita a las áreas de la entidad, su apoyo para publicar correctamente los archivos e información de la entidad, de forma tal que se divulgue, acorde los lineamientos establecidos. Comunicaciones ha solicitado en correos de seguimiento al Botón de Transparencia, que se entregue la información en formato modificable y descargable. | 33%
4 | Actualizar y publicar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Acuerdos de Gestión Actualizados y publicados | Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Se gestionó la información y fue publicada en la página Web http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Gestion-Humana/ | 33%
5 | Publicar un banner permanente en la página web para la promoción y consulta ciudadana del PAAC 2018 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Promoción del PAAC | Home de la página web | % de cumplimiento | Se publicó el banner en la página web http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | 33%
6 | Verificar que se actualice de forma semestral el Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Gestión Corporativa y CID | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Plan Anual de Adquisiciones Actualizado y publicado | Publicaciones realizadas en el SECOP II y en la página WEB de la entidad - Semestral | Actualización - Publicación del Plan de Adquisiciones | El plan anual de adquisiciones se publica en la pagina web con periodicidad mensual | 16%
7 | Avanzar en el cumplimiento de Datos Abiertos en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en el portal www.datosabiertos.gov.co | % de cumplimiento semestral | Se avanzó en el cumplimiento de Datos Abiertos, y el resultado es que la entidad publicó tres datos abiertos: - Hogares reasentados - Activos de Información - Índice de Información clasificada y reservada http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?page=3 | 30%
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
1 | Divulgar y Publicar en página web, pantallas, y volantes una pieza visual que explique como la ciudadania puede solicitar información pública de acuerdo con los principios de gratuidad y los canales de respuesta, según la Ley de 1712/14 | Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Pieza de comunicación visual | Informe de divulgación con evidencias de todos los canales | Divulgación de información a la ciudadanía | Se publicó en la página web el aviso de la gratuidad de trámites y servicios de la CVP http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios | 33%
2 | Generar informes mensuales de solicitudes de información pública con tiempos de respuesta | Servicio al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe mensuales | Informes | 12 Informes durante la vigencia | Se elaboró informes mensuales de solicitudes de acceso a la información publica con tiempos de respuesta, para los meses de enero, febrero y marzo. | 25%
3 | Incorporar compromiso Anticorrupción, que incluya temas como la declaración Antifraude y Antisoborno, en el Manual de Supervisión y Contratación de la entidad. | Dirección de Gestión Corporativa y CID | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Manual de Supervisión y Contratación actualizado, con el compromiso Anticorrupción. | Manual de Supervisión y Contratación modificado y publicado en el SGC y en la Página web de la entidad | Manual de Supervisión y Contratación modificado. | El Manual de Contratación y Supervisión de la Caja de la Vivienda Popular se actualizó y se surtió la aprobación del Director de Gestión Corporativa y CID. Se encuentra pendiente de remitir a la Oficina Asesora de Planeación para su publicación y posterior socialización. Se reporta el 33% d avance, conforme a la elaboración del modificatorio del manual; el siguiente 33% se reportará con la publicación de la OAP y el 33% final con la socialización del manual. | 33%
4 | Generar informes PQRS de acuerdo con los criterios de Ley 1712/14 y Auditoría de Transparencia | Servicio al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de Publicación de las solicitudes de acceso a la información. | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | Informe mensual con tiempos de respuesta publicado con fecha en página web | Se elaboró informes mensuales de solicitudes de acceso información publica de acuerdo a los criterios de la Ley 1712/14 | 25%
5 | Realizar dos talleres de sensibilización sobre Ley 1712 y Transparencia pasiva a los funcionarios y contratistas de la CVP | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de talleres de sensibilización | Informe, acta y lista de asistencia | Talleres realizados y contenidos sensibilizados | Se realizó taller de Sensibilización sobre Ley1712 de 2014 en la jornada de inducción a contratistas y reinducción a funcionarios en el mes de marzo | 33%
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 | Emitir el lineamiento para que cada dirección de la entidad establezca responsable, de identificar y actualizar la información correspondiente a la Matriz de Activos de información y el Registro de Información Clasificada y Reservada , en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Responsable de la Matriz de Activos de Información | Lineamiento donde se establece el responsable de la Información | Lineamiento | Se genero el memorando con radicado 2018IE3678 de 12 de marzo en donde se realizo la delegación de un funcionario con cada dependencia de la entidad quien seria el responsable de la actualización de dicha información y remisión a la oficina tic. | 80%
2 | Actualizar y Publicar el esquema de publicación de información en la página Web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Publicación del esquema | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información | Publicación | Se encuentra actualizado y publicado el Esquema de Publicaciones en el Botón de Transparencia de la CVP http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | 33%
3 | Emitir el lineamiento para mantener actualizada la Matriz de Activos de Información 2017 y 2018 y solicitar concepto a la Dirección Jurídica, para establecer la información como clasificada y reservada, con el fin de cumplir con los requisitos de la estrategia de Gobierno en Línea y la Ley 1712- 2014. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Dirección Jurídica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Lineamiento para asignar responsables de la actualización de la Matriz de Activos de Información Matriz de Activos de Información , actualizada | Matriz de Activos de Información | Matriz de Activos de Información Actualizada | Se genero el memorando con radicado 2018IE3678 de 12 de marzo en donde se realizo la delegación de un funcionario con cada dependencia de la entidad quien seria el responsable de la actualización de dicha información y remisión a la oficina tic, aun están pendientes algunas áreas por el envió de la información con el fin de consolidarla y enviar a Jurídica para su evaluación. | 40%
4 | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | PGD aprobado y actualizado mediante Acto Administrativo | Socialización del Programa de Gestión Documental en la Entidad, en todos los medios. | % de avance en el proyecto de actualización | Acción que tiene como producto final, El Programa de Gestión Documental - PGD aprobado y actualizado mediante Acto Administrativo, presenta fecha de inicio 1/02/2018 y fecha final 31/12/2018 para entrega del producto. En desarrollo de esta acción se evidencia que el día 13 de marzo de 2018, se presentó ante el Sub Comité de Gestión Documental, el documento de actualización del PGD, como paso previo a la presentación ante el comité del Sistema Integrado de Gestión que hace las veces del comité interno de archivo, evidencia que se revisó mediante formato de acta de reunión Código 208-SADM- Ft-06. El 23 de marzo de 2018, se realizó el Comité del Sistema Integrado de Gestión, en el cual se aprobó la actualización del Programa de Gestión Documental – PDG, evidencia que se revisó mediante formato de acta de reunión Código 208-SADM- Ft-06. Por otra parte, se evidencia que, queda pendiente de expedir el acto administrativo que aprueba la actualización del Programa de Gestión Documental – PGD. Sin embargo, se denota que este se encuentra en espera por cuanto la Subdirección Administrativa solicitó al Archivo de Bogotá como autoridad archivística un concepto técnico del documento que le permita tener la seguridad a la Caja de la Vivienda Popular-CVP, sobre la calidad del producto, concepto que fue solicitado el día 16 de marzo de 2018 mediante oficio enviado al Doctor Julio Alberto Parra Acosta – Director Encargado – Archivo de Bogotá, con radicado de salida 2018EE5021., recibido mediante radicado 1-2018- 6727 Dir. Archivo de Bogotá, el cual se encuentra a esperas del respectivo concepto. | 50%
5 | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de seguimiento a solicitudes de acceso a la información | Informe | Número de solicitudes atendidas efectivamente / Número de solicitudes realizadas. | A la fecha no se han realizado solicitudes de información al proceso. | 40%
6 | Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Resolución por medio de la cual se fijan los costos de reproducción de la información pública así como el procedimiento o instructivo. | Resolución Procedimiento | Una Resolución vigencia 2018 | Se evidencia que a fecha 04/05/2018 en la página Web de la Entidad en link de Transparencia y acceso a la información pública, Ítem 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública, literal 10.8 costos de reproducción, se encuentra publicada la Resolución 0091 del 26 de enero de 2016. Sin embargo, se evidencia mediante correos enviados a la Subdirección Administrativa que el equipo de Gestión Documental, desde agosto de 2017 hizo entrega del borrador de la Resolución , por tanto se realizarán las gestiones pertinentes para su aprobación. | 20%
7 | Tablas de Retención Documental. | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Tablas de Retención Documental convalidadas y actualizadas | Tablas de Retención Documental publicadas y socializadas. | % de avance en el proyecto de actualización | En desarrollo de la acción formulada, la Subdirección recibió el 15 de marzo de 2018, mediante oficio con radicado 2018EE5021 se recibe segundo concepto del Comité Evaluador del Consejo Distrital de Archivos, mediante el cual se recomienda la convalidación con ajustes a las Tablas de Retención Documental – TRD de la CVP. El archivista del equipo de Gestión Documental desde el 16 de marzo viene realizando los ajustes solicitados por el Comité Evaluador del Consejo Distrital de Archivos, evidencia que se verifica mediante correo enviado el día 24 de abril al asesor del Archivo de Bogotá. En marco del desarrollo de estas actividades, el archivista Jimmy Montaño Duque adelantó una mesa de trabajo con los asesores del Archivo de Bogotá en relación con los ajustes requeridos. Evidencia que se constató mediante formato de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de fecha 18 de abril de 2018. | 35%
8 | Continuar con los lineamientos GEL, de manera que Servicio al Ciudadano en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía. | Servicio al Ciudadano con Apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de identificación trámites según Guía 3.1 de GEL Componente Transacción en Línea | Actas de reunión y entrega de informe que de cuenta cuáles documentos y formularios , certificaciones etc., existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web | Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descarga identificados y con plan de acción GEL para su disposición en la página web | Se han realizado sesiones de trabajo con las áreas de atención al ciudadano, dirección de gestión corporativa, oficina asesora de planeación y oficina asesora de comunicaciones en las que se ha trabajado en el plan de trabajo para la racionalización y virtualización de los tramites de la entidad. | 25% | La información actual sobre trámites y servicios se encuentra publicada en la página web y en el Botón de Transparencia
9 | Emitir el lineamiento para que por cada dirección de la entidad se establezca un responsable para levantar la información de los activos de información de cada área y mantenerlo actualizado. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Activos de información publicados en la página Web de la entidad | Archivo publicado en la página Web | Publicación | Se genero el memorando con radicado 2018IE3678 de 12 de marzo en donde se realizo la delegación de un funcionario con cada dependencia de la entidad quien seria el responsable de la actualización de dicha información y remisión a la oficina tic. | 80%
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
1 | Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad | Dirección de Gestión Corporativa y CID. Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Herramientas Implementadas con criterios de accesibilidad | Informe de Herramientas Implementadas Encuesta de Satisfacción | Herramientas implementadas | La oficina TIC, tiene disponible la infraestructura tecnológica para que la oficina de comunicaciones pueda administrar los contenidos y hacerlos adecuados de acuerdos a las necesidades y alcances identificados. | 10%
2 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad, en trámites y servicios de la Caja de la Vivienda Popular | Dirección de Gestión Corporativa y CID Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación de la gratuidad de los Servicios | Campaña 360 sobre gratuidad de tramites y servicios ya se cuenta con volantes, banner en el portal web y pantallas digitales de la cvp | 33%
3 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Servicio al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de seguimiento, con análisis y tiempos de respuesta | Informe | Publicación del Informe | Se elaboró informes mensuales de solicitudes de acceso información publica de acuerdo a los criterios de la Ley 1712/14 www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 33%
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad en trámites y servicios de la CVP | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación | Se publicó en la página web el aviso de la gratuidad de trámites y servicios de la CVP http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios | 33%
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de seguimiento | Informe publicado | Divulgación | Informes publicados en e link www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 33%