## 4. ATENCION AL CIUDADANO
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de Corte: Diciembre 31 - 2018
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | Fortalecimiento de la Ventanilla única de correspondencia y articulación con la gestión documental según Acuerdo 060 de 2001 | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Centralización del manejo de las comunicaciones oficiales en el equipo SIGA. | Acto Administrativo por medio del cual se traslada la función de correspondencia a la Subdirección Administrativa Documentación para la admiración de la correspondencia en la entidad. | Se presentó propuesta de acuerdo modificatorio a la Dirección de Gestión Corporativa y CID que se encuentra en revisión. Fue aprobado y publicado la actualizaión del procedimiento 208-SADM-Pr-05 , el cual articuló el proceso de recepción en ventanilla unica con la gestión y trámite de las comunicaciones oficiales. Este fue socializado con el grupo de Servicio al Ciudadano | 100%
2 | Incorporar en el presupuesto recursos que mejoren la atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa - CID | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rubro en presupuesto para atención al ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | Acción que tiene como producto final, Rubro en presupuesto para atención al ciudadano, con fecha de formulación 01/01/2018 y fecha de entrega de producto final 31/12/2018. Se evidencia mediante el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página de la entidad en link: http://www.cajavivienda popular.gov.co/?q=Nosotros/Contratacion-cvp/plan-de-adquisiciones-y-compras, que el proceso desarrolla el Rubro para atención al ciudadano, dentro del marco de las metas del Proyecto de Inversión 943-Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción, enmarcado dentro de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011. En seguimiento del avance al proyecto de Inversión 943-Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción se evidencia mediante la herramienta de Plan de Acción de Gestión y la herramienta FUSS con Corte a 30 de marzo de 2018, que se ha avanzado de acuerdo con las siguientes subactividades así: - Monitorear la efectividad de las respuestas a las PQRSD interpuestas por los ciudadanos ante la entidad. (Informes dando cuenta de los monitoreos realizados) en un 25%. - Evaluar el grado de satisfacción del usuario y la calidad del servicio prestado. (Encuesta de medición) en un 10%. - Se concluye que se ha venido trabajando en el Fortalecimiento institucional para la transparencia y participación ciudadana. | 100%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
3 | Fortalecimiento del canal presencial con la atención adecuada por parte de los servidores públicos de Servicio al Ciudadano, con relación a los tramites y servicios que cuenta la entidad. | Servicio al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y capacitados sobre tramites y servicios (una cuatrimestral) | Actas de capacitaciones y/o sensibilizaciones , Funcionarios capacitados y/o sensibilizados sobre tramites y servicios | El jueves 12 de abril del 2018 se sensibilizo al personal de servicio al ciudadano sobre los conceptos de trámites y servicios. El 22 de mayo del 2018 se capacito y/o sensibilizo al personal de servicio al ciudadano, sobre el uso de lenguaje sencillo e incluyente, procedimientos de atención a las PQRSD, Guía de Tramites y servicios y SUIT. Con la participación de 5 contratistas del área de SAC. El 24 de noviembre del 2018 se capacito y/o sensibilizo al personal de servicio al ciudadano, sobre los conceptos de tramites y servicios. | 100%
TALENTO HUMANO
4 | Senbilizar y socializar a los(as) funcionarios(as) y contratistas el documento 208-SADM-Mn-01 MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO | Servicio al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Funcionarios(as) sensibilizados y socializados manual de servicio al ciudadano | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | El 17 de julio del 2018, se orientó al personal de servicio al ciudadano sobre los aspectos fundamentales del Manual de Servicio a la Ciudadanía (208-SC-Mn-03 V1), en esta reunión participaron 5 contratistas del área de servicio al ciudadano. | 66%
NORMATIVO Y PROCIDEMENTAL
5 | Revisar la pertinencia de la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, frente a la atención al usuario, para incentivar la mejora continua | Servicio al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Documentos en versión actualizada, cuando se requiera | Documentos del proceso Servicio al ciudadano, publicado en la carpeta de Calidad | El 9 de mayo del 2018, se envió a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) el memorando con CORDIS 2018IE6696, con la solicitud de creación del documento “Manual de Servicio al Ciudadano”, obteniendo respuesta positiva el 15 de mayo mediante correo electrónico donde nos informan la ruta donde se encuentra el documento. \\serv-cv11\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\MANUAL. De igual manera, el 9 de mayo del 2018 se envió la solicitud de creación del documento de PQRSD a la OAP, mediante memorando con CORDIS 2018IE6697. Se obtuvo respuesta positiva al memorando, el día 15 de mayo mediante correo electrónico donde se informa la ruta donde se encuentra el documento aprobado y avalado por la OAP. \\serv-cv11\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\PROCEDIMIENTO | 100%
6 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales elaboradas y publicadas | La OAC generó información de calidad y en lenguaje comprensible en septiembre, octubre, noviembre y diciembre: ﻿ Programa de Mejoramiento de Vivienda llega a la localidad de Rafael Uribe https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/programa-de-mejoramiento-de-vivienda-llega-la-localidad-de-rafael-uribe Cien familias de El Amparo ya tienen escrituras de sus casas https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/cien-familias-de-el-amparo-ya-tienen-escrituras-de-sus-casas 2.014 hogares ya tienen los títulos de propiedad de sus viviendas en Ciudad Bolívar https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/2014-hogares-ya-tienen-los-t%C3%ADtulos-de-propiedad-de-sus-viviendas-en-ciudad-bol%C3%ADvar ﻿ La CVP escuchó a habitantes de María Paz ad portas de titularles sus predios https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Noticias/la-cvp-escuch%C3%B3-habitantes-de-mar%C3%ADa-paz-ad-portas-de-titularles-sus-predios Así mismo se realizó una gestión con medios de publuicación, se elaboró comunicado de Prensa para que los medios divulgaran la información y también se gestionó entrevista en Caracol Radio http://caracol.com.co/programa/2018/11/02/6am_hoy_por_hoy/1541163935_560973.html y https://www.kienyke.com/noticias/mas-de-600-familias-seran-reubicadas-en-bogota | 100%
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
7 | Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se realizan informes de asistencia por canales de atención para los meses de enero, febrero,marzo, abril, mayo, junio y julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre | 91.6%
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
8 | Fortalecer de manera permanente a los funcionarios del área de servicio al ciudadano, en el uso de lenguaje sencillo e incluyente y mecanismos para las la atención de PQRSD | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Capacitaciones Realizadas | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA o 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN V1 | el 17 de julio del 2018 y el 24 de noviembre del 2018 se sencibilizó al personas de servicio al ciudadano sobre el lenguaje sencillo e incluyente y mecanismos para la atención de PQRSD. | 100%
9 | Consolidar mensualmente las estadísticas de PQR´s realizadas por los(as) ciudadanos(as) y que son recepcionadas por los diferentes mecanismos para tal fin Nota: PQR recibidas, PQR cerradas a tiempo, PQR cerradas por de tiempo, PQR cerradas antes de tiempo | Servicio al Ciudadano | Permanente | Permanente | Informes Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SDQS) | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 o 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se consolida y se realiza informe de gestión de PQRSD para los meses de enero, febrero,marzo, abril, mayo y junio,julio, agosto,septiembre,octubre y noviembre | 91.6%
10 | Elaborar un informe semestral respecto de la atención de las PQRS's, de conformidad con lo indicado el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Asesor de Control Interno | 2018-01-09 | 2018-08-31 | Informe con los resultados de la revisión de la atención de las PQRS's en la CVP | 208-SADM-Ft-105 INFORME | Se elaboró el informe de atención de PQRS's con corte al 31 de Diciembre de 2017, el cual está en proceso de revisión para su posterior publicación en la página web de la entidad | 50% | El informe con corte al 30 de Junio 2018, está en proceso de elebaoración. | 30 de Septiembre - 2018
Note on A4: portatil: Colocar la fecha de corte Agosto 30 de 2018