## 7. CODIGO DE INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 7. COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 1 AÑO 2019
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE AVANCE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio mm/aa | Fin mm/aa
Fortalecimiento Alistamiento | 1 | Nueva Contextualización del Codigo de Integridad en la entidad | Sensibilización Listados de Asistencia | Subdirección AdmInistrativa |  | 2019-02-01 | 2019-03-29
| 2 | Ajuste Cartilla Código de Integridad | Cartilla de Integridad Ajustada | Oficina Asesora de Comunicaciones/Subdirección Administrativa |  | 2019-04-01 | 2019-05-15
| 3 | Convocar gestores de integridad | Listado de convocados | Subdirección AdmInistrativa |  | 2019-05-16 | 2019-06-28
| 4 | Actualización del acto administrativo por medio del cual se designan a los integrantes del equipo de gestores de integridad de la CVP. | Acto Administrativo Actualizado | Subdirección AdmInistrativa |  | 2019-07-02 | 2019-07-31
| 5 | Preparar a los nuevos integrantes del equipo de gestores de integridad | Listados de asistencia a capacitación | Subdirección Administrativa |  | 2019-08-01 | 2018-08-03
Fortalecimiento Implementación | 1 | Definir herramienta de Fortalecimiento de Implementación | Acta de reunión | Equipo de gestores, Subdirección Administrativa |  | 2019-09-02 | 2019-09-30
| 2 | Aplicar herramienta seleccionadas | Informe de resultados | Equipo de gestores |  | 2019-10-01 | 2019-11-29
Seguimiento y Evaluación | 1 | Elaboración de informe de Gestión | Informe de Gestión | Subdirección Administrativa |  | 2019-12-02 | 2019-12-31