## MATRIZ DE RIESGOS
|  |  | MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS | [8 empty] | Código: 208-DGC-Ft-81
Versión: 1
Fecha: 27-06-2018
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST-MA Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA PROGRESIVA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
PRESUPEUSTO LOTE 1 | [5 empty] | 630137562
PRESUPEUSTO LOTE 2 | [5 empty] | 630137562
PRESUPEUSTO TOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | [5 empty] | 1260275124
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Bogotá D,C,
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  | Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 63013756 | 126027512 | 189041269 |  | 378082537 | 504110050
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento | Controles a ser implementados | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el Tratamiento | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[17 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Posibilidad de imprecisiones en los términos de referencia definitivos. |  |  | (i) Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad contratante o que no incluyan la totalidad de los criterios que requiere el proceso. (ii) Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con ello se afecta la gestión de la entidad contratante y atrasa el proceso de adjudicación. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | 1. Mesas de trabajo con el equipo estructurador para revisar, evaluar y acordar el contenido de los estudios previos, de modo que se tenga claridad en aspectos tales como la necesidad de la entidad, el objeto del proceso de selección y las especificaciones técnicas. 2. Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs., las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. 3. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pre-términos y términos de referencia definitivos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el cierre del proceso | 1. A través de revisión de los estudios de mercado, documentos previos y anexos, inquietudes de proponentes interesados. 2. Seguimiento a las observaciones presentadas que generen revisión y ajuste de condiciones establecidas y verificación de las respuestas dadas por la entidad, así como la expedición de adendas necesarias para ajustar las condiciones. | Semanalmente
2 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Posibilidad de demora en la formulación, revisión, concertación y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto |  |  | Retraso en el inicio del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual Operativo y de Contratación derivada, para garantizar la adjudicación oportuna. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el cierre del proceso | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. | Diariamente
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Posibilidad de una definición de tiempos insuficientes para consecución de las etapas del proceso de selección |  |  | Retrasos en el cronograma del proceso que puede generar desplazamientos en los tiempos previstos para el inicio y ejecución del proyecto |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el plazo para la adjudicación | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección | Diariamente
4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Posibilidad de declarar desierto el proceso objeto de vigilancia. |  |  | Imposibilidad de adjudicar el contrato de interventoría |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | 1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. 2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas y analizar las observaciones de los interesados. | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el plazo para la adjudicación | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección | Permanente
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Posibilidad que el proceso de contratación se declare desierto |  |  | Que el desarrollo y ejecución del proyecto no se realice |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | 1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. 2. Se realizará la publicación de borrador de términos de referencia que permita validar las condiciones ofertadas. 3. Se realiza análisis de la observaciones que para el efecto presenten los posibles oferentes | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el plazo para la adjudicación | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección | Permanente
6 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | No contar con el contrato de obra para ser ejecutado |  |  | No se puede suscribir ni iniciar la ejecución del contrato. Afectación en los cronogramas de ejecución. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación adjudicación del contrato de obra. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de obra, el contratante podrá dar por terminado el contrato de interventoría sin que proceda reclamación alguna. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | desde la suscripicón del contro | hasta el inicio del contrato | Verificación erntre el contratista adjudicatario y la CVP | Permanente
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Se presentan acciones judiciales o de hecho, que impiden el inicio de las actividades o determinan las suspensión de actividades |  |  | Afectación en los cronogramas de ejecución |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | El contratista debe tener en cuenta en su propuesta el componente social que el proyecto comporta y apoyarse en el equipo social de la CVP. Las afectaciones de conograma asociados a oposición social debidamente probada iguales o inferiores a dos (2) meses continúos, el contratista los resuelve con ajustes en su cronograma de obra y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a dos (2) mes continúo, lo asume la CVP/intervención del componente social desde interventoría y equipo social DMV. Las partes se comprometen a suspender el contrato de obra y de interventoría de común acuerdo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante Mesas de Seguimiento | Quincenalmente
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Se presenta oposición social, acciones de facto o acciones tipíficadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del contrato |  |  | Afectación en los cronogramas de ejecución |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | El contratista debe tener en cuenta en su propuesta el componente social que el proyecto comporta y apoyarse en el equipo social de la CVP. Las afectaciones de conograma asociados a oposición social debidamente probada iguales o inferiores a dos (2) meses continúos, el contratista los resuelve con ajustes en su cronograma de obra y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a dos (2) mes continúo, lo asume la CVP/intervención del componente social desde interventoría y equipo social DMV. Las partes se comprometen a suspender el contrato de obra de común acuerdo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante Mesas de Seguimiento | Quincenalmente
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación de los salarios de los profesionales y precios de mercado de insumos en la estructura de costos de la interventoría, por incremento en salarios sobre cambios de vigencias, respectivamente. |  |  | Afectación a estructura de costos del contrato |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | En la etapa de planeación el contratante contempló para la estructuración de costos los indices de incremento macroeconómicos. Del mismo modo, el proponente deberá en su propuesta económica contemplar los supuestos y proyecciones macroeconómicas que haya lugar. Así mismo, con la presentación de la oferta el proponete se compromente con los precios allí contemplados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante Mesas de Seguimiento | Quincenalmente
10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia. |  |  | Afectación en los cronogramas de la ejecución de los proyectos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | El Interventor debe tomar las medidas necesarias para que el cronograma del contratista de obra tenga un desarrollo adecuado de acuerdo con el contexto de las disposiciones nacionales del caso y solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTOR Y CONTRATISTA DE OBRA | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante Mesas de Seguimiento | Mensualmente
11 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de interventoría de la obra. |  |  | Afectación en los cronogramas de ejecución |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra. Reemplazar personal cuando la ejecución del contrato así lo demande | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTOR Y CONTRATISTA DE OBRA | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante Mesas de Seguimiento | Mensualmente
12 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Requerir mayor tiempo en las etapas de gestiòn de inicio del proyecto, preconstruccion, y ejecuciòn de obras. |  |  | Afectación en los cronogramas de ejecución |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA | Reducir las consecuencias o el impacto | Se deberán tener en cuenta los plazos estipulados en la Nota 3 del Acapite "Etapa de Pre-construcción". por el contratante en los documentos del proceso de obra e interventoría y de autorizarse ampliaciones estas no podrán afectar el presupuesto de obra ni de interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTOR Y CONTRATISTA DE OBRA | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante Mesas de Seguimiento | Permanente
13 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | inseguirdad en los territorios de intervenciòn , Hurto y daños en equipos |  |  | Afectación en los cronogramas de ejecución. Ausentismo del personal de interventoria, por falta de garantias de seguridad. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | INTERVENTORÍA | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | El contratista esta obligado tomar las medida de seguridad y aseguramiento que considere pertinentes para salvaguardar los equipos y elementos necesarios para desarrollar sus actividades de seguimiento y control, lo cual deberá tener en cuenta en la estructura de costos de su propuesta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Seguimiento de la obligación del contratista a través del interventor | Permanente
14 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Mayor permanencia de la interventoría en obra, por causas imputables y no imputables al contratista, por hechos ajenos y casos fortuitos que se presenten durante la ejecución de la obra. |  |  | Posibles acciones legales en contra de la entidad contratante y la CVP Posibles reclamaciones economicas y legales hacia el contratista de obra. Posibles reclamaciónes de los profesionales y personal de apoyo de la interventoria por no pago. No continuidad de los profesionales de inteventoria. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA | Reducir las consecuencias o el impacto | La entidad y interventoria deberá realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra para cumplir los tiempos contractuales, asi como realizar las alertas tempranas sobre sucesos, hechos repentinos o casos fortuitos que no se hayan previsto durante las etapas planeación y ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento permenente del contrato entre el contratista, el interventor y el supervisor al interventor | Permanente
15 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato |  |  | Afectación en los cronogramas de ejecución |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA | Reducir las consecuencias o el impacto | El contratista esta obligado a garantizar el personal minimo y el resto del personal necesario para la ejecución de las actividades de seguimiento y control en el plazo contractual, contando con planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la interventoría y el correcto seguimiento social. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | desde la estructuración de la propuesta | hasta la terminación del contrato | Seguimiento de la obligación del contratista a través del interventor | Permanente
16 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No suscribir la liquidación del contrato de obra en el plazo previsto por el contratante |  |  | Afectación en el cronograma |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | INTERVENTORÍA | Reducir las consecuencias o el impacto | La interventoría deberá cumplir con su función de garantizar el correcto cierre y liquidación del contrato de obra de acuerdo con los terminos de referencia y el manual operativo fiduciario. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | desde el inicio de la etapa de liquidación y cierre | hasta la terminación del contrato | Seguimiento de la obligación del contratista a través del interventor | Permanente
17 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio |  |  | Afectación de la estructura de costos del contrato |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | Reducir las consecuencias o el impacto | Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al regimen tributario o normativo, siempre que no haya estado vigente, no previsible a la fecha de estructuración de la propuesta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento permenente del contrato entre el contratista, el interventor y el supervisor al interventor | Permanente
18 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Modificaciones en las obras a entregar o alcances del contrato sin aprobación de la Interventoría |  |  | Afectación de la calidad y alcance de la obra por fuera de la licencia de construcción. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA | Reducir las consecuencias o el impacto | La interventoría deberá solicitar los trámites sancionatorios correspondientes al contratista de obra y asumir el costo por entrega de obras que presenten deficiencias o fallas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento permenente del contrato entre el contratista, el interventor y el supervisor al interventor | Permanente
19 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Posibilidad de iliquidez del interventor |  |  | No cumplimiento del obejto contractual de interventoría No contar con el personal mínimo para el cumplimento del obejto contractual |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Seguimiernto financuiero y fisico a la obra y a la interventoía por parte de la entidad contratante | 1 | 2 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento permenente del contrato entre el contratista, el interventor y el supervisor al interventor | Permanente
20 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas en la radicación de las cuentas de cobro del contratista de obra y de interventoría |  |  | Afectación en el flujo de caja del contratista de obra y de interventoría |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | Reducir las consecuencias o el impacto | El contratista de interventoría y el supervisor deben verificar e cumplimiento de los estipulado en el manual operativo, previo a la radicación de las cuentas de cobro. | 1 | 1 | 2 | BAJO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento permenente del contrato entre el contratista, el interventor y el supervisor al interventor | Permanente
21 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posibilidad de riesgos de corrupción atribuibles a cualquiera de los intervinientes en el proceso de selección como por ejemplo colusión; posibilidad de selección del adjudicatario sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes o incursos en inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado, entre otros. La posibilidad de materialización del presernte riesgo tambien se puede extender a la etapa de ejecución del contrato, dónde por ejemplo existe la posibilidad de autorización de pagos sin la entrega de los hitos o productos por parte del contratista, o el reconocimiento de mayores valores sin la rigurosa justificación, etc. |  |  | Mayores costos asociados al proyecto, impacto social negativo; Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no entrega de la obra con las condiciones técnicas requeridas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | Reducir las consecuencias o el impacto | Un control permanente por parte de la Entidad en todas las etapas del proceso contractual y convocando a las veedurías ciudadanas, en aras de aportar la mayor transparencia posible a la gestión contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, la interventoría y los entes de control. | Permanente
22 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o la suspensión tanto del contrato de interventoría como el contrato objeto de la vigilancia. |  |  | * Terminación del contrato de forma anticipada. * Suspensión o prórroga del contrato. * Modificación en el alcance técnico del contrato. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | Reducir las consecuencias o el impacto | * Responder a los requerimientos de los interesados en la ejecución del contrato, de forma clara y oportuna. * Ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna. * Responder de forma coordinada con el contratista, los requerimientos de terceros | 1 | 3 | 4 | BAJO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento permenente del contrato entre el contratista, el interventor y el supervisor al interventor | Permanente
23 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Imposibilidad de realizar las pruebas y ensayos de laboratorio comprobatorias, por la inseguridad en los territorios donde se realizarán las intervenciones. |  |  | *Retrasos en las entregas de los resultados de los laboratorios. *Atrasos en las actividades que requieran ejecución teniendo en cuenta los resultados de laboratorios. *Incumplimiento de los tiempos para la realización de los ensayos de laboratorios |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA | Reducir las consecuencias o el impacto | *Búsqueda de apoyo y acompañamiento de los beneficiarios cuando se vayan a realizar las tomas de las muestras de los laboratorios. *Solicitud de acompañamiento policivo, para el realizar actividades de toma de muestras. *Solicitud de acompañamiento de la seguridad del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento permenente del contrato entre el contratista, el interventor y el supervisor al interventor | Permanente
24 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Solicitud de cambios de diseños por los beneficiarios en la etapa de ejecución de obras |  |  | *Afectación en los cronogramas de ejecución. *Afectación al alcance de las obras. *Reprocesos en la revisión de balances. *Actualización de diseños licencia de construcción. *Rebalanceo presupuestal. *cese de actividades de obra, por actualización de diseños |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | *Revisión, verificación en campo, y alertas tempranas, en la etapa de gestión del proyecto y pre construcción, sobre los diseños que presenten inconsistencias, o puedan ser susceptibles a cambios. *Acompañamiento, y seguimiento a las socializaciones de diseños y avances de la obra. *Disposición atención de dudas e inquietudes de alertas tempranas de los beneficiarios respecto a los diseños. *Estrategias de socialización y concientización de los objetivos de plan terrazas y los parámetros normativos en cuanto a lineamientos de diseño. los diseños en las etapas de gestión del proyecto y etapa de pre construcción | 1 | 3 | 4 | BAJO | INTERVENTORÍA Y ENTIDAD | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento permenente del contrato entre el contratista, el interventor y el supervisor al interventor | Permanente
|  |  | NOMBRE | [10 empty] | FIRMA
Proyectó |  |  | Juan Diego Botero
Aprobó |  |  | Camilo Barbosa Medina

## INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
PROBABILIDAD: | Se debe asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. La Caja de la Vivienda Popular puede utilizar las fuentes de información como (i) Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Procesos de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. (ii) Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. (iii) Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. (iv) Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. (v) Opiniones y juicios de especialistas y expertos. (vi) Estudios técnicos., o métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
IMPACTO: | Se debe determinar el impacto del Riesgo, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La CVP debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
CLASE | GENERAL: | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Caja de la Vivienda Popular, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
| ESPECÍFICO: | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE | INTERNO: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Caja de la Vivienda Popular (reputacional, tecnológico)
| EXTERNO: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Caja de la Vivienda Popular (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales) |  | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST-MA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA PROGRESIVA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. TERRITORIO 2.
ETAPA | PLANEACIÓN: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la CVP elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la CVP debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
| SELECCIÓN: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la CVP selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| CONTRATACIÓN: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| EJECUCIÓN: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TIPO | ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
| OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato
| DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras
| TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
TRATAMIENTO | EVITARLO | Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación
| TRANSFERIRLO | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
| ACEPTARLO | Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
| REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) Especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
| REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
¿QUÉ NO SON RIESGOS PREVISIBLES? |  | No son riesgos previsibles, por ejemplo: (i) El incumplimiento total o parcial del contrato, en la medida en que compromete la responsabilidad contractual de quien asuma tal conducta, teniendo como consecuencia la exigibilidad de la garantía de cumplimiento y la eventual indemnización de perjuicios por el exceso de lo cubierto por la garantía, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. (ii) Los hechos derivados de la responsabilidad extracontractual, que se encuentren cubiertos mediante garantías especiales como la póliza de responsabilidad extracontractual. (iii) Los que corresponden a la teoría de la imprevisión, los cuales escapan de la definición de riesgo previsible, y de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento son aquellas circunstancias que no pueden ser identificables o cuantificables. (iv) Las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes; entendidas estas como la presencia en el contratista o en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal de alguna o algunas de las causales previstas en la Constitución o la Ley para las inhabilidades e incompatibilidades con posterioridad a la adjudicación del contrato, caso en el cual, deberá cederse el respectivo contrato, renunciar a su ejecución o ceder su participación a un tercero según corresponda.
[8 empty] | 0 | 1. Mesas de trabajo con el equipo estructurador para revisar, evaluar y acordar el contenido de los estudios previos, de modo que se tenga claridad en aspectos tales como la necesidad de la entidad, el objeto del proceso de selección y las especificaciones técnicas. 2. Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs., las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. 3. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pre-términos y términos de referencia definitivos. |  | 0 | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el cierre del proceso | 1. A través de revisión de los estudios de mercado, documentos previos y anexos, inquietudes de proponentes interesados. 2. Seguimiento a las observaciones presentadas que generen revisión y ajuste de condiciones establecidas y verificación de las respuestas dadas por la entidad, así como la expedición de adendas necesarias para ajustar las condiciones.
2 |  |  | Posibilidad de demora en la formulación, revisión, concertación y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto |  | Retraso en el inicio del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto. |  |  | 0 | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual Operativo y de Contratación derivada, para garantizar la adjudicación oportuna. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. |  | 0 | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el cierre del proceso | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.
|  |  | Posibilidad de una definición de tiempos insuficientes para consecución de las etapas del proceso de selección |  | Retrasos en el cronograma del proceso que puede generar desplazamientos en los tiempos previstos para el inicio y ejecución del proyecto | 2 | 2 | 4 | 1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. |  | 0 | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el plazo para la adjudicación | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección
3 |  |  | Posibilidad de declarar desierto el proceso objeto de vigilancia. |  | Imposibilidad de adjudicar el contrato de interventoría | 1 | 4 | 5 | 1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. 2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas y analizar las observaciones de los interesados. | 3 | 3 | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el plazo para la adjudicación | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección
|  |  | Posibilidad que el proceso de contratación se declare desierto |  | Que el desarrollo y ejecución del proyecto no se realice | 1 | 4 | 5 | 1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. 2. Se realizará la publicación de borrador de términos de referencia que permita validar las condiciones ofertadas. 3. Se realiza análisis de la observaciones que para el efecto presenten los posibles oferentes | 3 | 3 | desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta el plazo para la adjudicación | Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección
4 |  |  | No contar con el contrato de obra para ser ejecutado |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Posibilidad de riesgos de corrupción atribuibles a cualquiera de los intervinientes en el proceso de selección como por ejemplo colusión; posibilidad de selección del adjudicatario sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes o incursos en inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado, entre otros. La posibilidad de materialización del presernte riesgo tambien se puede extender a la etapa de ejecución del contrato, dónde por ejemplo existe la posibilidad de autorización de pagos sin la entrega de los hitos o productos por parte del contratista, o el reconocimiento de mayores valores sin la rigurosa justificación, etc. |  | Mayores costos asociados al proyecto, impacto social negativo; Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no entrega de la obra con las condiciones técnicas requeridas. | 2 | 4 | 6 | Un control permanente por parte de la Entidad en todas las etapas del proceso contractual y convocando a las veedurías ciudadanas, en aras de aportar la mayor transparencia posible a la gestión contractual. | 3 | 3 |  |  | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, la interventoría y los entes de control.
11 |  |  | Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o la suspensión tanto del contrato de interventoría como el contrato objeto de la vigilancia. |  | * Terminación del contrato de forma anticipada. * Suspensión o prórroga del contrato. * Modificación en el alcance técnico del contrato. | 2 | 4 | 6 | * Responder a los requerimientos de los interesados en la ejecución del contrato, de forma clara y oportuna. * Ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna. * Responder de forma coordinada con el contratista, los requerimientos de terceros | 3 | 3

## RIESGOS POR TIPOLOGÍA
La Dirección de Gestión Corporativa y CID, tomando como referencia el documento "Guía de riesgos previsibles contractuales" publicado por la Veeduría Distrital en el año 2017, pone en conocimiento de los funcionarios y contratistas que intervienen en la estructuración de los procesos de selección, los siguientes riesgos y consecuencias que se consideran más comunes para determinadas tipologías contractuales. Se aclara que estos son a título de ilustración y que los mismos no remplazan la obligación de analizar cada proceso contractual de manera especifica y conforme a los criterios ordenados legalmente y según las instrucciones otorgadas para el diligenciamiento de la presente matriz. Para verificar los riesgos comúnes asociados a cada modalidad, realice el filtro por color hasta ubicar la tipología deseada.
RIESGOS GENERALES QUE SE PUEDEN APLICAR PARA DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN.
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato
PLANEACIÓN | Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección | Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura
SELECCIÓN | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato | Pérdidas económicas para el contratista
SELECCIÓN | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales
SELECCIÓN | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.
SELECCIÓN | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas
CONTRATACIÓN | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales.
CONTRATACIÓN | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Posible variación del valor del contrato
EJECUCIÓN | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo. | Declaratoria de desierta del proceso de selección.
EJECUCIÓN |  | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.
EJECUCIÓN | No existe contrato de interventoría o el proceso para seleccionar interventor no ha iniciado o no se ha adjudicado. | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte el contratista.
EJECUCIÓN | Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del valor del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley. | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra.
EJECUCIÓN | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato. | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra.
EJECUCIÓN | Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populares. | Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual. | Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo.
EJECUCIÓN | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.
PLANEACIÓN - EJECUCIÓN | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales.
EJECUCIÓN | Suspensión del contrato por causas ajenas a las partes. | Retraso en el cronograma de obra.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por delincuencia común (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra) | Retrasos en la obra y/o posible incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Salida del mercado de insumos, herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra. | Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial o total del contrato.
EJECUCIÓN | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista. | Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA. | Retraso en el cronograma de obra
PLANEACIÓN | Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto. | Si es en la etapa de planeación, se deberá realizar los ajustes al estudio previo, pliego de condiciones, presupuesto y especificaciones técnicas.
EJECUCIÓN |  | Si es en la etapa de ejecución, se requerirá modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos.
EJECUCIÓN | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas.
EJECUCIÓN | Ejecución de mayores cantidades de obra requeridas, pero que no se encuentren autorizadas por el contratante. | Aumento en los costos del contratista.
EJECUCIÓN | Inseguridad en zona de ejecución de la obra. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato, incremento en costos de transporte o mano de obra.
EJECUCIÓN | Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes. | Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.
EJECUCIÓN | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. | Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.
SELECCIÓN - EJECUCIÓN | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista.
EJECUCIÓN | Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público. | Sobrecostos y perdida del costo de oportunidad
EJECUCIÓN | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas. | Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.
EJECUCIÓN | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económico del contrato.
EJECUCIÓN | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económico del contrato.
EJECUCIÓN | Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista.
EJECUCIÓN | Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles. | Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos – Perdida de utilidad
EJECUCIÓN | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes. | Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados.
EJECUCIÓN | Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación. | Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.
EJECUCIÓN | Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro. | Retrasos en el cumplimiento del contrato.
PLANEACIÓN - EJECUCIÓN | Falta de recursos por parte de la entidad contratante para pagar la totalidad de los bienes suministrados en los plazos establecidos. | Mora en el pago, incumplimiento del contrato y posible.
EJECUCIÓN | Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección. | Detrimento patrimonial.
EJECUCIÓN | No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma. | Incumplimiento normativo.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Indebido análisis del estudio de mercado. | Detrimento patrimonial.
SELECCIÓN | Cuando en el mercado no existe suficiente oferta de inmuebles que cumplan con las condiciones requeridas por la entidad contratante. | Retraso en el proceso de selección del contratista (arrendador), que afecta la satisfacción de la necesidad.
SELECCIÓN | Selección de un inmueble que después no satisfaga las necesidades de la entidad. | Afectación de las funciones propias de la entidad. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. Detrimento patrimonial.
EJECUCIÓN | Alteración de las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del mercado inmobiliario. | Desequilibrio financiero. Sobrecostos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Fallas en las instalaciones eléctricas, de agua y en general de la estructura física del inmueble, que impidan el uso y goce parcial o total del inmueble. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Incumplimiento del contrato. Perturbación del uso de inmueble.
EJECUCIÓN | Problemas con las instalaciones de redes de conectividad y/o sobrecargas de energía que impliquen no mantener operativos los equipos tecnológicos indispensables para que opere la entidad pública. | Afectación de las funciones propias de la entidad.
EJECUCIÓN | Venta del inmueble arrendado | Negociación para la permanencia de la entidad arrendataria con el nuevo propietario arrendador. Pleito entre las partes. Terminación anticipada del contrato. Búsqueda de nuevo inmueble. Sobrecostos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | La entidad no cuenta con los recursos para pagar en los plazos acordados en el contrato, por indebida programación del PAC. | Mora en el pago y puede ocasionar desequilibrio económico del contrato.
EJECUCIÓN | Solicitud de entrega anticipada del inmueble por parte del arrendador. | Ejecución incompleta del contrato. Pago de multa o sanción. Reubicación.
EJECUCIÓN | Problemas de orden público que atenten contra la integridad del inmueble. | Perturbación de la ejecución del contrato. Mantenimiento correctivo del inmueble.
EJECUCIÓN | Pleitos entre terceros y el arrendador que impidan la ocupación pacífica y tranquila del inmueble. | Perturbación de la ejecución del contrato.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE CONSULTORÍA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
SELECCIÓN - EJECUCIÓN | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad.
EJECUCIÓN | Que el proceso de selección que dio origen al contrato principal objeto de interventoría, se declare desierto o no pueda celebrarse. | Imposibilidad de firmar el contrato. En caso de haber suscrito contrato, procederá la suspensión del mismo hasta que se seleccione el contratista del contrato principal.
PLANEACIÓN - EJECUCIÓN | Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros. | Retrasos en la ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad.
EJECUCIÓN | Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias. | Retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos – mayor permanencia.
EJECUCIÓN | Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista. | Sobrecostos. Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales.
EJECUCIÓN | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales
EJECUCIÓN | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.
EJECUCIÓN | Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato. | Ampliación del plazo de ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | Necesidad de solicitar una nueva licencia o permiso para la ejecución del contrato principal. | Suspensión del contrato. Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible desequilibrio económico del contrato.
EJECUCIÓN | Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato. | Sobrecostos. Adición del contrato. Posible desequilibrio económico del contrato.
EJECUCIÓN | Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor. | Búsqueda de nuevo personal. Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Eventuales fallas en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución contractual. Reclamaciones de desequilibrio económico del contrato.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE CONSULTORÍA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
SELECCIÓN | Cobro de una tarifa inferior a la prevista por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo a la normatividad vigente. | Imposibilidad de contratar con un oferente que no cumpla con las tarifas establecidas por la Ley.
EJECUCIÓN | Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos. | Fallas en la prestación del servicio.
EJECUCIÓN | Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio | Demoras y fallas en el servicio
EJECUCIÓN | Fallas tecnológicas en los equipos de alarmas o circuito cerrado de televisión (CCTV). | Fallas en el servicio. Inseguridad de las instalaciones de la entidad contratante
EJECUCIÓN | Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial. Posible incumplimiento del contrato. Afectación de pólizas.
EJECUCIÓN | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de pólizas.
EJECUCIÓN | Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, o huelgas, protestas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y creencias. | Parálisis en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal empleado – apoyos adicionales. Daños materiales en los sitios de la prestación del servicio – Detrimento patrimonial.
EJECUCIÓN | Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados y contratistas de la entidad contratante. | Cambio de personal por parte del contratista. Falla en el servicio.
EJECUCIÓN | Cambios en las regulaciones laborales que afecten las condiciones económicas del contrato. | Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio económico.
EJECUCIÓN | Emplear para la prestación del servicio medios humanos, animales, equipos de seguridad físicos y tecnológicos, superiores a los establecidos en el Anexo Técnico y/o Especificaciones Técnicas y, sin las autorizaciones de uso de los mismos. | Reclamaciones por desequilibrio económico del contrato.
EJECUCIÓN | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia. | Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Suspensión, terminación o cesión del contrato.
EJECUCIÓN | Demora en el pago de las facturas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad. | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequilibrio económico.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
EJECUCIÓN | Cambios en las regulaciones laborales que afecten las condiciones económicas del contrato. | Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio económico.
EJECUCIÓN | Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos en el contrato, estudios previos y en los pliegos de condiciones. | Fallas en la prestación del servicio.
EJECUCIÓN | Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio. | Demoras y fallas en el servicio.
EJECUCIÓN | Desabastecimiento de la referencia de los Bienes de Aseo y Cafetería o retiro/restricción del Bien de Aseo y Cafetería en el mercado nacional. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Retrasos en la prestación del servicio. Modificación de las condiciones técnicas del contrato.
EJECUCIÓN | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de pólizas.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por parte de la Entidad contratante o de un tercero visitante a los insumos, elementos, equipos o maquinaria propiedad del contratista. | Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. Reclamaciones económicas por parte del contratista.
EJECUCIÓN | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y equipo del contratista, por causas ajenas a la entidad contratante. | Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Accidentes del transportador que movilice insumos, materiales, equipos, maquinaria o personal. | Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados o contratistas de la entidad contratante. | Cambio de personal por parte del contratista. Falla en el servicio.
EJECUCIÓN | Dificultad de acceso a la zona de ubicación, los medios de transporte y condiciones de acceso a las sedes donde se va a prestar el servicio. | Afectación del servicio. Posible incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Demora en los pagos por radicación tardía de las facturas por parte del contratista o por tramitación tardía de la entidad contratante. | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequilibrio económico.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
EJECUCIÓN | Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato. | Retrasos en el inicio del proceso de selección, que afecta la satisfacción de la necesidad.
EJECUCIÓN | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad. | Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.
EJECUCIÓN | Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión | Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista.
EJECUCIÓN | Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato.
EJECUCIÓN | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial.
EJECUCIÓN | Cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos. | Mora por parte de la entidad en el pago, lo cual puede generar el rompimiento de la ecuación económica del contrato.
EJECUCIÓN | Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista. | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.
EJECUCIÓN | Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista. | Deficiencia o demora en la prestación del servicio.
EJECUCIÓN | Suspensión o cancelación de la tarjeta o matricula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen. | Deficiencia o demora en la prestación del servicio.