## 6. INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | Seguimiento | % Avance | No. Evidencia
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Estructurar e Implementar Proyecto piloto del Plan Terrazas como un proceso de Asistencia Técnica, jurídica, social y financiera para el mejoramiento de las condiciones estructurales y de habitabilidad de las construcciones que permitan la habilitación de un nuevo suelo. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Documento de estructuración y puesta en marcha del proyecto piloto del Pan Terrazas | Documento | Segundo periodo: Teniendo en cuenta la meta establecida en el Plan de Desarollo Distrital el cual fue adoptado mediante el Acuerdo 761 del 12 de junio de 2020, a la fecha se estan llevando a cabo las actividades establecidas en la etapa de aprestamiento requeridas para la estructuración e implentacion del proyecto piloto del Plan Terrazas a traves del cual se tiene contemplado un proceso de asistencia tecnica, juridica, social y financiera que permita la habilitacion de un nuevo suelo, para tal efecto se cuenta con el equipo tecnico, juridico y social a traves del cual se estan consolidando todos los elementos e insumos necesarios que permitan cumplir con las metas previstas para la presente vigencia. | 10%
2 | Generar difusión masiva por los medios de comunicación de la Caja de la Vivienda Popular, en la cual se socialice la creación de la Curaduría pública social en la Entidad, para llegar a todos los Grupos de Interés y ofrecer un servicio con igualdad de oportunidades para la inclusión social. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Difusiones masivas realizadas por los medios de comunicación de la CVP. | Difusiones realizadas | Segundo periodo: Debido a que nos encontramos en la implemetacion y puesta en macha de la Curaduría Pública Social, se vienen adelantando las acciones correspondientes con la Oficina de Comunicaciones para llevar a cabo la difusion a traves de los medios de comunicacion en los cualea se les puede dar a conocer a la comunidad que requiere la asistencia tecnica para tramitar los actos de reconocimiento de sus viviendas y que permita ofrecer un sevicio con igualdad de oportunidades | 10%
3 | Divulgación en distintos medios de difusión de la Entidad, sobre la Ley de Transparencia, para destacar los contendios del botón "Transparencia", existente en la página web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza de manera mensual las publicaciones y socializaciones de los principales temas de la Ley de Trasparencia y Acceso a la información pública a través de los diferentes canales de información que tiene la entidad como Twitter, Facebook, Instagram, youtube y página web | 66.6% |  |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza de manera mensual las publicaciones y socializaciones de los principales temas de la Ley de Trasparencia y Acceso a la información pública a través de los diferentes canales de información que tiene la entidad como Twitter, Facebook, Instagram, youtube y página web | 66.6% | \\10.216.160.201\comunicaciones\2020\GESTIÓN CONTRATISTAS\Edgar Guillermo Urrutia Aguirre\Agosto Parrillas y Sinergías\Agosto Parrillas y Sinergías\Atencion al ciudadano
4 | Diseñar y socializar a todos los niveles de la Caja de la Vienda Popular, Cronograma con la información que debe publicarse en el boton de Transparencia de la Página web, para cumplir así con la Normatividad vigente. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Cronograma diseñado y socializado | Evidencias de socialización en los canales institucionales (Mailing, comité institucional de gestión y desempeño, carteleras digitales, entre otras) | Esta acción se encuentra cumplida al 100% ya que el cronograma se encuentra publicado de manera permante en la página web de la entidad. | 100% |  |  | Esta acción se encuentra cumplida al 100% ya que el cronograma se encuantra publicado de manera permante en la página web de la entidad. | 100% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Esquema%20de%20publicacion%20e%20informacion%20actualizado%20Agosto%20corte%2030-08-2020.xlsx
5 | Implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible en la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Cronograma de Actividades | Soportes del cumplimiento de actividades, acorde al PIMS. | Se realiza actualización del Plan Integral de Movilidad en razón a la situación de emergencia sanitaria declarada y vigente | 33% | En razón a pandemia no se han podido adelantar todas las actividades propuestas por cuanto la mayoría de personal se encuentra laborando desde casa |  | Se actualizó documento a solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad y se remitió vía correo electrónico | 33% | 6. EVIDENCIAS - INICIATIVAS ADICIONALES 6. Documento Plan Integral de Movilidad Sostenible - Correo electrónico de respuesta a Movilidad