## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 8 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | Seguimiento | % Avance | No. Evidencia
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Validar la información contenida en las Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés, con los Procesos de la Entidad, para verificar la pertinencia de la información en la vigencia 2020. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés validadas | Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad | Se revisó el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social en conjunto con el equipo de transversal de participación ciudadana y se planteo una ruta de actualización de las caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés. | 95% | La actualización de Caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés se programó para el mes de octubre del presente año. Esto se evidencia en el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2020. |  | Dentro de las reuniones realizadas para la elaboración del Plan Sectorial de Participación Ciudadana .Se revisó el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2020 en conjunto con el equipo de transversal de participación ciudadana y se planteo una ruta de actualización de las caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés. | 95% | 3.1.1.1. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 3.1.1.2. Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad. 3.1.1.3. Correo electrónico solicitud de actualización mejoramiento de Barrios
2 | Identificar brechas del Ejercicio de Rendición de Cuentas, mediante el desarrollo del Autodiagnóstico respectivo. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Autodiagnóstico Rendición de Cuentas diligenciado | Autodiágnostico Publicado en la Carpeta de Calidad | Desde la OAP se hizo un diagnostico del ejercicio de Rendición de cuentas de la vigencia anterior y se estableció en el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control social en el que se programo una actividad de "articulación al interior de la entidad el ejercicio de la participación ciudadana con otros ejes transversales relacionados con la gestión social, responsabilidad social, rendición de cuentas y enfoque diferencia". | 90% | El diagnostico del ejercicio de Rendición de cuentas de la vigencia anterior, será socializado y complementado al interior de la entidad, en el segundo semestre de 2020. |  | Se revisó el diagnostico del ejercicio de Rendición de cuentas efectuado y se programo su socialización para el segundo semestre de 2020. | 90% | 3.1.2.1. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 3.1.2.2. Diagnostico de Rendición de cuentas de la vigencia 2019
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Realizar Sensibilización sobre Rendición de Cuentas, con el apoyo de la Secertariía General o el Departamento Administrativo de la Funión Publica. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Sensibilización (1) | Listados de Asistencia Presentación | Se participó en una jornadas de sensibilización ciudadana virtual organizada por la Secretaría General en lo relacionado con la Rendición de cuentas. | 50% | Aunque se ha participado en las jornadas amplias de sensibilización ciudadana convocadas por Secretaría General se espera realizar una jornada de sensibilización a servidores en el marco en el marco del Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control social 2020 que potencialice la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social en la CVP |  | Se participó en una jornada de sensibilización virtual organizada por la Secretaría General en lo relacionado con la Rendición de cuentas. | 50% | 3.2.1.1. Pantallazos de participación en Facebook live Secretaría General 3.2.1.2. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social
2 | Generar acciones de mejora acorde a los resultados del Diagnóstico de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Abril 1 - 2020 | Agosto 30 - 2020 | Plan de Mejoramiento formulado con Acciones de Mejora | Plan de Mejoramiento | Desde la OAP, se estableció el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control social 2020, el cual contiene un componente de articulación y mejora de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | 100% | Se revisó el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2020 y se desarrolló un componente de mejora de los ejes a transversales relacionados con la gestión social, responsabilidad social, rendición de cuentas y enfoque diferencia. |  | Se consolidó el Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2020 | 100% | 3.2.2.1Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social
3 | Evaluar el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | Junio 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Seguimiento a la estrategia | Seguimiento al Cronograma | Se formuló el instrumento de seguimiento que coordina la implementación de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas | 50% | El borrador inicial de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se plasmo en el Plan de Participación y Control Social, el cual cuenta con un cronograma cuyo porcentaje de ejecución es el 22 % en su conjunto |  | Se planteó una ruta de Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual se plasmo en el Plan de Participación y Control Social | 50% | 3.2.3.1. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social
4 | Contribuir con el Acuerdo de Paz en la entidad, mediante acciones enfoncadas a la reparación de las Víctimas del Conflicto, por medio del acceso a programas de atención a hogares que se encuentran localizados en zonas de alto riesgo. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Reasentamientos | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Reporte a la Alta Consejería para las Victimas | Informe | Se han realizado dos reportes por parte del equipo Social de la Dirección de Reasentamientos a la Alta Consejería para las víctimas. Avance 50% (2/4) | 50% | Correo electrónico enviado el 15 de julio con el reporte realizado - fecha de corte 30 de junio. Reporte de la información en matriz en excel. Correo electrónico del 27 de agosto de 2020 con la infomación de la periodicidad del reporte a la Alta Consejería.
5 | Promover escenarios o eventos de rendición de cuentas entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo 2 escenarios para la vigencia 2020). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Programación de escenarios o eventos de participación ciudadana y de rendición de cuentas | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES En el mes de agosto de 2020 se realizó la el evento y entrega de 9 tramos viales en la localidad de USAQUEN donde se llevo a cabo un acuerdo de sostenibilidad con la comunidad y socializacion de convenios para beneficio de la habitantes del sector y de la ciudad en general ( fotos, videos medios de comunicación , redes sociales ) MEJORAMIENTO DE BARRIOS La DMB, articula y coordina acciones con la oficina Aserora de prensa para promover escenarios y eventos de rendición de cuentas entre la población beneficiada y la entidad. Es así como promueven la actividad para la entrega del proyecto denominado mariposa en la Localidad de USAQUEN en la cual como participa activamente la comunidad, | 50%
6 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Mayo 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje | Se definió el seguimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas mediante el Plan de Participación y Control Social 2020 | 25% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN El seguimiento de Estrategia de Rendición de Cuentas, se hará mediante el Plan de Participación y Control Social 2020 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Cada uno de los requerimientos emitidos por la Oficina asesora de Planeación y las áreas de la entidad, son revisados y publicados en la página web. |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se planteó una ruta para la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual se plasmo en el Plan de Participación y Control Social 2020 | 24% | 3.2.6.1. Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social 2020
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Consolidar y publicar informe de Rendición de Cuentas, con base en la información aportada por las diferentes áreas de la Entidad, para consulta por parte de los grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Marzo 1 - 2020 | 2020-07-31 | Informe de Rendición de Cuentas - Anexos | Informe de Rendición de Cuentas y sus anexos publicados | El Informe de Rendición de cuentas se público en enero y este año no ha habido espacio de rendición de cuentas. Se avanza con publicación de informes periódicos por parte de los grupos misionales. | 66% | Aunque el informe de Rendición de Cuentas fue publicado en enero se espera poder complementarlo con los informes periódicos y el informe final de rendición de cuentas de 2020 construido con los reportes de las diferentes áreas. |  | Se espera poder cerrar el cumplimiento de la meta con los informes periódicos y el informe final de rendición de cuentas de 2020 construido con los reportes de las diferentes áreas. | 66% | 3.3.1.1. Informes publicados de gestión relacionados con las acciones de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social.
2 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra | Director(a) Mejoramiento de Vivienda | Julio 1 - 2020 | Diciembre 31 - 2020 | Video institucional mediante el cual se socialicen los resultados obtenidos en el proceso de Asistencia Técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento del PDD saliente y entrante, para identificar posibles brechas con los grupos de interés para continuar con una gestión transparente y una ciudadanía consciente. | Video Institucional | Debido a la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus Covid-19, no se han podido llevar a cabo las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, licencias de construcción y/o actos de reconocimiento en la presente vigencia, ya que se encuentran restricciones sobre la materia, No obstante lo anterior, la Dirección de Mejoramiento de Vivienda ha venido adelantando la reestructuración de los procesos relacionados con asistencia técnica, en virtud de la implementación del proyecto piloto del Plan Terrazas y la puesta en marcha de la Curaduría Pública Social, en cumplimiento del Acuerdo 761 de 2020 mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Distrital, en especial en el artículo 78, que establece que la Caja de la Vivienda Popular tramitará el acto de reconocimiento de las viviendas de interés social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de legalización, con lo cual se deberán tener estos elementos para implementarlo en la estrategia de comunicación que se ejecutará en los territorios, todo lo cual se está articulando con la Oficina de Comunicaciones de la entidad. Sin embargo, se viene adelantando unn procseo con con la Oficina de Comunicaciones de la CVP para la implementación de la estrategia, la cual contempla un video instutucional mediante el cual se socialice el proceso, alcance y los resultados en el proceso de Asistencia Técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento. Para tal efecto, se han desarrollado 3 reuniones con la Oficina de Comunicaciones de la CVP, quien es el área responsable de dar lineamientos sobre la materia y brindar acompañamiento para defnir la estrategia, con el propósito convertir el lenguaje técnico en un lenguaje de fácil captura para la comunidad general, entre otros aspectos. | 50%
3 | Promover un escenario o evento de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Julio 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Un escenario o evento de participación ciudadana | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Con DUT realizamos la entrega de apartamentos de Arborizadora Mz 54 y 55 con acompañamiento socialización y divulgación de Alcaldia Mayor de Bogotá - Ministro de Vivienda y Secretaria de Hábitat / Por parte de DUT ya se tienen programados eventos de titulación a raíz de un nuevo decreto que permitirá realizar entrega de Titulos de propiedad a los ciudadanos de una localidad de Bogotá URBANIZACIONES Y TITULACION Para el segundo cuatrimestre no se han efectuado eventos de participaciòn ciudanana, ni reuniones con la comunidad para socializaciòn de requisitos para titulaciòn debido a la cuarentenaen cada una de las localidades que se tenìan programadaas a vistiar. | 50%
4 | Monitoreo al escenario o evento de participación ciudadana | Director (a) Urbanizaciones y Titulación | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de monitoreo | Informe de monitoreo con anexos | Para el segundo cuatrimestre no se han efectuado eventos de participaciòn ciudadana, ni reuniones con la comunidad para socializaciòn de requisitos para titulaciòn, debido a la cuarentena en cada una de las localidades que se tenìa programado visitar. A travès del Memorando 2020IE6509 de julio 6 de 2020 se reprogramò el Evento de Rendiciòn de cuentas entre los ciudadanos y la Entidad entre el 1ª y el 15 de octubre de 2020 | 10% | N/A | A través del memorando 2020IE6509 de julio 6/20 y teniendo en cuenta el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos-PAAC para la Dirección de Urbanizaciones y Titulación se solicitò reprogramar entre el 1º y el 15 de octubre de 2020 el evento de rendición de cuentas entre los ciudadanos y la Entidad.
5 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | Se realizo el seguimiento a la ejecución Presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles, Se envió mensualmente memorando interno y vía correo electrónico a cada uno de los gerentes de los proyectos y gastos de funcionamiento, las ejecuciones presupuestales de vigencia, reservas, pasivos exigibles y giros con corte a 31 de agosto de 2020. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones | 66% | Se les reitera la importancia y la responsabilidad de cada uno de estos procesos a los Directores, Subdirectores y/o responsables de los proyectos de inversión.
6 | Desarrollar dos (2) escenarios de rendición de cuentas denominados "Firma de Acuerdos de Sostenibilidad" | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Dos (2) Acuerdos de Sostenibilidad firmados con los representantes de la población beneficiada | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD | La Dirección de Mejoramiento de Barrios realiza la entrega del proyecto denominado "Mariposa" Dentro del acto de entrega se lleva a cabo la firma del pacto de sostenibilidad entre la SDHT, CAJA DE VIVIENDA POPULAR Y LA COMUNIDAD | 50% |  |  | Como evidencia, la DMB Anexa el documento firmado denominado acuerdo de sostenibiliad | 50% | Carpeta 5./Anexo 1. acuerdo sostenibilidad
7 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas | En la segunda semana de abril se realizó una rendición de cuentas con los principales avances de los 100 días de gestión, actividad que se llevó a cabo en coordinación sectorial y con Alcaldía de Bogotá exactamente el día 21 de abril se publicó por redes sociales la gestión y avances de las áreas misionales. | 66.6% |  |  | En la segundaa semana de abril se realizó una rendición de cuentas con los principales avances de los 100 días de gestión, actividad que se llevó a cabo en coordinación sectorial y con Alcaldía de Bogotá exactamente el día 21 de abril se publicó por redes sociales la gestión y avances de las áreas misionales. | 66.6% | 10.216.160.201 / Comunicaciones / 2020 / 1140.27 Piezas Comunicacionales / Piezas Redes Sociales / Abril /
8 | Publicación de la información generada por la Dirección en los diferentes canales de comunicación de la Entidad y redes sociales. | Director(a) de Reasentamientos | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Documento | Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | Facebook Entrega de las primeras viviendas en Arborizadora Mz 55. Buscando garantizar el derecho fundamental de la vida. "Yamile Mendez, recibió de Claudia López su apartamento nuevo" Invitación sorteo Mz 54 y 55. Con un gesto de agradecimiento don Luis Alberto Miranda y su esposa Arcelly reciben su nuevo hogar. !Felicitaciones! gran trabajo, 297 familias con techo seguro. Jeison Jair Vargas agradece su nuevo hogar. Un vecino con su apartamento nuevo. Twitter Servicios sociales a las familias de Altos de la Estancia. Más de 15 entidades del Distrito se encuentran en Altos de la Estancia. Gracias al trabajo realizado por habitat y CVP hoy más familias vulnerables de bogotá tienen vivienda propia y digna. Habitat y CVP hacen entrega de las primeras viviendas en Arborizadora MZ 55 En materia de Reasentamientos Humanos buscaremos llegar a la población vulnerable de Bogotá. Llevamos varios años en este ejercicio de entrega de viviendas a familias que han vivido en zonas de alto riesgo. Bienvenido a casa con la presencia de la Alcaldesa Claudia López. Felíz jueves hoy la Alcaldesa de Bogotá Claudia López entrega viviendas seguras a familias. 199 familias recibirán desde hoy las llaves de su casa propia. Avance 66% (2/3) Nota: Se relacionan algunas publicaciones de Twitter, Facebook ver el reporte de información de la Oficina Asesora de comunicaciones con memorando 2020IE7406 del 27 de agosto de 2020. | 66% | Reporte de información de la Dirección de Reasentamientos publicada entre mayo y agosto de 2020. Radicado del 27 de agosto de 2020 No.2020IE7406.
9 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN La Información de las Rendiciones de Cuentas Permanentes son puestos a consideración de la Ciudadanía periódicamente, en la página web y/o diferentes medios de socialización, con el fin de generar dialogo en doble vía. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES A través de los canales institucionales y a raiz del aislamiento obligatorio hemos venido realizando constante rendicion de cuentas de manera virtual como Facebook Live, socialización de metas y proyectos estrategicos de la entidad | 66% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se espera continuar con el proceso que institucionalice los reportes de los grupos misionales de forma trimestral incluyendo dos informes consolidados a corte del 30 de septiembre y el 31 de diciembre. |  | Se espera continuar con el proceso que institucionalice los reportes de los grupos misionales de forma trimestral incluyendo dos informes consolidados a corte del 30 de septiembre y el 31 de diciembre. | 66% | 3..3.9.1.Informes publicados de gestión relacionados con las acciones de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social. 3..3.9.2..Memomarndo :Informes Rendición de Cuentas Permanente - Encuentros con la ciudadanía - 2020.
10 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN El Informe de Rendición de Cuentas de la Entidad, fue puesto a consideración de la Ciudadanía el 28 de febrero - 2020, en la página web de la Entidad. A través de un memorando enviado los Directores de programas misionales y en coordinación con los enlaces transversales de los mismos se han estipulado criterios de reporte periódico. | 80% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Se avanzó en la formulación de los criterios para definir informes periódicos de gestión en materia de rendición de cuentas, participación ciudadana y gestión social. Se espera adaptar estos criterios para el informe de final de año, y dejar estos criterios estipulados en un documento estratégico que articule la estrategia de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social para vigencias futuras, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES La Entidad participó en la Rendición de Cuentas presentando los alcances y metas logradas. Se difundieron entre los temas más relevantes: El Cierre de Obra del Proyecto Arborizadora Manzana 54, la estructuración de los estudios, diseños y obras de infraestructura física y vial en el sector La Mariposa, reasentamientos de más hogares que se encontraban viviendo en zonas de alto riesgo No Mitigable, Avance de las Obras en el Mirador illimaní, la ejecución de la fase de estudios para la estabilización del talud del proyecto Arboleda Santa Teresita que garantizará vivienda segura y digna para 1032 familias., entre otros logros. |  | Se espera adaptar estos criterios para el informe de final de año, y dejar estos criterios estipulados en un documento estratégico que articule la estrategia de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social para vigencias futuras, | 80% | 3.3.10.1.Memomarndo:Informes Rendición de Cuentas Permanente - Encuentros con la ciudadanía - 2020.
11 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2020). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de Encuentro con la ciudadanía | Publicación en la Página de la entidad del informe de Encuentro con la Ciudadanía. 208-REAS-Ft-32 LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS V4 | DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS Atendiendo a la emergencia sanitaria declarada por causa del COVID-19 y en virtud de la declaratoria de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020 y, las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional con relación a la Cuarentena Sectorizada en Bogotá,se precisa que no se han realizado encuentros con la ciudadanía dadas las restricciones en materia de movilidad y de reuniones masivas establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital. Avance 50% (1/2) OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Por parte de la OAC se han promovido , divulgado y socilizado epacios de participación e información publica por medio de herramientas tecnologicas debido a la Pandemia COVID 19 se establecieron canales diferentes como Facebook Live a través de nuestras redes sociales con el fin de garantizar la transparencia en estos espacios. | 50% | DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS Se mantiene el porcentaje de avance del primer seguimiento.
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Informe de los resultados de las acciones del Espacio de Rendición de Cuentas, publicado para conocimiento de los grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Informe de la Rendición de Cuentas - Anexos | Informe | Se publicaron los informes de todas las acciones de las Rendiciones de Cuentas Permanentes son puestos a consideración de la Ciudadanía periódicamente, en la página web y/o diferentes medios de socialización, con el fin de generar dialogo en doble vía. Adicionalmente se público Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control social 2020 que da cuenta de los procesos de elaboración y articulación de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | 66% | Se espera continuar con el proceso que institucionalice los reportes de los grupos misionales de forma trimestral incluyendo dos informes consolidados a corte del 30 de septiembre y el 31 de diciembre buscando que se vayan consolidando la retroalimentación de los resultados de los procesos de rendición de cuentas. |  | Se espera continuar con el proceso que institucionalice los reportes de los grupos misionales de forma trimestral incluyendo dos informes consolidados a corte del 30 de septiembre y el 31 de diciembre. | 66% | 3.4.1.1.Informes publicados de gestión relacionados con las acciones de rendición de cuentas, participación ciudadana y control social. 3.4.1.2.Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social
2 | Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Julio 1 - 2020 | Diciembre 31 - 2020 | Informe de evaluación sobre Video institucional publicado y formato de Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Realizar la Evaluación del video institucional creado, mediante la aplicación del formato de Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) telefónicamente con los beneficiarios que se les presto la asistencia técnica para la obtención de sus licencias de construcción y/o actos de reconocimiento durante la vigencia. | Informe | Esta acción se ejecutará una vez se puedan llevar a cabo las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), teniendo en cuenta las restricciones generadas por la emergencia del COVID 19. | 0%
3 | Evaluación de dos (2)escenarios de rendición de cuentas denominados "Firma de Acuerdos de Sostenibilidad" | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Enero 1 - 2020 | Diciembre 30 - 2020 | Informe de gestión de eventos de rendicion de cuentas Encuestas de evaluación del evento o escenario realizadas | Publicación en la página web de la Entidad, del Informe de gestión de eventos de rendición de cuentas 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. | La Direción de Barrios lleva a cabo reuniones con la comunidad, con el fin de realizar la socialización de de los proyectos a través del componente social, donde se explican los alcances de cada intervención a través del proyecto de mejoramiento de barrios . Así mismo la DMB realiza informes de rendición de cuentas a través de los canales de comunicación (redes sociales) sobre las cuales informe sobre los avances de los proyectos que adelanta la Dirección de Mejoramieno de Barrios. | 25% |  |  | Como evidencia se aporta pantallazo de las publicaciones realizadas Anexo No. 1 Borrador documento Rendición de cuentas desde el componente social Anexo No. 2 Nota 1 Nota: así avanza el Espacio Público en la construcción del Mirarado Ilimani Nota 2: la CVP entra obras esperadas en la localidad de Usaquén | 30% | Carpeta 6./Anexo 1. Borrador Rendición Cuentas; Anexo No2 Nota 1; Anexo No. 3 Nota No 2
4 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesoría de Control Interno | Febrero 1 - 2020 | Abril 30 - 2020 | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Con memorando 2020IE5524 del jueves 30 Abril - 2020 se hizo entrega del informe de evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 | 100% | CUMPLIDA