## 7. CODIGO DE INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 7. COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 12 AÑO 2020
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE AVANCE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio mm/aa | Fin mm/aa | % de avance
Fortalecimiento Alistamiento | 1 | Identificar los Gestores de Integridad que se nombraron por acto administraivio para la vigencia 2020 | Identificaión de Gestores activos | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | • Se identificaron los Gestores de Integridad activos, nombrados mediante la Resolución No. 3762 del 5-09-2019 “Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución No. 3040 del 31-07-2019. • El día 21-02-2020 mediante Acta No. 01, se identificaron los Gestores de Integridad activos a la fecha con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá allegado a través de correo electrónico el día 10-02-2020. • De esta manera al día 21-02-2020 la Caja de la Vivienda Popular contaba con treinta (30) Gestores de Integridad. | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 100
| 2 | Contextualización y sensibilización del Codigo de Integridad en la entidad | Sensibilización Listados de Asistencia | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | • Debido a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas, no se han podido desarrollar de manera presencial las actividades de contextualización y sensibilización del Código de Integridad en cada una de las dependencias de la entidad. • De esta manera con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Subdirección Administrativa ha solicitado la realización de piezas acerca del Código de Integridad, con las cuales a través de correo electrónico institucional desde el día 7 -05-2020 se ha contextualizado sobre los valores de integridad a los contratistas y funcionarios de la entidad. • El día 17-07-2020 a través de la herramienta meet, se realizó una sensibilización acerca del Código de integridad de la entidad, dirigida por la Contratista de la Oficina Asesora de Planeación Trini Bocanegra. La Subdirección Administrativa el día 29 de octubre de 2020 realizo una jornada de sensibilización sobre los valores del Código de Integridad, consistente en entregar a funcionarios y contratistas una pieza en la cual se encontraban los cinco (5) valores y su correspondiente definición. (Se anexa Pieza y formatos de asistencia) Por otra parte se continuó difundiendo información acerca del Código de Integridad y los Gestores de Integridad a través del correo electrónico institucional (Se anexan piezas difundidas) | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 100
| 3 | Convocar gestores de integridad | Listado de convocados | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | • Con el fin de determinar si se requería realizar una convocatoria de Gestores de Integridad, a través del correo electrónico integridadcvp@cajaviviendapopualr.gov.co el día 3 de julio de 2020 se solicitó al profesional del área de Talento Humano Luis Napoleón Burgos Bernal y al contratista de la Dirección de Gestión Corporativa Julián Andrés Borja Oyola, el diligenciamiento de una matriz en Excel en donde se relacionan los gestores de integridad de la CVP para que se indicara si el funcionario o contratista se encuentra vinculado a la entidad. • El día 3 de julio de 2020 se recibió a través de correo electrónico la respuesta del Profesional del área de Talento Humano y del contratista de la Dirección de Gestión Corporativa y CID. Gestores de Integridad (funcionarios activos) = 14 Gestores de Integridad (contratistas activos) = 7 Gestores activos al día 3-07-2020 = 21 • Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. 3040 del 31-07-2018 “Por la cual se crea el equipo de Gestores de Integridad de la CVP y se designan a sus integrantes”, como se cuenta actualmente con 21 Gestores activos no se hace necesario realizar una nueva convocatoria y actualizar el acto administrativo Se solicita modificacion de la actividad, en relacion a los cambios presentado en el desarrollo de las mismas. Memorando de solicitud 2020IE7441 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 100
| 4 | Actualización del acto administrativo por medio del cual se designan a los integrantes del equipo de gestores de integridad de la CVP. | Acto Administrativo Actualizado | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | • Con el fin de determinar si se requería realizar una convocatoria de Gestores de Integridad, a través del correo electrónico integridadcvp@cajaviviendapopualr.gov.co el día 3 de julio de 2020 se solicitó al profesional del área de Talento Humano Luis Napoleón Burgos Bernal y al contratista de la Dirección de Gestión Corporativa Julián Andrés Borja Oyola, el diligenciamiento de una matriz en Excel en donde se relacionan los gestores de integridad de la CVP para que se indicara si el funcionario o contratista se encuentra vinculado a la entidad. • El día 3 de julio de 2020 se recibió a través de correo electrónico la respuesta del Profesional del área de Talento Humano y del contratista de la Dirección de Gestión Corporativa y CID. Gestores de Integridad (funcionarios activos) = 14 Gestores de Integridad (contratistas activos) = 7 Gestores activos al día 3-07-2020 = 21 • Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. 3040 del 31-07-2018 “Por la cual se crea el equipo de Gestores de Integridad de la CVP y se designan a sus integrantes”, como se cuenta actualmente con 21 Gestores activos no se hace necesario realizar una nueva convocatoria y actualizar el acto administrativo. . Memorando de solicitud 2020IE7441 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 100
| 5 | Preparar a los nuevos integrantes del equipo de gestores de integridad | Listados de asistencia a capacitación | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | La Subdirección Administrativa a través de Memorando 2020IE7192 del 13 de agosto de 2020 solicito a los 21 Gestores de Integridad participar en el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. Este curso invitaba a reflexionar e informarse frente a la pregunta ¿Cuál es el valor de ser servidor público en Colombia? Así, a través de tres temas se brindó orientaciones sobre ¿A qué se refiere la lucha contra la corrupción?; ¿Qué es la transparencia? y ¿qué se entiende por integridad pública?, con el fin de brindar los conocimientos básicos para tener en cuenta para tomar decisiones y asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular. Debido a que en el año 2020 no fue necesario realizar una nueva convocatoria de Gestores de Integridad, se capacito a los Gestores de Integridad nombrados mediante Resolución No. 3762 del 5 de septiembre de 2019. Los Gestores de Integridad participaron en 2 capacitaciones: a) Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, al cual accedieron a través de la página del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Se anexa memorando 2020IE7192 y certificados de participación) (Realizado en septiembre de 2020) b) Curso virtual – Gestores de Integridad, líderes de la cultura de integridad en el Distrito, impartido por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Se anexan Memorando 2020IE8109 y certificados de participación) (Realizado en octubre de 2020) | 2020-08-21 | 2020-09-15 | 100
Fortalecimiento Implementación | 1 | Definir herramienta de Fortalecimiento de Implementación | Acta de reunión | Equipo de gestores Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | • Para dar cumplimiento a esta actividad a través de Memorando 2020IE6496 de fecha 3-07-2020 dirigido a los Jefes Inmediatos de cada dependencia relacionando los gestores de integridad de cada dependencia y se solicitó dar respuesta a una serie de preguntas, dentro de ellas ¿Qué mecanismo considera usted adecuado para medir la eficacia de la apropiación de los valores de integridad en la Caja de la Vivienda Popular?, a la cual la mayoría de las dependencias sugirió que el mejor mecanismo seria la aplicación de una encuesta virtual. • A través del acta No. 02 del 17-07-2020, se unificaron las respuestas al Memorando 2020IE6496 allegadas por cada dependencia y se determinó que la herramienta a utilizar será una encuesta, la cual se realizara de manera virtual. | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 100
| 2 | Aplicar herramienta seleccionadas | Informe de resultados | Equipo de gestores Subdirección Administrativa Gestión del Talento Humano | El instrumento que se utilizó para recopilar la información de percepción del Código de Integridad en la Caja de la Vivienda Popular, fue una encuesta diseñada por la Subdirección Administrativa y se denominó “Encuesta – Código de Integridad CVP”, en la cual a través de 13 preguntas se buscaba indagar acerca del conocimiento y apropiación de los valores del Código de Integridad. Con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, el link de la encuesta fue enviado a los correos institucionales de los funcionarios y contratistas de la entidad. La encuesta se encontró disponible para su diligenciamiento entre el 27 de julio y el 13 de agosto de 2020 y fue diligenciada por 92 personas. | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 100
Seguimiento y Evaluación | 1 | Elaboración de informe de Gestión | Informe de Gestión | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | Se realizó informe el cual esta en la Subdirección administrativa para su verificación y revisión. | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 100