## 2.1 ESTRAT RACIONALIZ TRAMI
| ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  | Código: 208-PLA-Ft-89
Versión: 2
Vigente desde: 15/11/2019
COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES La Caja de Vivienda Popular en cumplimiento de la Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley 019 de 2012, desde la Alta Dirección ha establecido el compromiso frente a la gestión de los trámites propios de su ejercicio, así como en el planteamiento de estrategias de racionalización dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Dichas estrategias están orientadas a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativo, con el fin de facilitar al ciudadano el acceso a los mismos. Se entiende como Trámite y OPA: Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado, dentro de un proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley. Otros Procedimientos Administrativos (OPA): Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional que determina una entidad u organismo de la administración pública, o particular que ejerce funciones administrativas, para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad. La Caja de la Vivienda popular cuenta con dos trámites y tres procedimientos administrativos (OPA), inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, que se pueden consultar en la sección de trámites y servicios del sitio web de la Caja de la Vivienda Popular:
TRÁMITE/OPA | PROCESO | NOMBRE DEL TRÁMITE/OPA
Trámite | Urbanización y Titulaciones | Postulación Bien(es) Fiscales Titulables a sus Ocupantes
Trámite | Reasentamientos Humanos | Postulación Programas de reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo
OPA | Mejoramiento de Vivienda | Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento
OPA | Gestión Financiera | Expedición de de Paz y Salvo y /o certificación de deuda
OPA | Gestión Financiera | Expedición de recibos de pago
Para la vigencia del año 2020 se ha venido adelantando en la Caja de la Vivienda Popular las actividades para dar continuidad al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
Implementación de la Política Antitrámites: La Caja de la Vivienda Popular adelanta durante la vigencia 2020, las siguientes actividades para dar cumplimiento a la Política: | [5 empty] | 3er. CORTE - DICIEMBRE 31 - 2020
FASES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIO DE ACTIVIDADES | FECHA FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | RESULTADO | Seguimiento | % Avance | No. Evidencia
2. Priorización de Trámites | Determinar el orden e inscribir ante el SUIT los trámites y/u OPAs generados | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-10-31 | Trámites y/u OPA's inscritos en el SUIT | Se realizó una reunión con el proceso de Reasentamientos Humanos el 21 de Julio de 2020 en la que se analizó el estado del tramite "Postulación Programas de reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo", el proceso solicitó cambio en el nombre del mismo. Se programaron mesas de trabajo para continuar con el proceso de racionalización de acuerdo a lo establecido en la herramienta PAAC. En las mesas de trabajo con los procesos Gestión Financiera, cartera y TIC, se socializaron las actividades adelantadas con las cuales se ha dado cumplimiento a la gestión de racionalización en curso frente a el OPA "Expedición de Recibos de Pagos" en formato PDF, dicha actividad tenía establecida como fecha limite para su ejecución el 30 de Diciembre de 2020. Teniendo en cuenta la habilitación temporal en la pagina web de la CVP de la radicación virtual, se realizarán las actualizaciones en SUIT lo cual no genera racionalización debido a la temporalidad. Se actualiza la información de todos los trámites y OPA registrados. Para lo correspondiente a los tramites y OPA de la dirección de mejoramiento de vivienda con la entrada en vigencia de plan terrazas y curaduría publica social en el mes de diciembre de 2020 el plan para su incorporación se realizará en 2021, todo los anterior según instrucciones del DAFP. Corte al 31Dic2020 : Se realizó una reunión con el proceso de Reasentamientos Humanos el 1 de Septiembre de 2020 (1), en la que se analizó el estado del tramite "Postulación Programas de reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo", el proceso solicitó efectuar cambios en la configuración del mismo en la plataforma SUIT. Se programaron mesas de trabajo para continuar con el proceso de acuerdo al requerimiento. Las mesas de trabajo para la actualización del tramite se llevaron a cabo los días 29 y 30 de Septiembre de 2020 (2). Se realizó una mesa de trabajo con los procesos de Urbanizaciones y Titulación, Mejoramiento de Vivienda, Reasentamientos Humanos y Control Interno en la cual se reviso el estado de cada uno de los tramites insncritos en el SUIT allí además se socializaron las actividades adelantadas mediante las que se ha dado cumplimiento a la gestión de racionalización en curso frente a el OPA "Expedición de Recibos de Pagos" en formato PDF . Para lo correspondiente a los tramites y OPA de la dirección de mejoramiento de vivienda con la entrada en vigencia de plan terrazas y curaduría publica social en el mes de diciembre de 2020 el plan para su incorporación se realizará en 2021, todo los anterior según instrucciones del DAFP. Acorde a la revisión efectuada en el SUIT, se validó que se encuentran inscritos el 100% de tramites - OPA´s de la entidad. | 100%
3. Racionalización de Trámites | Realizar mesas de trabajo para analizar los Trámites y OPA's inscritos en SUIT, esto con el fin de realizar propuestas de racionalización de carácter normativo, administrativo o tecnológico. | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno - Oficina de Asesora de Comunicaciones - Oficina de TIC - Profesionales enlaces de las áreas misionales DUT, DMV y DMB | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Estrategia de racionalización enscrita en el SUIT | Se realizó una reunión con el proceso de Reasentamientos Humanos el 21 de Julio de 2020 en la que se analizó el estado del tramite "Postulación Programas de reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo", el proceso solicitó cambio en el nombre del mismo. Se programaron mesas de trabajo para continuar con el proceso de racionalización de acuerdo a lo establecido en la herramienta PAAC. En las mesas de trabajo con los procesos Gestión Financiera, cartera y TIC, se socializaron las actividades adelantadas con las cuales se ha dado cumplimiento a la gestión de racionalización en curso frente a el OPA "Expedición de Recibos de Pagos" en formato PDF, dicha actividad tenía establecida como fecha limite para su ejecución el 30 de Diciembre de 2020, sin embargo el enlace de la Subdirección Financiera manifestó que esta ya se ejecutó junto con la expedición de paz y salvo y/o certificación de deuda; con lo anterior, se iniciará la actualización de la información en la plataforma SUIT para continuar y cerrar el ciclo de racionalización. Finalmente se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Urbanizaciones y Titulación con quien se actualizó legislación de el trámite en publicado y se iniciará actualización teniendo en cuenta las actividades adelantadas en cuanto a la ayudas electrónicas para enfocar la estrategia del racionalización del tramite actualmente publicado, Con la Dirección de Mejoramiento de Vivienda se inicio la verificación y actualización de información y acompañamiento para los nuevos tramites a publicar en la vigencia 2021 con la entrada en funcionamiento del "Plan terrazas" Corte al 31Dic2020 – Control Interno: Se realizaron otras mesas de trabajo adicionales el 30 de septiembre con la DMV y el 02 y el 30 de octubre de 2020 con Reasentamientos y Planeación. DUT se invitó, pero no asistió a la última. | 100%
| Levantar el(os) plan(es) de acción correspondiente(s) a la estragtegia de racionalización propuesta en el punto anterior. | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno - Oficina de Asesora de Comunicaciones - Oficina de TIC - Profesionales enlaces de las áreas misionales DUT, DMV y DMB | 2020-09-01 | 2020-10-01 | Matriz de planes de acción | Esta actividad se esta inciiando de acuerdo con los resultados obtenidos en las mesas de trabajo descritas en el item anterior Corte al 31Dic2020 – Control Interno: La Asesoría de Control Interno no evidencia que se hubieran documentado planes de acción frente a las mesas de trabajo realizadas, sin embargo, ya que acompañó a los procesos en las mesas, pudo evidenciar las modificaciones y actualizaciones a los trámites y OPA’s que se registraron en el SUIT. Se aclara que esta actividad no está documentada. | 100%
| Realizar las actividades de monitoreo y seguimiento a la estrategia de racionalización propuesta a través de SUIT | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Monitoreo y Seguimiento realizado realizado a través del SUIT | Esta actividad se esta inciiando de acuerdo con los resultados obtenidos en las mesas de trabajo descritas en el item anterior Corte al 31Dic2020 – Control Interno: La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento y evaluación del OPA que tenía a cargo la entidad en el SUIT el 17 de diciembre de 2020, en compañía de la Oficina Asesora de Planeación y existe como evidencia el correo y los informes que expide el SUIT | 100%
4. Interoperabilidad | Identificación de escenarios y aplicación del marco de interoperabilidad de GEL con el fin de verificar la viabilidad de realizar gestiones de interoperabilidad con otras entidades o instituciones de carácter privado. | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno - Oficina de Asesora de Comunicaciones - Oficina de TIC - Profesionales enlaces de las áreas misionales DUT, DMV y DMB | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Plan de trabajo de interoperabilidad (en caso de efectuarse) | Durante la vigencia 2020, la Oficina TIC de la Caja de la Vivienda Popular, adelantó gestiones relacionadas para instalar el servidor X Road, software definido por el Ministerio de TIC como el canal para interoperar con otras entidades del estado. En este mismo sentido, se iniciaron mesas técnicas de trabajo entre la CVP, Alta Consejería y MinTic con el fin de acceder al consumo de la información misional de Catastro Distrital, Supernotariado y Registro, SDH y SDA con el propósito de acceder desde nuestro sistema misional de forma directa y en línea a la información generada por estas entidades. Por otra parte, con el apoyo de la Agencia Nacional Digital se implementó la funcionalidad que permite interoperar con la carpeta ciudadana de GOV.CO y así habilitar los trámites de Asistencia Técnica y Acto de Reconocimiento. Adicionalmente, se desarrolló la sede electrónica de la CVP, la cual utiliza el módulo de autenticación al ciudadano, iniciativa ésta liderada por MinTIC donde la CVP es pionera y sigue los lineamientos establecidos en las guías para la implementación de sedes electrónicas a nivel Nacional. Corte al 31Dic2020 - Control Interno: La Asesoría de Control Interno, no participó en esta actividad. | 100%