## 5. TRANSPARENCIA
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 12 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Indice de Transparencia Bogota. | Oficinas Asesoras de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Acciones de Mejora para el Índice de Transparencia - Formulario | Evaluación ITB - Indice de Trasnparencia | % de acciones adelantadas sobre oportunidades de mejora, acorde al formulario de Réplica ITB. | Los resultados de ITB fueron entregados en el mes de Diciembre, dando así la ubicación de la Entidad en la Evalaución efectuada por Transparencia por Colombia. Teniendo en cuenta el resultado de la Evaluación de Transparencia por Colombia, emitido acorde a la comunicación TPC-108-2019, Ref: Entrega de resultados preliminares ITB 2018-2019, se generó en la entidad solicitud a las áreas, mediante memorando 2019IE13320,13323, 13324, 13326, 13328,13330 y 13331en los cuales se requería la información para ser consolidada y enviada el 23 de agosto - 2019, bajo el oficio 2019EE15450, con el cual se radicó el formulario y sus respectivas evidencias. \\10.216.160.201\Oficial\TRANSPARENCIA - REPLICA OAP Se dileigenció la herramienta ITA de acuerdo con los requerimientos de la PGN. Revisada y aprobada por los jefes de las oficinas de Comunicaciones y Planeación. https://apps.procuraduria.gov.co/ita/seguimiento/seguimiento/ Con el apoyo de Planeación, Subdirección Financiera, Oficina Asesora de Control Interno, Dirección Corpotariva, Servicio al Ciudadano , Oficina TIC y la Oficina Asesora de Comunicaciones, se raizó la revisión y ajustes del botón de transparencia. Se realizó socilaización de la ley de transparencia a través de las pantallas dispuestas en la sede de la CVP de correos electrónicos, Intranet, Facebook y Twiter. | 100%
2 | Avanzar en la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Botón de Transparencia actualizado | Matriz de cumplimiento Ley 1712 /14 | % de cumplimiento mensual | Durante el III periodo se realizó revisión de la Página Web de la Entidad, enviando toda la información (archivos) que se requieren para mantenerla actualizada acorde a la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 -2014. La OAC mensualmente socializa a través de los diferentes medios de comunicación como carteleras digitales, correos electrónicos, carteleras físicas, volantes dispuestos en los escritorios de los funcionarios y contratistas, intranet, redes sociales como facebook y twitter, Además se creó un video clip "CONÉCTATE CON LA CVP" mediante el cual se publican de manera dinámica diferentes temas entre ellos ley de transparencia, así mismo para el día 9 de diciembre se publicó a través de diferentes medios entrevistas a funcionarios, contratistas y público externo usuarios de la CVP sobre temas de la lucha contra la corrupción y ley de transparencia además de publicar aspectos importantes respecto del día internacional de la lucha contra la corrupción. Es así que se puede evidenciar que los medios utilizados han sido efectivos para llegar a los sujetos objeto de la ley de transparencia. cv11 -2019 -transparencia | 100%
3 | Generar documentos a publicar en el Botón de Transparencia en formatos abiertos y reutilizables | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Archivos publicados en formato abierto | Esquema de Publicaciones y Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Los documentos han sido revisados y publicados en formato abierto, para los procesos que se requieren, y se han ejecutado reuniones, en las cuales se da lineamiento para el manejo de la información. La OAC actuliza de manera permanente la información contenida en el BOTÓ DE TRANSPARENCIA, así mismo toda la información contenida en la página WEB de la entidad. | 100%
4 | Actualizar y publicar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad | Subdirección Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Acuerdos de Gestión Actualizados y publicados | Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Se publicaron en la pagina web de la entidad los acuerdos de Gestión de los gerentes publicos de la CVP https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Gestion-Humana/acuerdos-de-gesti%C3%B3n-cvp | 100%
5 | Publicar un banner permanente en la página web para la promoción y consulta ciudadana del PAAC 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Promoción del PAAC | Home de la página web | % de cumplimiento | Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano El Banner se encuentra debidamente publicado y con el enlace funcionando. Url Banner: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20-%20PAAC%20-%202019_0.xlsx | 100% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
6 | Mantejer disponible la infraestructura tecnológica para que la oficina de comunicaciones pueda administrar los contenidos y hacerlos adecuados de acuerdos a las necesidades y alcances identificados para la implementación de la Ley 1712 /14 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Infraestructura Tecnológica Disponible | Pagina Web e Intranet Disponibles | Disponibilidad | Se mantiene disponible el canal de comunicación para que el encargado de administrar los contenidos pueda adelantar su labor. | 100% | Página web https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ Intranet http://192.168.0.6/
7 | Actualizar y publicar los Datos Abiertos de la Entidad para la vigencia 2019, en el marco de la Política de Gobierno Digital, con el insumo suministrado por las diferentes Dependencias de la Entidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en los portales establecidos para tal fin | Publicación del set de datos abiertos de vigencia 2019 | Se pública la información de datos abiertos en el portal de datos abiertos bogota. Se adelantó la publicación de la información catastral en formato de datos abiertos conserniente a las cuatro misionales de la entidad. (Barrios, Reasentamientos, Mejoramiento deVivienda, Mejoramiento de Barrios) | 100% | Datos Abierto Bogotá. http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/caja-de-la-vivienda-popular
8 | Revisar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad, tomando las acciones a que haya lugar. | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Se elaboro y actualizó la ejecución del PAA con los cortes de 20 de septiembre, 22 de octubre y 28 de noviembre. El porcentaje de avance en la ejecución contractual: * Proyecto de inversión 208: 79,67% * Proyecto de inversión 404: 74,84% * Proyecto de inversión 471: 76,92% * Proyecto de inversión 943: 100% * Proyecto de inversión 1174: 65,31% * Proyecto de inversión 3075: 70,81% * Proyecto de inversión 7328: 52,62% | 100%
9 | Avanzar en el cumplimiento de Datos Abiertos en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en el portal www.datosabiertos.gov.co | % de cumplimiento semestral | Se pública la información de datos abiertos en el portal de datos abiertos bogota. Los documentos han sido revisados y publicados en formato abierto, para los procesos que se requieren, y se han ejecutado reuniones, en las cuales se da lineamiento para el manejo de la información. Como actividades de avance en el cumplimiento de la estrategia de datos abiertos se desarrolló la guía de datos abiertos y se llevaron a cabo jornadas de socialización de datos abiertos por parte de la Alta Consejería Distrital para las TIC. | 100% | Datos Abierto Bogotá. http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/caja-de-la-vivienda-popular Guia de datos abiertos\\10.216.160.201\calidad\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\GUÍA Evidencias jornadas de socialización: \\10.216.160.201\Oficina TIC\Evidencias PAAC DIC
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
1 | Divulgar y Publicar en página web, pantallas, y volantes una pieza visual que explique como la ciudadania puede solicitar información pública de acuerdo con los principios de gratuidad y los canales de respuesta, según la Ley de 1712/14 | Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Pieza de comunicación visual | Informe de divulgación con evidencias de todos los canales | Divulgación de información a la ciudadanía | Servicio al Ciudadano: Durante el año 2019 se han divulgado y publicado tanto en la página web como en las pantallas digitales y piezas entregables comunicacionales impresas las cuales son entregadas a la ciudadanía al momento de ser atendidos, con información relacionada con los principios de gratuidad de los tramites y servicios y los Deberes y Derechos de los Ciudadanos. Comunicaciones: En materia de divulgación en Página Web y en Pantallas, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó un producto audiovisual denominado: "Conéctate con la CVP" y cuyo capitulo Número 4 se abordó varios temas: Crear conciencia de como manejar el presupuesto (recursos), participación ciudadana a través de herramientas que permitan luchar contra la corrupción, transparencia y acceso a la información pública, canales por los cuales la ciudadanía puede solicitar información de carácter pública. Ubicación del video en el Servidor 11 (comunicaciones) Ruta: 10.216.160.201 / 2019 / 1130.036.8 - Gestión Transparencia / Transparencia y Anticorrupción / video Transparencia.mp4 / (Ver video desde minuto 2:30). De la misma manera en video se socializó en Redes Sociales y se insertó el enlace en la página web de la Entidad. Ver todas las evidencias en la ruta indicada. Oficina TIC: Se ha mantenido disponible la infraestructura tecnologica que es utilizada por la oficina de comunicaciones para el cumplimiento de la divulgacion pertinente. | 100% | Página web https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ | N.A.
2 | Generar informes mensuales de solicitudes de información pública con tiempos de respuesta | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informes de Publicación de las solicitudes de acceso a la información. | Informes | 12 Informes durante la vigencia | Se generaron doce (12) "Informes de solicitudes de acceso a la información pública" correspondientes a los meses de diciembre de 2018 y a enero a noviembre de 2019. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 100% | N.A. | N.A.
3 | Generar informes PQRS de acuerdo con los criterios de Ley 1712/14 y Auditoría de Transparencia | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de Gestion de las PQRSD | Informes | Informe de gestión de PQRSD | Durante el 2019 se estructuraron doce (12) "Informes de Gestión y Oportunidad de Respuesta a las PQRSD - 208-SC-FT-04". Correspondientes alos mesde de diciemnre de 2018 y enero a noviembre de 2019. Los cuales se encuentran publicados en la carpeta de calidad y pagina web de la C.V.P. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\INFORME MENSUAL DE GESTION Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS PQRSD WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-pqrs-2019 | 100% | N.A. | N.A.
4 | Realizar dos talleres de sensibilización sobre Ley 1712 y Transparencia pasiva a los funcionarios y contratistas de la CVP | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de talleres de sensibilización | Informe, acta y lista de asistencia | Talleres realizados y contenidos sensibilizados | La OAC mensualmente socializa a través de los diferentes medios de comunicación como carteleras digitales, correos electrónicos, carteleras físicas, volantes dispuestos en los escritorios de los funcionarios y contratistas, intranet, redes sociales como facebook y twitter, Además se creó un video clip "CONÉCTATE CON LA CVP" mediante el cual se publican de manera dinámica diferentes temas entre ellos ley de transparencia, así mismo para el día 9 de diciembre se publicó a través de diferentes medios entrevistas a funcionarios, contratistas y público externo usuarios de la CVP sobre temas de la lucha contra la corrupción y ley de transparencia además de publicar aspectos importantes respecto del día internacional de la lucha contra la corrupción. Es así que se puede evidenciar que los medios utilizados han sido efectivos para llegar a los sujetos objeto de la ley de transparencia. cv11 -2019 -transparencia | 100%
5 | Realizar una verificación de la elaboración y publicación del PAAC y efectuar dos seguimientos a los avances de las actividades consignadas en el PAAC | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-09-16 | Dos informes con el seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el PAAC (primer cuatrimestre de 2019, incluye la verificación de la elaboración y publicación del PAAC y segundo cuatrimestre con corte al 31 de agosto de 2019), elaborado, entregado al Director General y publicado en la página web de la CVP | Dos informes elaborados, entregados al Director General y publicados en la página web de la CVP. Antes del 16-May-2019 y antes del 16-Sep-2019 | (No. de informes elaborados, entregados al Director General y publicados en la página web de la CVP / 2) X 100% | 1. Se evidencia que se elaboró y publicó el MAPA DE RIESGOS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 en la pagina web de la entidad CVP 2. Se realizó el primer seguimiento del PAAC del 2019 con memorando del 23Abr2019 con Cordis 2019IE5856 y se realizó el informe de seguimiento al PAAC vigencia 2019, con memorando del 15May2019 con Cordis 2019IE7329 y se publicó en la página web el 15May2019 dentro de sus términos 3. Se realizó el segundo seguimiento del PAAC del 2019 con memorando del 21Ago2019 con Cordis 2019IE13408 y se realizó el informe de seguimiento al PAAC vigencia 2019, con memorando del 13Sep2019 con Cordis 2019IE15399 y se publicó en la página web el 13Sep2019 dentro de sus términos | 100% | 1. EL 10/12/2018 se envía memornado mediante cordis 2018IE17736 para el tercer seguimiento del 2018 En enero se realizó verificación del cumplimiento del PAAC y se presentó informe con memorando de fecha el día 16Ene2019 con radicado Cordis No.2019IE260 y se publicó en página web el 17Ene2019 2. Memorando de solicitud de información 2019IE5856 del 23Abr2019 Informe de seguimiento I cuatrimestre de 2019 Memorando 2019IE7329 del 15May2019 Correo verificación publicación en página web el 15May2019 3. Memorando 2019IE13408 DEL 21 DE AGOSTO 2019 Informe de seguimiento del II Cuatrimestre Memorando del 13Sep2019 con Cordis 2019IE15399 Correo de verificación de publicación 13Sep2019 | NA
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 | Gestionar la consolidación de la información por parte de las diferentes dependencias de la entidad, que permitan actualizar la información correspondiente a la Matriz de Activos de información y el Registro de Información Clasificada y Reservada, en el marco de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Matriz de Activos de Información Actualizada | Matriz de Activos de Información Actualizada | Actualización de la Matriz de Activos de Información para la vigencia 2019 | Se actualizo el inventario de activos de información de la entidad, y este fue publicado en la página web de la entidad, en datos abiertos y en la carpeta de calidad correspondiente al proceso de TIC. | 100% | Datos abiertos https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos Carpeta de calidad \\10.216.160.201\calidad\14. PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES\INVENTARIO Y CLASIFICACION ACTIVOS DE INFORMACION\2019
2 | Actualizar y Publicar el esquema de publicación de información en la página Web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Publicación del esquema | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información | Publicación | Mensualmente se actualiza el esquema de publicación de la Información. La próxima actualización se hará el martes 31 de diciembre de 2019 para cerrar el año. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública /10.4 Esquema de publicación de información | 100% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
3 | Implementación del Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa Gestión Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Implementación del cronograma del PGD aprobado | Documentos generados | % de avance del cronograma | Cronograma ejecutado en un 98%. Se presentó un retraso en la aplicación del programa de limpieza por cuanto fue necesario hacer unas intervenciones en paredes del archivo que obligaron a suspender las actividades de limpieza mientras finalizan. | 98%
4 | Informe estadístico de atención de solicitudes, consultas y préstamos internos y externos del archivo Central como garantía de acceso a la información | Subdirección Administrativa Gestión Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe Anual | Informe Anual | Número de solicitudes atendidas efectivamente / Número de solicitudes realizadas. | Se atendieron un total de 68 solicitudes efectuadas desde las dependencias (no hubo requerimientos externos), equivalentes al 100%. De estas consultas atendidas, 8 no arrojaron resultados en la búsqueda por cuanto no existen los expedientes requeridos en el Archivo Central. Estas 60 consultas efectivas implicaron la búsqueda de 312 expedientes y el préstamo de 268 carpetas. La diferencia entre ubicadas y prestadas se da por cuanto en ocasiones las dependencias solicitan expedientes que ya tienen en préstamo. | 100%
5 | Continuar con los lineamientos de política de Gobierno Digital, de manera que los procesos que cuentan con tramites y/o servicios de cara a la ciudadania en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Procesos que cuentan con tramites y/o servicios de cara a la ciudadania. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de identificación trámites | Actas de reunión y entrega de informe que de cuenta cuáles documentos y formularios , certificaciones etc., existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web | Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descarga identificados y con plan de acción de Política de Gobierno Digital | De acuerdo con el plan de trabajo realizado por la OAP, el apoyo por parte de la Oficina TIC ha sido cumplido para el presente corte, se continuará con el apoyo en lo pertinente a la implementación de la racionalización de trámites. | 100% | Plan de trabajo OAP.
6 | Apoyar y evaluar la viabilidad para la virtualización de trámites y OPAS, que sean racionalizados por los dueños del proceso, de tal manera que se propenda por el cumplimiento de los lienamientos de la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad para la virtualización del trámite y/u OPA, previamente racionalizado | Documento de Evaluación y Viabilidad generados, con respecto a las solicitudes recibidas para virtualización de trámites y/u OPAs racionalizados | De acuerdo con el plan de trabajo realizado por la OAP, el apoyo por parte de la Oficina TIC ha sido cumplido para el presente corte, se continuará con el apoyo en lo pertinente a la implementación de la racionalización de trámites. | 100% | Plan de trabajo OAP.
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
1 | Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Herramientas Implementadas con criterios de accesibilidad | Informe de Herramientas Implementadas Encuesta de Satisfacción | Herramientas implementadas | Oficina TIC: Se ha mantenido disponible la infraestructura tecnologica que es utilizada por la oficina de comunicaciones para cumplir con sus labores. Para el segdo Cuatrimestre se implementó la herramienta para las personas con discapacidad visual. http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html Comunicaciones: DIVULGACIÓN PÁGINA WEB E INTRANET: VIDEO INSERTADO EN LA WEB: https://youtu.be/mRpvlK-1hQ | 100% | Página web https://www.cajaviviendapopular.gov.co/
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento, con análisis y tiempos de respuesta | Informe | Publicación del Informe | Para el 2019, se generaron cuatro (4) Informes de Seguimientos a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP). \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | 100% | N.A. | N.A.
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad en trámites y servicios de la CVP | Dirección de Gestión Corporativa y CID (Servicio al Ciudadano) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación | En articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, se diseñaron y publicaron banners en la página web de la entidad, orientados a divulgar "Los Derechos y Deberes de los Ciudadanos" y el segundo sobre "La Gratuidad de los Tramites y Servicios de la C.V.P.", siendo publicados en diferentes medios como Carteleras Digitales, pagina web, redes sociales yentrega de volantes informativos. Ademas se publicaron: Aviso de Privacidad del tratamiento de datos personales, Localización física de la Sede, Horarios de atención de la Sede, Teléfonos de contacto y fax, Carta de trato digno, Listado de trámites y servicios, Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias, Correo electrónico de contacto de la Entidad, Información relevante de la Rendición de Cuentas y Calendario de actividades. Y por ultimo, se dio cumplimiento a las Directiva No. 15, relacionada con desarrollar una campaña sobre el uso del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS, como herramienta de denuncia de posibles actos de corrupción y en la forma en la cual los ciudadanos pueden interponer una queja o denuncia. Esta campaña se divulgo en la Pantalla Digital ubicada en el área de atención al Ciudadano, mediante un Banner que ilustra el uso del SDQS como herramienta de denuncia de posibles actos de corrupción. De igual manera se divulgo por medio de la pagina web de la entidad, en donde se puede descargar un instructivo en pdf. | 100%
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de seguimiento | Informe publicado | Divulgación | Servicio al Ciudadano: Se publicaron doce (12) "Informes de solicitudes de acceso a la información pública" correspondientes a los meses de diciembre de 2018 y a enero a noviembre de 2019. Carpeta de Calidad: \\10.216.160.201\calidad\8. PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO\DOCUMENTOS DE REFERENCIA\SERVICIO AL CIUDADANO\2019\SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA WEB: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion Oficina TIC: La oficina tic siempre estuvo dispuesto para la atención de solicitudes referentes a solicitudes de información, sin embargo en el presente corte (Septiembre - diciembre), no realizó alguna directamente de servicios de Tecnología de la Información. | 100% | N.A. | N.A.