## 7. CODIGO DE INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 7. COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES 04 AÑO 2020
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE AVANCE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio mm/aa | Fin mm/aa
Fortalecimiento Alistamiento | 1 | Identificar los Gestores de Integridad que se nombraron por acto administraivio para la vigencia 2020 | Identificaión de Gestores activos | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | Se identificaron los Gestores de Integridad que se nombraron por acto administrativo para la vigencia 2020, el día 21 de febrero de 2020 a través de acta No. 01 se identificaron a los gestores de integridad activos a la fecha con el fin de dar cumplimiento a un requerimiento recibido por la Alcaldía Mayor de Bogotá el día 10 de febrero y de esta manera dar cumplimiento a esta actividad. De esta manera al 21 de febrero de 2020 la entidad contaba con treinta (30) Gestores de Integridad. | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 2 | Contextualización y sensibilización del Codigo de Integridad en la entidad | Sensibilización Listados de Asistencia | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano | No se han podido desarrollar las actividades que se tenían programadas debido a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, para lo cual desde el día 7 de mayo de 2020 con la contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones Vanesa Acosta, se viene organizando la contextualización de cada uno de los valores a través de correo electrónico institucional con las nuevas piezas allegadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se requiere modificar la fecha de finalización de esta actividad para el 30 de Junio de 2020 | 2020-03-01 | 2020-04-30
| 3 | Convocar gestores de integridad | Listado de convocados | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-05-01 | 2020-06-30
| 4 | Actualización del acto administrativo por medio del cual se designan a los integrantes del equipo de gestores de integridad de la CVP. | Acto Administrativo Actualizado | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-07-01 | 2020-07-17
| 5 | Preparar a los nuevos integrantes del equipo de gestores de integridad | Listados de asistencia a capacitación | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-07-21 | 2020-07-31
Fortalecimiento Implementación | 1 | Definir herramienta de Fortalecimiento de Implementación | Acta de reunión | Equipo de gestores Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 2 | Aplicar herramienta seleccionadas | Informe de resultados | Equipo de gestores Subdirección Administrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-09-01 | 2020-11-30
Seguimiento y Evaluación | 1 | Elaboración de informe de Gestión | Informe de Gestión | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-12-01 | 2020-12-31