## 6. INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES 4 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Realizar reuniones de socialización de la información de la DMV con los líderes sociales de cada uno de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento (IIM), priorizadas por la Secretaria Distrital del Habitad (SDHT) para la vigencia 2020. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Socializaciones realizadas a los ciudada nos para informar sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los territorios priorizados por la SDHT. | 208-SADM-Ft-06 REGISTRO DE REUNIÓN | Primer Periodo: A la fecha, la SDHT aún no ha realizado la priorización de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento para la socialización de nuevos proyectos. | 0%
2 | Realizar jornadas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en las Intervenciones Integrales de Mejoramiento, priorizadas por la SDHT para la vigencia 2020. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Informe | Informe de Encuentros con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD | Primer Periodo: Al no tener aún territorios priorizados por parte de la SDHT, a la fecha no se ha realizado ninguna jornada de recoleccion de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda. | 0%
3 | Divulgación en distintos medios de difusión de la Entidad, sobre la Ley de Transparencia, para destacar los contendios del botón "Transparencia", existente en la página web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0 | 33%
4 | Diseñar y socializar a todos los niveles de la Caja de la Vienda Popular, Cronograma con la información que debe publicarse en el boton de Transparencia de la Página web, para cumplir así con la Normatividad vigente. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Cronograma diseñado y socializado | Evidencias de socialización en los canales institucionales (Mailing, comité institucional de gestión y desempeño, carteleras digitales, entre otras) |  | 0% | La Oficina Asesora de Comunicaciones se basa en el Esquema de Publicación de la información, para diseñar el Cronograma que contenga tiempos de publicación, fechas y responsables para el cumplimiento de requisitos legales relacionado con publicaciones.
5 | Implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible en la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Cronograma de Actividades | Soportes del cumplimiento de actividades, acorde al PIMS. | Al corte 30 de abril de 2020 se han efectuado tres jornadas del día sin carro (La jornada de abril no se realizó por la emergencia sanitaria) Se ha realizado sensibilización, por distintos canales, sobre el Plan Integral de Movilidad Sostenible, promoviendo los medios de transporte sostenible especialmente la bicicleta. Se adelantó reunión con la Subdirección Administrativa para conocer resultados del Piloto de Teletrabajo y poder dar continuidad a este proceso como estrategia para reducir los viajes de los trabajadores al trabajo. | 16%