## 7. CODIGO DE INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 7. COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 23 MES 01 AÑO 2020
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE AVANCE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio mm/aa | Fin mm/aa
Fortalecimiento Alistamiento | 1 | Identificar los Gestores de Integridad que se nombraron por acto administraivio para la vigencia 2020 | Identificaión de Gestores activos | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 2 | Contextualización y sensibilización del Codigo de Integridad en la entidad | Sensibilización Listados de Asistencia | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-03-01 | 2020-04-30
| 3 | Convocar gestores de integridad | Listado de convocados | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-05-01 | 2020-06-30
| 4 | Actualización del acto administrativo por medio del cual se designan a los integrantes del equipo de gestores de integridad de la CVP. | Acto Administrativo Actualizado | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-07-01 | 2020-07-17
| 5 | Preparar a los nuevos integrantes del equipo de gestores de integridad | Listados de asistencia a capacitación | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-07-21 | 2020-07-31
Fortalecimiento Implementación | 1 | Definir herramienta de Fortalecimiento de Implementación | Acta de reunión | Equipo de gestores Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 2 | Aplicar herramienta seleccionadas | Informe de resultados | Equipo de gestores Subdirección Administrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-09-01 | 2020-11-30
Seguimiento y Evaluación | 1 | Elaboración de informe de Gestión | Informe de Gestión | Subdirección AdmInistrativa Gestión del Talento Humano |  | 2020-12-01 | 2020-12-31