## SEGUIMIENTO 2023
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL
ENTIDAD |  | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR ¦ SECTOR HÁBITAT
MISIÓN |  | La Caja de la Vivienda Popular tiene como misión transformar y mejorar la vivienda, el hábitat y las condiciones de vida la población de estratos 1 y 2 de Bogotá Región, a través de la implementación de los programas de Reasentamientos, Titulación de Predios y Mejoramiento de Vivienda y de Barrios, en cuyo marco desarrolla intervenciones integrales y sostenibles que reconocen las particularidades del hábitat popular. La CVP promueve el ejercicio de los derechos ciudadanos, la participación activa de la ciudadanía y el goce efectivo de la ciudad, contribuyendo a la disminución de la segregación socio espacial de la ciudad y a la mitigación de los impactos ambientales que genera la ocupación del territorio de la ciudad y su región.
VISIÓN |  | En 2024 la Caja de la Vivienda Popular será reconocida por su liderazgo e impacto en el mejoramiento integral de la vivienda y la calidad de vida de los hogares de estratos 1 y 2 de Bogotá Región, y por generar, a través de su conocimiento del hábitat popular, procesos sostenibles de construcción y transformación del hábitat, que aporten a consolidar un nuevo contrato social y ambiental en la ciudad y su entorno.
PAA |  | Plan Anual de Adquisiciones https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/2.%20PLAN%20ANUAL%20DE%20ADQUISICIONES%202021_CVP_v1%20SECOP%20II.xlsx
ACCIÓN |  | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 - ENERO 2024
PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 | [17 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 |  |  |  | Articulación con otros Planes de la Entidad * Nombre y Ruta (si aplica) | Articulación con otros planes del Decreto 612/ 2018 * Nombre y Ruta
Propósito | Logro de ciudad | Programa | Meta Plan de Desarrollo | Código y Nombre Proyecto | indicador Meta PDD 2020-2024 | Magnitud 2020-2024 | Indicador | Presupuesto 2021 | Meta Proyecto de Inversión 2020-2024 | Indicador Meta- Proyecto | Magnitud 2021 | % de cumplimiento 2021 | Magnitud 2022 | % de cumplimiento 2022 | Objetivo Estrátegico | Objetivo del SIG | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 2023 | Programación de actividades 2023 | Magnitud 2023 | % de cumplimiento 2023 | Seguimiento de actividades 2023
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 56. Gestión Pública Efectiva | 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la CVP | 7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la caja de la vivienda popular | Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular. | 100% | Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos. | 6728226616 | 1. Fortalecer el 100% de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. | Dimensiones y políticas implementadas | 25% | 100% | 30% | 100% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | Realizar la planeación, implementación, monitoreo y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Caja de la Vivienda Popular. Ejecutar las actividades que contribuyan a la implementación de las políticas que conforman el MIPG, de acuedo con la normatividad vigente y el sistema de gestión de calidad de la CVP. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 25% | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 80% |  | 100% |  | Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan de Acción Subdirección Administrativa |  | 100% | Plan de Acción Subdirección Administrativa | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-SADM-Mn-06%20-%20PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%20DE%20LA%20ENTIDAD%20-%20PINAR.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  | Prevenir la contaminación, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales | Ejecutar el plan de acción 2023 del PIGA | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | PIGA https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/plan-de-accion-integrado | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  | Prevenir los accidentes de trabajo y aparición de enfermedades laborales, a través de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, asociados a las actividades de la Entidad, adoptando medidas de control necesarias que promuevan entornos de trabajo seguros y saludables Mejorar las condiciones de trabajo, el clima laboral y el bienestar de los servidores de la entidad. | Ejecutar Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Acción Subdirección Administrativa |  | 100% | Plan de Acción Subdirección Administrativa | N/A | Plan Estrategico de Talento Humano https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/5.%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TALENTO%20%20HUMANO%20V.4.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación | Plan de Acción Subdirección Administrativa |  | 100% | Plan de Acción Subdirección Administrativa | N/A | Plan Institucional de Capacitación https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/6.%20PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%20vigencia%202021.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Ejecutar Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales | Plan de Acción Subdirección Administrativa |  | 100% | Plan de Acción Subdirección Administrativa | N/A | Plan de Incentivos Institucionales https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/7.%20PLAN%20DE%20BIENESTAR%20E%20INCENTIVOS%20INSTITUCIONALES%20vigencia%202021_0.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Ejecutar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Acción Subdirección Administrativa |  | 100% | Plan de Acción Subdirección Administrativa | N/A | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/8.%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20ANUAL%20EN%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO%20vigencia%202021_1.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Ejecutar Plan Anual de Vacantes | Plan de Acción Subdirección Administrativa |  | 100% | Plan de Acción Subdirección Administrativa | N/A | Plan Anual de Vacantes https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/3.%20PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%20vigencia%202021.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Ejecutar Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Acción Subdirección Administrativa |  | 100% | Plan de Acción Subdirección Administrativa | N/A | Plan de Previsión de Recursos Humanos https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/4.%20PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%20vigencia%202021.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | Ejecutar las acciones propuestas en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Adelantar y hacer seguimiento a la Defensa Judicial de la entidad, con la finalidad de defender los intereses de la CVP, realizando las actuaciones necesarias en los procesos, , a través de los mecanismos de Ley, tomar medidas para acatar las decisiones y acuerdos judiciales y actualizar la matriz y el sistema Siproj. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Realizar el control de legalidad, notificación de actos administrativos, así como atender los conceptos solicitados por las diferentes dependencias de la Caja de la Vivienda Popular y brindar el soporte jurídico que se requiera. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Realizar la gestión contractual de las diferentes modalidades de contratación realizadas por la entidad en la plataforma de contratación. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Incorporar los expedientes disciplinarios en el Sistema de Información Disciplinario (SID), que permita la actualización de las diferentes etapas de los procesos disciplinarios. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Incorporar los expedientes disciplinarios en el Sistema de Información Disciplinario (SID), que permita la actualización de las diferentes etapas de los procesos disciplinarios. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7697 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Adoptar e implementar la estrategia del proceso de control interno disciplinario que permita adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores de la Caja de la Vivienda Popular, así mismo la estrategia de prevención y sensibilización relacionada con asuntos disciplinarios | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7698 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Realizar el control y seguimiento a las operaciones de los recursos financieros de la Entidad, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera en el marco del plan de acción de gestión del Proceso de Gestión Financiera. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 2. Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad. | Servicios de apoyo y desarrollo institucional | 25% | 100% | 30% | 100% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. así como la implementación de las acciones de mitigación. | Gestionar e implementar los instrumentos archivísticos para la CVP | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 25% | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Gestionar los procesos de nómina de los funcionarios de planta fija y planta temporal de la CVP | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Implementar el Plan Anual de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Gestionar de manera eficaz y eficiente los servicios públicos, servicios administrativos y seguros para permitir el cumplimiento de los objetivos misionales de la CVP | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7697 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Implementar el Plan Institucional de Archivos de la CVP | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7698 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Implementar los Planes Institucionales del MIPG asociados a la gestión del talento humano | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 3. Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018 -2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana". | Calificación del grado de satisfacción de la ciudadanía | 3.75 puntos | 100% | 4.5 puntos | 100% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. así como la implementación de las acciones de mitigación. | Ejecutar las actividades que contribuyan a la implementación de las políticas de Transparencia, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y del Programa de Gobierno Abierto (PDD 2020-2024) | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 3.75 puntos | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=matriz-de-riesgos-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano#plan-anticorrupci-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano-y-mapas-de-riesgos---vigencia-2021-versi-n-final-
[12 empty] | 96% |  | 96% |  |  | No aplica 2023 | No aplica 2023 |  | No aplica 2023 | No aplica 2023 | N/A | No aplica 2023
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Promover en la CVP la cultura de la transparencia a través de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Fortalecer los canales de comunicación interna y externa a través de las estrategias encaminadas a divulgar y socializar los procesos misionales de la CVP | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía con relación a los procesos misionales de la entidad | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Realizar seguimiento mensual a las PQRSD y a los ciudadanos que asisten o se comunican por medio del canal telefónico para realizar algún trámite o servicio que presta la Entidad | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[9 empty] | 4. Articular e implementar el 100% el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información. | Proceso de arquitectura empresarial de TIC implementado | 35% | 100% | 30% | 100% | 5. Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. | Realizar las actividades de arquitectura empresarial y el MPSI - Modelo de privacidad y seguridad de la información | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 25% | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Ejecutar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan de Acción Oficina TIC |  | 100% | Plan de Acción Oficina TIC | N/A | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20Y%20LAS%20COMUNICACIONES%20-%20PETI%20V4.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Ejecutar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Acción Oficina TIC |  | 100% | Plan de Acción Oficina TIC | N/A | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/12.%20PLAN%20TRATAMIENTO%20RIESGOS%20SPI%20V3%20%281%29.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Acción Oficina TIC |  | 100% | Plan de Acción Oficina TIC | N/A | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/11.%20PLAN%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20V3%20%281%29.pdf
[9 empty] | 5. Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC. | Infraestructura TIC | 12.5% | 100% | 15% | 100% |  |  | Realizar y ejecutar la renovación de la infraestructura tecnológica para la vigencia 2023 | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 12.5% | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7696 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 56. Gestión Pública Efectiva | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión. Mejorar el desempeño institucional de la entidad, mediante el seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. | Realizar seguimiento a la gestión por procesos - Indicadores de Gestión | Formulación Indicadores de gestión vigencia 2023 - OAP | 100% | 100% | Informes trimestrales de Indicadores de Gestión - Carpeta Calidad | N/A | Informes trimestrales de Indicadores de Gestión - Carpeta Calidad Ruta:
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas). | 7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá. | Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas). | 100000 | metros cuadrados de espacio público Construido | 4745421709 | 1. Construir 100.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1. 2. Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto. | Espacio público construido (m2) Estudios sectoriales elaborados | 14571.12 | 100% | 40000 | 97% | 3. Desarrollar intervenciones y procesos integrales y participativos de mejoramiento del hábitat para elevar la calidad de vida de los sectores populares, contrarrestar la segregación socio espacial y garantizar la apropiación ciudadana y sostenibilidad de los entornos barriales. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | Construir 100.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1 | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 10600 | 99% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7703 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 95% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas". | 7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. | Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas. | 5202795429 | 1. Estructurar 1.250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio). 2. Ejecutar 1.250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas. | 30% | 88.33% | 65% | 96% | 4. Reconocer, consolidar y dignificar la vivienda y el hábitat popular mediante intervenciones de mejoramiento, construcción y asistencia técnica de calidad, para generar oportunidades, fortalecer las capacidades ciudadanas, y garantizar la sostenibilidad de los asentamientos de la población de estratos 1 y 2 de Bogotá y su región. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio). | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 90% | 119% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7680 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 86% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[17 empty] | Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 93% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[17 empty] | 6.Entregar y firmar acuerdo para la sostenibilidad de 1250 viviendas mejoradas en el marco de Plan Terrazas | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 22% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
|  |  | 125. Crear una curaduría pública social. |  | Crear una curaduría pública social | 1 100% | CPS creada. CPS implementada como parte de la estructura misional de la CVP |  | 3. Expedir 1.500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP | CPS creada. CPS implementada como parte de la estructura misional de la CVP | 70% | 96% | 90% | 100% |  |  | Crear una curaduría pública social. / Curaduría pública social creada | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 95% | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[17 empty] | Crear una curaduría pública social. / Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 99% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[17 empty] | Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS |  | 78% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
|  |  | 124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas. |  | Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas. | 100% | Banco de materiales operando |  | 4. Avanzar en un 100% en la implementación del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción | Banco de materiales operando | 45% | 83% | 80% | 96% |  |  | Crear e Implementar el 100% del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 90% | 99% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. | 8. Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural. | 19. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. | 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades. | 7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C | Obtener 2400 títulos predios registrados. | 2400 | Número de bienes fiscales | 4462744559 | Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades | Bienes fiscales saneados y titulados Número de titulos de predios registrados Viviendas de interés prioritario urbanas construidas en sitio propio Número de proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP cerrados Resoluciones para la asignación de subsidios expedidos entregados Soluciones de vivienda construidos | 1005 | 100% | 900 | 100.8% | 2. Promover la inclusión social y la seguridad jurídica de la población que habita en los asentamientos de origen informal, para garantizar que ésta pueda tener igualdad de oportunidades, ejercer plenamente sus derechos, realizar sus deberes y disfrutar de los beneficios de vivir en la ciudad región legal. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | Obtener 3.900 títulos predios registrados | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 1140 | 69% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7684 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda vip | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 0.27 | 44% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[17 empty] | Entregar 4 zonas de cesión obligatoria | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 1.3 | 77% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 100% | 99% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 15. Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales | 29.Asentamientos y entornos protectores. | 220. Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | 7698 - Traslado de hogares que viven en predios localizados en zonas de Alto Riesgo No mitigable o los definidos en actos administrativos | Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | 2150 | Número de hogares trasladados | 13322594607 | 1. Beneficiar 1.749 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. 2. Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. 3. Beneficiar 2.550 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria. | Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria Documentos de soporte elaborados | 526 | 100% | 764 | 92.02% | 1. Contribuir e incidir en los procesos de ocupación y urbanización ordenada del territorio para salvaguardar la vida de la población de los estratos 1 y 2 de Bogotá Región localizados en predios de alto riesgo no mitigable, garantizando el acceso a viviendas seguras y asequibles; y acompañar procesos de reasentamiento que forjen comunidades resilientes, sostenibles e incluyentes. | Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión | 220 - Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 503 | 43% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN | POA Proyecto de Inversión 7698 | Plan Plurianual https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/Plan%20Plurianual%20CVP%20UNCSAB%202021%20-%20Febrero%202021%20ajustado.pdf
[17 empty] | Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 342 | 61%
[17 empty] | Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 10 | 100%
[12 empty] | 100% |  | 96% |  |  | Beneficiar 1,749 Hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 510 | 20% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[12 empty] | 100% |  | 117% |  |  | Gestionar el 100% de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual “Por el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”, así como y la Resolución 2073 del 26 de mayo de 2021, “Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo del programa de reasentamientos en el marco del Decreto Distrital 330 de 2020 y se dictan otras disposiciones”. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 100% | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[12 empty] | 99% |  | 100% |  |  | Beneficiar 497 nuevos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 223 | 51% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[12 empty] | 100% |  | 84% |  |  | Atender el 100% de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 100% | 92% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
[12 empty] | 100% |  | 100% |  |  | Intervenir el 100% de la demanda de actividades de adecuación preliminar, demarcación y señalización de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigables, acorde a la delegación establecida en el Decreto 555 de 2021 del POT. | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - FUSS | 100% | 100% | PROGRAMACION Y AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION 208-PLA-Ft-12 - SEGPLAN
TOTAL ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2023 | [16 empty] | 57
PROMEDIO TOTAL % DE CUMPLIMIENTO 2023 | [19 empty] | 92.04%